## Actividades
Actividades del PAC
Cada actividad se calcula con los avances individuales y pesos de la hoja Asignaciones.
ID único | Componente | Entregable | Código actividad | Tipo / etapa | Actividad | Equipo asignado | Detalle de asignaciones | Peso en entregable | Avance ponderado del equipo | Aporte al entregable | Fecha actualización | Evidencia / enlace | Resultado reportado | Tareas vinculadas | Referencia original | Criterios de evidencia de referencia | Observación de correspondencia | Sin reporte (1 = sí) | Suma pesos personas
P1 / C1-A4 | C1 | P1 | C1-A4 | Contractual | Caracterización socioeconómica del territorio con enfoque diferencial, de equidad y justicia climática que permita la identificación y priorización de comunidades, grupos poblacionales y/o sectores más vulnerables ante las amenazas identificadas. | Marcos Arango Tamayo; Sebastián Cartagena; Juliana Valencia; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 46.75% | [5 empty] | 4 | P1-A01; P1-A04; P1-A06 | Matriz de fuentes e insumos con vacíos identificados Sección socioeconómica y matriz de población vulnerable Borrador técnico completo de P1 | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P1 / C1-A5 | C1 | P1 | C1-A5 | Contractual | Descripción de factores estructurales que condicionan la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa del Distrito. | Juliana Valencia; Jeiner de Jesús Castellanos Barliza; Marcos Arango Tamayo; Vanessa García Leoz; Harlem Acevedo Agudelo; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 38.25% | [5 empty] | 4 | P1-A02; P1-A03; P1-A05 | Memoria técnica, tablas y gráficos de emisiones Sección técnica integrada y matriz de hallazgos Mapas, capas y síntesis territorial | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P1 / R01 | C1 | P1 | R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | Guillermo Penagos; María José Suárez | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 10% | [5 empty] | 0 | P1-R01 | Concepto consolidado de revisión y aval | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P1 / R02 | C1 | P1 | R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 5% | [5 empty] | 0 | P1-R02 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P2 / C1-A1 | C1 | P2 | C1-A1 | Contractual | Consolidación y análisis de la serie histórica de inventarios de emisiones de GEI con base en información suministrada por la Secretaría de Medio Ambiente. | Juliana Valencia; Marcos Arango Tamayo; Sebastián Cartagena; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 25.5% | [5 empty] | 5 | P2-A01; P2-A02 | Lista de chequeo y matriz de vacíos Síntesis de evidencia y escenarios | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P2 / C1-A2 | C1 | P2 | C1-A2 | Contractual | Consolidación y análisis de las trayectorias de emisiones al 2030, 2040 y 2050, considerando entre otros insumos los resultados del soporte técnico proporcionado por parte del Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40. | Juliana Valencia; Marcos Arango Tamayo; Sebastián Cartagena; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 34% | [5 empty] | 5 | P2-A02; P2-A04; P2-A05 | Síntesis de evidencia y escenarios Escenarios y conclusiones prospectivas Borrador técnico completo de P2 | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P2 / C1-A3 | C1 | P2 | C1-A3 | Contractual | Integración de los resultados de la Evaluación de Riesgos Climáticos actualizada. | Vanessa García Leoz; Jeiner de Jesús Castellanos Barliza; Harlem Acevedo Agudelo; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 25.5% | [5 empty] | 1 | P2-A03 | Síntesis de vulnerabilidad y adaptación | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P2 / R01 | C1 | P2 | R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | Guillermo Penagos; María José Suárez | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 10% | [5 empty] | 0 | P2-R01 | Concepto consolidado de revisión y aval | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P2 / R02 | C1 | P2 | R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 5% | [5 empty] | 0 | P2-R02 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P3 / C2-A1 | C2 | P3 | C2-A1 | Contractual | Revisión y reformulación de objetivos estratégicos y sectoriales del Plan de Acción Climática bajo criterios SMART (específicos, medibles, realizables, realistas y temporales). | Sebastián Cartagena; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 21.25% | [5 empty] | 0 | P3-A02; P3-A06 | Matriz de objetivos SMART Borrador técnico completo de P3 | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P3 / C2-A2 | C2 | P3 | C2-A2 | Contractual | Actualización de la teoría de cambio y la cadena de valor del instrumento. | Sebastián Cartagena; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 21.25% | [5 empty] | 0 | P3-A03 | Teoría de cambio y cadena de valor ajustadas | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P3 / C2-A3 | C2 | P3 | C2-A3 | Contractual | Revisión y depuración de acciones con dificultades de implementación derivadas de restricciones competenciales o de gobernanza. | Sebastián Cartagena; Marcos Arango Tamayo; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 17% | [5 empty] | 0 | P3-A01 | Matriz de referentes y restricciones | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P3 / C2-A4 | C2 | P3 | C2-A4 | Contractual | Diseño e incorporación de medidas de gestión, medios de implementación, proyectos o instrumentos de implementación para el cumplimiento de los objetivos SMART y las acciones sectoriales. | Harlem Acevedo Agudelo; Jeiner de Jesús Castellanos Barliza; Vanessa García Leoz; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 12.75% | [5 empty] | 0 | P3-A04 | Matriz de instrumentos de implementación | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P3 / C2-A5 | C2 | P3 | C2-A5 | Contractual | Incorporación transversal de los enfoques de resiliencia, biodiversidad, economía circular y transición energética en el marco estratégico del plan. | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza; Harlem Acevedo Agudelo; Vanessa García Leoz; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 12.75% | [5 empty] | 0 | P3-A05 | Matriz de transversalización | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P3 / R01 | C2 | P3 | R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | Guillermo Penagos; María José Suárez | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 10% | [5 empty] | 0 | P3-R01 | Concepto consolidado de revisión y aval | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P3 / R02 | C2 | P3 | R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 5% | [5 empty] | 0 | P3-R02 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P4 / C2-A1 | C2 | P4 | C2-A1 | Contractual | Revisión y reformulación de objetivos estratégicos y sectoriales del Plan de Acción Climática bajo criterios SMART (específicos, medibles, realizables, realistas y temporales). | Sebastián Cartagena; Diana Carolina Ríos Echeverri; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 17% | [5 empty] | 0 | P4-A01; P4-A02; P4-A05 | Plantilla y criterios de coherencia Matriz de relaciones diligenciada Matriz P4 completa y memoria metodológica | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P4 / C2-A3 | C2 | P4 | C2-A3 | Contractual | Revisión y depuración de acciones con dificultades de implementación derivadas de restricciones competenciales o de gobernanza. | Diana Carolina Ríos Echeverri; Alejandro Silva Cortés; Daniel González Montoya; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 21.25% | [5 empty] | 0 | P4-A04 | Matriz de articulación transversal | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P4 / C2-A4 | C2 | P4 | C2-A4 | Contractual | Diseño e incorporación de medidas de gestión, medios de implementación, proyectos o instrumentos de implementación para el cumplimiento de los objetivos SMART y las acciones sectoriales. | Diana Carolina Ríos Echeverri; Alejandro Silva Cortés; Daniel González Montoya; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 29.75% | [5 empty] | 0 | P4-A04 | Matriz de articulación transversal | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P4 / C2-A5 | C2 | P4 | C2-A5 | Contractual | Incorporación transversal de los enfoques de resiliencia, biodiversidad, economía circular y transición energética en el marco estratégico del plan. | Juliana Valencia; Marcos Arango Tamayo; Vanessa García Leoz; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 17% | [5 empty] | 0 | P4-A03 | Concepto de coherencia técnica | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P4 / R01 | C2 | P4 | R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | Guillermo Penagos; María José Suárez | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 10% | [5 empty] | 0 | P4-R01 | Concepto consolidado de revisión y aval | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P4 / R02 | C2 | P4 | R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 5% | [5 empty] | 0 | P4-R02 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P5 / C3-A1 | C3 | P5 | C3-A1 | Contractual | Integración de las Acciones de Alto Impacto (High Impact Actions – HIA) promovidas por C40, en coherencia con evidencia y evaluación de pertinencia y oportunidad para el Distrito. | Marcos Arango Tamayo; Sebastián Cartagena; Juliana Valencia; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 12.75% | [5 empty] | 0 | P5-A01 | Matriz de fuentes y medidas candidatas | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P5 / C3-A2 | C3 | P5 | C3-A2 | Contractual | Identificación y caracterización del inventario de acciones y medidas planteadas para el PAC, mediante la estandarización y estructuración de metas, opciones tecnológicas, reducción de emisiones, SbN y medidas político-institucionales de mitigación y adaptación, alineadas con instrumentos de mayor jerarquía y C40. | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza; Marcos Arango Tamayo; Harlem Acevedo Agudelo; Vanessa García Leoz; Alejandro Silva Cortés; Juliana Valencia; Diana Carolina Ríos Echeverri; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 29.75% | [5 empty] | 0 | P5-A02; P5-A03; P5-A06; P5-A07 | Inventario consolidado y clasificado Fichas técnicas sectoriales Campos de costos y financiación diligenciados Catálogo P5 consolidado | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P5 / C3-A3 | C3 | P5 | C3-A3 | Contractual | Estimación cuantitativa del potencial de reducción de emisiones de GEI (ton CO2e) por medida y sector frente a la Línea Base (Business as Usual - BaU). | Juliana Valencia; Marcos Arango Tamayo; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 12.75% | [5 empty] | 0 | P5-A04 | Memoria de cálculo de tCO2e | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P5 / C3-A4 | C3 | P5 | C3-A4 | Contractual | Valoración cuali-cuantitativa del aporte directo de cada medida a la reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia climática del territorio. | Marcos Arango Tamayo; Vanessa García Leoz; Jeiner de Jesús Castellanos Barliza; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 12.75% | [5 empty] | 0 | P5-A05 | Matriz de adaptación y territorialización | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P5 / C3-A5 | C3 | P5 | C3-A5 | Contractual | Territorialización de medidas priorizadas con base en la caracterización socioeconómica y el análisis sectorial y de factores estructurales. | Marcos Arango Tamayo; Vanessa García Leoz; Jeiner de Jesús Castellanos Barliza; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 17% | [5 empty] | 0 | P5-A05 | Matriz de adaptación y territorialización | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P5 / R01 | C3 | P5 | R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | Guillermo Penagos; María José Suárez | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 10% | [5 empty] | 0 | P5-R01 | Concepto consolidado de revisión y aval | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P5 / R02 | C3 | P5 | R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 5% | [5 empty] | 0 | P5-R02 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P6 / C3-A1 | C3 | P6 | C3-A1 | Contractual | Integración de las Acciones de Alto Impacto (High Impact Actions – HIA) promovidas por C40, en coherencia con evidencia y evaluación de pertinencia y oportunidad para el Distrito. | Marcos Arango Tamayo; Juliana Valencia; Jeiner de Jesús Castellanos Barliza; Vanessa García Leoz; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 8.5% | [5 empty] | 0 | P6-A02 | Base normalizada para el modelo | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P6 / C3-A2 | C3 | P6 | C3-A2 | Contractual | Identificación y caracterización del inventario de acciones y medidas planteadas para el PAC, mediante la estandarización y estructuración de metas, opciones tecnológicas, reducción de emisiones, SbN y medidas político-institucionales de mitigación y adaptación, alineadas con instrumentos de mayor jerarquía y C40. | Marcos Arango Tamayo; Juliana Valencia; Jeiner de Jesús Castellanos Barliza; Vanessa García Leoz; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 12.75% | [5 empty] | 0 | P6-A02 | Base normalizada para el modelo | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P6 / C3-A3 | C3 | P6 | C3-A3 | Contractual | Estimación cuantitativa del potencial de reducción de emisiones de GEI (ton CO2e) por medida y sector frente a la Línea Base (Business as Usual - BaU). | Marcos Arango Tamayo; Juliana Valencia; Jeiner de Jesús Castellanos Barliza; Vanessa García Leoz; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 12.75% | [5 empty] | 0 | P6-A02 | Base normalizada para el modelo | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P6 / C3-A4 | C3 | P6 | C3-A4 | Contractual | Valoración cuali-cuantitativa del aporte directo de cada medida a la reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia climática del territorio. | Marcos Arango Tamayo; Juliana Valencia; Jeiner de Jesús Castellanos Barliza; Vanessa García Leoz; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 12.75% | [5 empty] | 0 | P6-A02 | Base normalizada para el modelo | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P6 / C3-A5 | C3 | P6 | C3-A5 | Contractual | Territorialización de medidas priorizadas con base en la caracterización socioeconómica y el análisis sectorial y de factores estructurales. | Marcos Arango Tamayo; Juliana Valencia; Jeiner de Jesús Castellanos Barliza; Vanessa García Leoz; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 8.5% | [5 empty] | 0 | P6-A02 | Base normalizada para el modelo | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P6 / C3-A6 | C3 | P6 | C3-A6 | Contractual | Diseño y aplicación de un modelo de análisis multicriterio basado en el Proceso de Redes Analíticas (ANP) para la priorización del portafolio, incorporando co-beneficios y criterios socioeconómicos clave. | Diana Carolina Ríos Echeverri; Juliana Valencia; Marcos Arango Tamayo; Alejandro Silva Cortés; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 29.75% | [5 empty] | 0 | P6-A01; P6-A03; P6-A04; P6-A05; P6-A06 | Marco de criterios y escalas Modelo AHP/ANP documentado Instrumentos y acta de ponderación Informe de sensibilidad Documento técnico P6 y ranking final | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P6 / R01 | C3 | P6 | R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | Guillermo Penagos; María José Suárez | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 10% | [5 empty] | 0 | P6-R01 | Concepto consolidado de revisión y aval | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P6 / R02 | C3 | P6 | R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 5% | [5 empty] | 0 | P6-R02 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P7 / C3-A2 | C3 | P7 | C3-A2 | Contractual | Identificación y caracterización del inventario de acciones y medidas planteadas para el PAC, mediante la estandarización y estructuración de metas, opciones tecnológicas, reducción de emisiones, SbN y medidas político-institucionales de mitigación y adaptación, alineadas con instrumentos de mayor jerarquía y C40. | Marcos Arango Tamayo; Juliana Valencia; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 8.5% | [5 empty] | 0 | P7-A06 | Borrador técnico completo de P7 | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P7 / C3-A3 | C3 | P7 | C3-A3 | Contractual | Estimación cuantitativa del potencial de reducción de emisiones de GEI (ton CO2e) por medida y sector frente a la Línea Base (Business as Usual - BaU). | Juliana Valencia; Harlem Acevedo Agudelo; Marcos Arango Tamayo; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 12.75% | [5 empty] | 0 | P7-A02 | Trayectoria de mitigación | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P7 / C3-A4 | C3 | P7 | C3-A4 | Contractual | Valoración cuali-cuantitativa del aporte directo de cada medida a la reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia climática del territorio. | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza; Vanessa García Leoz; Harlem Acevedo Agudelo; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 12.75% | [5 empty] | 0 | P7-A03 | Trayectoria de adaptación y resiliencia | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P7 / C3-A5 | C3 | P7 | C3-A5 | Contractual | Territorialización de medidas priorizadas con base en la caracterización socioeconómica y el análisis sectorial y de factores estructurales. | Marcos Arango Tamayo; Vanessa García Leoz; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 8.5% | [5 empty] | 0 | P7-A04 | Mapas y secuencia territorial | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P7 / C3-A6 | C3 | P7 | C3-A6 | Contractual | Diseño y aplicación de un modelo de análisis multicriterio basado en el Proceso de Redes Analíticas (ANP) para la priorización del portafolio, incorporando co-beneficios y criterios socioeconómicos clave. | Diana Carolina Ríos Echeverri; Alejandro Silva Cortés; Sebastián Cartagena; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 17% | [5 empty] | 0 | P7-A05 | Matriz de viabilidad | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P7 / C3-A7 | C3 | P7 | C3-A7 | Contractual | Modelación de escenarios y trayectorias de descarbonización y resiliencia para la implementación en el corto, mediano y largo plazo a partir de los resultados del modelo ANP y herramientas de C40. | Juliana Valencia; Jeiner de Jesús Castellanos Barliza; Marcos Arango Tamayo; Harlem Acevedo Agudelo; Vanessa García Leoz; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 25.5% | [5 empty] | 0 | P7-A01; P7-A02; P7-A03; P7-A06 | Documento de supuestos y escenarios Trayectoria de mitigación Trayectoria de adaptación y resiliencia Borrador técnico completo de P7 | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P7 / R01 | C3 | P7 | R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | Guillermo Penagos; María José Suárez | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 10% | [5 empty] | 0 | P7-R01 | Concepto consolidado de revisión y aval | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P7 / R02 | C3 | P7 | R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 5% | [5 empty] | 0 | P7-R02 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P8 / C4-A1 | C4 | P8 | C4-A1 | Contractual | Armonización del PAC con la Política Distrital de CTeI para la Sostenibilidad y el Plan Decenal de CTeI. | Daniel González Montoya; Sebastián Cartagena; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 17% | [5 empty] | 0 | P8-A01 | Mapa documental e institucional | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P8 / C4-A2 | C4 | P8 | C4-A2 | Contractual | Identificación de retos climáticos susceptibles de ser abordados mediante innovación y tecnologías emergentes. | Daniel González Montoya; Sebastián Cartagena; Luis Eduardo Vahos Hernández; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 17% | [5 empty] | 0 | P8-A02 | Portafolio de retos de innovación | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P8 / C4-A3 | C4 | P8 | C4-A3 | Contractual | Definición de mecanismos de articulación con el sistema de CTeI. | Daniel González Montoya; Sebastián Cartagena; Liliana Restrepo; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 21.25% | [5 empty] | 0 | P8-A03; P8-A06 | Modelo de articulación CTeI Borrador técnico completo de P8 | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P8 / C4-A4 | C4 | P8 | C4-A4 | Contractual | Diseño de estrategias para la apropiación social del conocimiento climático. | Liliana Restrepo; Curaduría Museo; Daniel González Montoya; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 17% | [5 empty] | 0 | P8-A04 | Estrategia de apropiación social | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P8 / C4-A5 | C4 | P8 | C4-A5 | Contractual | Identificación de oportunidades para el uso de tecnologías de Cuarta Revolución Industrial en la gestión climática. | Luis Eduardo Vahos Hernández; León Darío Orrego Espejo; Daniel González Montoya; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 12.75% | [5 empty] | 0 | P8-A05 | Mapa de oportunidades tecnológicas | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P8 / R01 | C4 | P8 | R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | Guillermo Penagos; María José Suárez | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 10% | [5 empty] | 0 | P8-R01 | Concepto consolidado de revisión y aval | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P8 / R02 | C4 | P8 | R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 5% | [5 empty] | 0 | P8-R02 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P9 / C4-A3 | C4 | P9 | C4-A3 | Contractual | Definición de mecanismos de articulación con el sistema de CTeI. | León Darío Orrego Espejo; Daniel González Montoya; Sebastián Cartagena; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 17% | [5 empty] | 0 | P9-A01; P9-A02 | Matriz de requerimientos Modelo de gobierno de datos | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P9 / C4-A5 | C4 | P9 | C4-A5 | Contractual | Identificación de oportunidades para el uso de tecnologías de Cuarta Revolución Industrial en la gestión climática. | Luis Eduardo Vahos Hernández; León Darío Orrego Espejo; Daniel González Montoya; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 17% | [5 empty] | 0 | P9-A03 | Arquitectura y flujos de datos | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P9 / C4-A6 | C4 | P9 | C4-A6 | Contractual | Desarrollo de herramientas para la integración del PAC con la estrategia del Plan Maestro Distrito Inteligente, relacionadas con plataformas de seguimiento de datos y asistentes inteligentes para la consulta de información. | Luis Eduardo Vahos Hernández; León Darío Orrego Espejo; Daniel González Montoya; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 51% | [5 empty] | 0 | P9-A04; P9-A05; P9-A06 | Catálogo de indicadores y prototipo Protocolos de datos Documento técnico y pruebas de P9 | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P9 / R01 | C4 | P9 | R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | Guillermo Penagos; María José Suárez | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 10% | [5 empty] | 0 | P9-R01 | Concepto consolidado de revisión y aval | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P9 / R02 | C4 | P9 | R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 5% | [5 empty] | 0 | P9-R02 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P10 / C4-A5 | C4 | P10 | C4-A5 | Contractual | Identificación de oportunidades para el uso de tecnologías de Cuarta Revolución Industrial en la gestión climática. | Luis Eduardo Vahos Hernández; León Darío Orrego Espejo; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 25.5% | [5 empty] | 0 | P10-A03 | Diseño funcional y técnico | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P10 / C4-A6 | C4 | P10 | C4-A6 | Contractual | Desarrollo de herramientas para la integración del PAC con la estrategia del Plan Maestro Distrito Inteligente, relacionadas con plataformas de seguimiento de datos y asistentes inteligentes para la consulta de información. | Luis Eduardo Vahos Hernández; León Darío Orrego Espejo; Daniel González Montoya; Sebastián Cartagena; Liliana Restrepo; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 59.5% | [5 empty] | 0 | P10-A01; P10-A02; P10-A04; P10-A05; P10-A06 | Catálogo de casos de uso Inventario y modelo de fuentes Prototipo funcional Informe de pruebas y ajustes Documentación completa de P10 | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P10 / R01 | C4 | P10 | R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | Guillermo Penagos; María José Suárez | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 10% | [5 empty] | 0 | P10-R01 | Concepto consolidado de revisión y aval | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P10 / R02 | C4 | P10 | R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 5% | [5 empty] | 0 | P10-R02 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P11 / C5-A1 | C5 | P11 | C5-A1 | Contractual | Identificación de análisis de barreras, riesgos y gestión de la implementación, incluidos cuellos de botella normativos, técnicos, institucionales, políticos o de apropiación social y estrategias de mitigación del riesgo. | Juliana Valencia; Marcos Arango Tamayo; Diana Carolina Ríos Echeverri; Vanessa García Leoz; Alejandro Silva Cortés; Sebastián Cartagena; Jeiner de Jesús Castellanos Barliza; Liliana Restrepo; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 85% | [5 empty] | 0 | P11-A01; P11-A02; P11-A03; P11-A04; P11-A05; P11-A06 | Metodología de valoración Matriz de barreras institucionales Matriz de barreras técnicas y sociales Matriz de riesgos financieros Plan de tratamiento de riesgos Documento y matriz P11 | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P11 / R01 | C5 | P11 | R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | Guillermo Penagos; María José Suárez | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 10% | [5 empty] | 0 | P11-R01 | Concepto consolidado de revisión y aval | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P11 / R02 | C5 | P11 | R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 5% | [5 empty] | 0 | P11-R02 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P12 / C5-A1 | C5 | P12 | C5-A1 | Contractual | Identificación de análisis de barreras, riesgos y gestión de la implementación, incluidos cuellos de botella normativos, técnicos, institucionales, políticos o de apropiación social y estrategias de mitigación del riesgo. | Diana Carolina Ríos Echeverri; Sebastián Cartagena; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 17% | [5 empty] | 0 | P12-A04 | Matriz de viabilidad | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P12 / C5-A2 | C5 | P12 | C5-A2 | Contractual | Estimación de requerimientos de inversión (CAPEX), costos operativos (OPEX) y viabilidad física e institucional de las medidas priorizadas para el corto y mediano plazo. | Alejandro Silva Cortés; Diana Carolina Ríos Echeverri; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 25.5% | [5 empty] | 0 | P12-A03 | Modelo financiero preliminar | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P12 / C5-A3 | C5 | P12 | C5-A3 | Contractual | Estructuración de la Cartera de Proyectos Climáticos bajo criterios de Viabilidad y Bancabilidad, articulada con el Diagnóstico de Oportunidades de Inversión Climática del Distrito. | Marcos Arango Tamayo; Diana Carolina Ríos Echeverri; Alejandro Silva Cortés; Juliana Valencia; Vanessa García Leoz; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 42.5% | [5 empty] | 0 | P12-A01; P12-A02; P12-A05; P12-A06 | Marco de criterios Fichas preliminares de proyectos Mapa proyecto–fuente Cartera P12 consolidada | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P12 / R01 | C5 | P12 | R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | Guillermo Penagos; María José Suárez | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 10% | [5 empty] | 0 | P12-R01 | Concepto consolidado de revisión y aval | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P12 / R02 | C5 | P12 | R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 5% | [5 empty] | 0 | P12-R02 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P13 / C5-A2 | C5 | P13 | C5-A2 | Contractual | Estimación de requerimientos de inversión (CAPEX), costos operativos (OPEX) y viabilidad física e institucional de las medidas priorizadas para el corto y mediano plazo. | Alejandro Silva Cortés; Diana Carolina Ríos Echeverri; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 21.25% | [5 empty] | 0 | P13-A02 | Plan de necesidades de inversión | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P13 / C5-A3 | C5 | P13 | C5-A3 | Contractual | Estructuración de la Cartera de Proyectos Climáticos bajo criterios de Viabilidad y Bancabilidad, articulada con el Diagnóstico de Oportunidades de Inversión Climática del Distrito. | Alejandro Silva Cortés; Daniel González Montoya; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 21.25% | [5 empty] | 0 | P13-A03 | Mapa de fuentes | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P13 / C5-A4 | C5 | P13 | C5-A4 | Contractual | Diseño de la Estrategia de Financiamiento y Movilización de Recursos. | Diana Carolina Ríos Echeverri; Alejandro Silva Cortés; Sebastián Cartagena; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 42.5% | [5 empty] | 0 | P13-A01; P13-A04; P13-A05; P13-A06 | Diagnóstico financiero Portafolio de instrumentos Hoja de ruta financiera Borrador técnico completo de P13 | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P13 / R01 | C5 | P13 | R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | Guillermo Penagos; María José Suárez | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 10% | [5 empty] | 0 | P13-R01 | Concepto consolidado de revisión y aval | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P13 / R02 | C5 | P13 | R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 5% | [5 empty] | 0 | P13-R02 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P14 / C5-A5 | C5 | P14 | C5-A5 | Contractual | Estructuración del marco institucional y operativo del Sistema MERL, definiendo la gobernanza y la interoperabilidad de datos climáticos. | Luis Eduardo Vahos Hernández; León Darío Orrego Espejo; Daniel González Montoya; Sebastián Cartagena; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 34% | [5 empty] | 0 | P14-A01; P14-A03 | Modelo de gobernanza MERL Arquitectura de datos MERL | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P14 / C5-A6 | C5 | P14 | C5-A6 | Contractual | Revisión, ajuste y concertación de la batería de indicadores de gestión, resultados e impactos climáticos y socioeconómicos, articulada con sistemas de monitoreo nacionales e instrumentos regionales. | Juliana Valencia; Daniel González Montoya; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 25.5% | [5 empty] | 0 | P14-A02 | Ficha y matriz de indicadores | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P14 / C5-A7 | C5 | P14 | C5-A7 | Contractual | Diseño de protocolos de reporte, seguimiento y actualización del plan, incluyendo guías metodológicas, periodicidad, flujos de información y responsabilidades institucionales. | León Darío Orrego Espejo; Sebastián Cartagena; Luis Eduardo Vahos Hernández; Daniel González Montoya; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 25.5% | [5 empty] | 0 | P14-A04; P14-A05; P14-A06 | Protocolos MERL Matriz RACI y calendario de reporte Borrador técnico completo de P14 | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P14 / R01 | C5 | P14 | R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | Guillermo Penagos; María José Suárez | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 10% | [5 empty] | 0 | P14-R01 | Concepto consolidado de revisión y aval | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P14 / R02 | C5 | P14 | R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 5% | [5 empty] | 0 | P14-R02 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P15 / C6-A1 | C6 | P15 | C6-A1 | Contractual | Diseño e implementación de espacios de participación con actores institucionales, comunitarios, académicos y productivos. | Sebastián Cartagena; Liliana Restrepo; Curaduría Museo; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 38.25% | [5 empty] | 0 | P15-A01; P15-A02; P15-A03; P15-A06 | Plan e instrumentos de participación Mapa y registro de actores Actas, registros y sistematización Borrador técnico completo de P15 | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P15 / C6-A2 | C6 | P15 | C6-A2 | Contractual | Validación técnica y social de los resultados del proceso. | Sebastián Cartagena; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 21.25% | [5 empty] | 0 | P15-A04 | Matriz de observaciones y respuestas | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P15 / C6-A3 | C6 | P15 | C6-A3 | Contractual | Elaboración de materiales de comunicación y divulgación. | Liliana Restrepo; Curaduría Museo; Sebastián Cartagena; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 25.5% | [5 empty] | 0 | P15-A05 | Estrategia de comunicación | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P15 / R01 | C6 | P15 | R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | Guillermo Penagos; María José Suárez | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 10% | [5 empty] | 0 | P15-R01 | Concepto consolidado de revisión y aval | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P15 / R02 | C6 | P15 | R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 5% | [5 empty] | 0 | P15-R02 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P16 / C6-A2 | C6 | P16 | C6-A2 | Contractual | Validación técnica y social de los resultados del proceso. | Liliana Restrepo; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 17% | [5 empty] | 0 | P16-A05 | Informe de validación | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P16 / C6-A3 | C6 | P16 | C6-A3 | Contractual | Elaboración de materiales de comunicación y divulgación. | Sebastián Cartagena; Liliana Restrepo; Curaduría Museo; Juliana Valencia; Marcos Arango Tamayo; Vanessa García Leoz; Alejandro Silva Cortés; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 42.5% | [5 empty] | 0 | P16-A01; P16-A02; P16-A03; P16-A04 | Guion editorial Textos ciudadanos por capítulo Matriz de mensajes y narrativa Propuesta visual e infografías | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P16 / C6-A4 | C6 | P16 | C6-A4 | Contractual | Diagramación y publicación de los documentos finales. | Liliana Restrepo; Curaduría Museo; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 25.5% | [5 empty] | 0 | P16-A06 | Borrador completo de P16 | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P16 / R01 | C6 | P16 | R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | Guillermo Penagos; María José Suárez | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 10% | [5 empty] | 0 | P16-R01 | Concepto consolidado de revisión y aval | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P16 / R02 | C6 | P16 | R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 5% | [5 empty] | 0 | P16-R02 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P17 / C6-A2 | C6 | P17 | C6-A2 | Contractual | Validación técnica y social de los resultados del proceso. | Sebastián Cartagena; Liliana Restrepo; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 8.5% | [5 empty] | 0 | P17-A06 | Informe de control de calidad | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P17 / C6-A3 | C6 | P17 | C6-A3 | Contractual | Elaboración de materiales de comunicación y divulgación. | Sebastián Cartagena; Liliana Restrepo; Curaduría Museo; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 17% | [5 empty] | 0 | P17-A02; P17-A04 | Paquete editorial validado Artes y piezas diagramadas | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P17 / C6-A4 | C6 | P17 | C6-A4 | Contractual | Diagramación y publicación de los documentos finales. | Luis Eduardo Vahos Hernández; León Darío Orrego Espejo; Liliana Restrepo; Curaduría Museo; Daniel González Montoya; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 59.5% | [5 empty] | 0 | P17-A01; P17-A03; P17-A05 | Plan editorial y técnico Prototipo de navegación Publicación digital funcional | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P17 / R01 | C6 | P17 | R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | Guillermo Penagos; María José Suárez | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 10% | [5 empty] | 0 | P17-R01 | Concepto consolidado de revisión y aval | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P17 / R02 | C6 | P17 | R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 5% | [5 empty] | 0 | P17-R02 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P18 / C6-A2 | C6 | P18 | C6-A2 | Contractual | Validación técnica y social de los resultados del proceso. | Juliana Valencia; Vanessa García Leoz; Sebastián Cartagena; Marcos Arango Tamayo; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 17% | [5 empty] | 0 | P18-A01; P18-A06 | Matriz de hallazgos priorizados Borrador completo de P18 | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P18 / C6-A3 | C6 | P18 | C6-A3 | Contractual | Elaboración de materiales de comunicación y divulgación. | Juliana Valencia; Marcos Arango Tamayo; Vanessa García Leoz; Liliana Restrepo; Curaduría Museo; Jeiner de Jesús Castellanos Barliza; Sebastián Cartagena; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 42.5% | [5 empty] | 0 | P18-A02; P18-A03; P18-A04; P18-A05 | Guion y matriz de mensajes Textos divulgativos Paquete de visualizaciones Propuesta editorial y gráfica | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P18 / C6-A4 | C6 | P18 | C6-A4 | Contractual | Diagramación y publicación de los documentos finales. | Sebastián Cartagena; Curaduría Museo; Juliana Valencia; Paola Andrea Ruiz Franco | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 25.5% | [5 empty] | 0 | P18-A06 | Borrador completo de P18 | Propuesta por correspondencia temática. Validar responsables y alcance dentro del entregable. | 1 | 100%
P18 / R01 | C6 | P18 | R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | Guillermo Penagos; María José Suárez | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 10% | [5 empty] | 0 | P18-R01 | Concepto consolidado de revisión y aval | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%
P18 / R02 | C6 | P18 | R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Personas desagregadas y ponderadas en Asignaciones | 5% | [5 empty] | 0 | P18-R02 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Etapa de revisión del original. No es actividad contractual adicional. | 1 | 100%

## Entregables
Avance por entregable y componente
Los porcentajes se calculan al registrar el avance de todas las actividades y revisiones del entregable.
Componente | Entregable | Nombre entregable | Peso en componente | Suma pesos actividades | Actividades sin avance | Avance entregable | Aporte al componente | Estado del reporte | Nombre componente
C1 | P1 | Documento de caracterización socioeconómica, vulnerabilidad y brechas de equidad para la acción climática. | 50% | 100% | 4 |  |  | Falta registrar avance | Evidencia, diagnóstico y prospectiva climática
C1 | P2 | Capítulo de diagnóstico y prospectiva climática consolidado. | 50% | 100% | 5 |  |  | Falta registrar avance | Evidencia, diagnóstico y prospectiva climática
C2 | P3 | Capítulo de direccionamiento estratégico del PAC ajustado. | 50% | 100% | 7 |  |  | Falta registrar avance | Estructura estratégica
C2 | P4 | Documento anexo con matriz de coherencia estratégica del Plan, que presente la relación entre objetivos, acciones y medidas. | 50% | 100% | 6 |  |  | Falta registrar avance | Estructura estratégica
C3 | P5 | Informe o capítulo con catálogo caracterizado de medidas de mitigación y adaptación para Medellín, con territorialización cuando sea posible y fichas técnicas sectoriales estandarizadas. | 33.33% | 100% | 7 |  |  | Falta registrar avance | Identificación y priorización de medidas de mitigación y adaptación
C3 | P6 | Documento técnico de priorización de medidas de mitigación y adaptación derivado del análisis multicriterio sistémico, con modelo AHP/ANP anexo. | 33.33% | 100% | 8 |  |  | Falta registrar avance | Identificación y priorización de medidas de mitigación y adaptación
C3 | P7 | Capítulo con hoja de ruta de descarbonización y resiliencia climática al 2050, con escenarios de trayectoria validados con apoyo de C40 y actores del Distrito. | 33.33% | 100% | 8 |  |  | Falta registrar avance | Identificación y priorización de medidas de mitigación y adaptación
C4 | P8 | Informe Hoja de articulación con el sistema de CTeI incluyendo apropiación social del conocimiento, divulgación de la ciencia climática y agenda de innovación para la acción climática. | 33.33% | 100% | 7 |  |  | Falta registrar avance | Integración de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI)
C4 | P9 | Sistema de Gobierno de Datos Climáticos para el PAC de Medellín que contiene indicadores y dashboard de seguimiento en el marco del sistema MERL. | 33.33% | 100% | 5 |  |  | Falta registrar avance | Integración de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI)
C4 | P10 | Asistente inteligente para consulta y trazabilidad de información climática. | 33.33% | 100% | 4 |  |  | Falta registrar avance | Integración de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI)
C5 | P11 | Informe con Matriz de Gestión de Riesgos y Barreras para la Implementación con sus respectivas acciones de mitigación institucional. | 25% | 100% | 3 |  |  | Falta registrar avance | Implementación, financiamiento y sistema MERL
C5 | P12 | Informe con Cartera priorizada de proyectos climáticos bancables estructurada bajo criterios de viabilidad y articulada con el Diagnóstico de Oportunidades de Inversión Climática del Distrito. | 25% | 100% | 5 |  |  | Falta registrar avance | Implementación, financiamiento y sistema MERL
C5 | P13 | Informe de Plan Financiero y Estrategia de Movilización de Recursos. | 25% | 100% | 5 |  |  | Falta registrar avance | Implementación, financiamiento y sistema MERL
C5 | P14 | Informe Documento Técnico de Formulación del Sistema MERL con indicadores, estructura de gobernanza de datos y protocolos para reporte, seguimiento y actualización periódica. | 25% | 100% | 5 |  |  | Falta registrar avance | Implementación, financiamiento y sistema MERL
C6 | P15 | Informe con Memoria del proceso participativo y estrategia de comunicación y divulgación. | 25% | 100% | 5 |  |  | Falta registrar avance | Participación, gobernanza y comunicación
C6 | P16 | Versión ciudadana del PAC. | 25% | 100% | 5 |  |  | Falta registrar avance | Participación, gobernanza y comunicación
C6 | P17 | Publicación digital del PAC actualizado. | 25% | 100% | 5 |  |  | Falta registrar avance | Participación, gobernanza y comunicación
C6 | P18 | Documento divulgativo de la Evaluación de Riesgos Climáticos. | 25% | 100% | 5 |  |  | Falta registrar avance | Participación, gobernanza y comunicación
Componente | Entregables sin avance | Avance componente | Suma pesos entregables
C1 | 2 |  | 100%
C2 | 2 |  | 100%
C3 | 3 |  | 100%
C4 | 3 |  | 100%
C5 | 4 |  | 100%
C6 | 4 |  | 100%

## Tareas
Tareas de seguimiento
Pendientes documentales y compromisos de actas. Su avance no se suma automáticamente al de la actividad.
ID tarea | Actividad relacionada | Tarea / compromiso | Responsable | Fecha compromiso | Estado | Avance de la tarea | Evidencia / enlace | Resultado reportado | Acta de origen | Origen documental | Tipo de pendiente
P1-A4-T1 | P1 / C1-A4 | Definir si los 8 grupos poblacionales continúan siendo prioritarios o si deben redefinirse con enfoque de interseccionalidad. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | P1 · Sección 8 · PARA VALIDAR — Categorías de grupos poblacionales | Validación / decisión
P1-A4-T2 | P1 / C1-A4 | Actualizar las cifras de población migrante, afrodescendiente e indígena con una fuente institucional vigente y documentar fuente/año. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | P1 · Sección 8 · PARA ACTUALIZAR — Cifras desactualizadas | Actualización de dato
P1-A4-T3 | P1 / C1-A4 | Identificar o confirmar una fuente más confiable para la población con discapacidad y documentar sus limitaciones. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | P1 · Sección 8 · PARA ACTUALIZAR — Cifras desactualizadas | Actualización de dato
P1-A4-T4 | P1 / C1-A4 | Construir el cruce georreferenciado entre grupos poblacionales y zonas de alto riesgo no mitigable, con datos demográficos por comuna/corregimiento. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | P1 · Sección 5 y checklist final · ALERTA — Cruce con datos demográficos | Investigación / construcción
P1-A5-T1 | P1 / C1-A5 | Definir quién debe autorizar formalmente el uso de la información técnica del POT en el PAC y dejar trazabilidad de la autorización requerida. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | P1 · Sección 4 y checklist final · Fuente oficial de zonificación | Coordinación / decisión
P1-A5-T2 | P1 / C1-A5 | Definir si se incorpora el hallazgo de que 33,8% del sistema primario de alcantarillado no tiene capacidad hidráulica suficiente y gestionar cifras equivalentes para energía, si existen. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | P1 · Sección 6 · PARA ACTUALIZAR — Vulnerabilidad de infraestructura ante eventos extremos | Actualización / validación
P1-A5-T3 | P1 / C1-A5 | Definir si el análisis de ocupación de vivienda rural en zonas de amenaza se incorpora como evidencia complementaria de exposición o queda fuera del alcance. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | P1 · Sección 7 · PARA VALIDAR — Relevancia para este producto | Validación / decisión
P1-A5-T4 | P1 / C1-A5 | Definir si se incorporan los siete riesgos en salud del Plan de Adaptación como factores de sensibilidad y capacidad de adaptación del P1. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | P1 · Sección 9 · PARA VALIDAR — Priorización de riesgos en salud | Validación / decisión
P2-A1-T1 | P2 / C1-A1 | Aclarar la cifra de variación '+14,8%' reportada por la Evaluación PAC 2026 frente a 2015 y documentar la base correcta de cálculo. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | P2 · Sección 3 · PARA VALIDAR — Consistencia metodológica de la serie, punto 2 | Validación / consistencia
P2-A1-T2 | P2 / C1-A1 | Gestionar series de actividad 2024-2025 para electricidad, gas, combustibles y residuos, si existen, y documentar fuentes. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | P2 · Sección 4 · PARA ACTUALIZAR — Series de actividad más recientes | Actualización de dato
P2-A1-T3 | P2 / C1-A1 | Confirmar el propósito metodológico de la clasificación CIIU del Anexo 10 del POT y validar los cuatro códigos sin coincidencia antes de decidir su incorporación. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | P2 · Sección 5 · ALERTA — Propósito y alcance de esta clasificación | Investigación / validación
P2-A1-T4 | P2 / C1-A1 | Confirmar o gestionar reportes de inventario GEI posteriores a 2023 elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | P2 · Sección 10-11 · Otras fuentes institucionales / checklist | Gestión de información
P2-A1-T5 | P2 / C1-A1 | Confirmar si existe un diagnóstico de barreras de gobernanza de datos (dependencia de EPM, AMVA y otras entidades) que complemente la Evaluación PAC 2026. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | P2 · Sección 10 · ALERTA — Otras fuentes institucionales, punto 3 | Gestión de información
P2-A2-T1 | P2 / C1-A2 | Decidir si las trayectorias 2030/2040/2050 deben reconstruirse sobre los escenarios climáticos IDEAM 2024. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | P2 · Sección 6 · ALERTA — Actualizar los escenarios climáticos base | Validación / decisión
P2-A2-T2 | P2 / C1-A2 | Definir si se replantean las metas intermedias de 2030 frente al resultado de 2023 o si se mantienen y se refuerzan las medidas. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | P2 · Sección 7 · ALERTA — Meta de corto plazo no alcanzada | Validación / decisión
P2-A2-T3 | P2 / C1-A2 | Construir la actualización completa de las trayectorias 2030/2040/2050 con soporte técnico de C40, partiendo de la serie real 2015-2023 e incorporando los insumos climáticos actualizados que se acuerden. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | P2 · Sección 8 y checklist · ALERTA — Trayectorias actualizadas con soporte C40 | Investigación / construcción
P2-A2-T4 | P2 / C1-A2 | Traducir las proyecciones EPM de demanda de energía y gas a un supuesto de crecimiento del sector de energía estacionaria para el escenario planeado. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | P2 · Sección 9 · PARA ACTUALIZAR — Uso de proyecciones EPM en trayectorias | Análisis / construcción
P2-A2-T5 | P2 / C1-A2 | Gestionar ante C40 Cities los resultados preliminares o insumos técnicos del soporte en curso para Medellín. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | P2 · Sección 10-11 · Otras fuentes institucionales / checklist | Gestión de información
P2-A3-T1 | P2 / C1-A3 | Definir cómo se integrará en el P2 la Evaluación de Riesgos Climáticos actualizada, precisando qué insumos provienen del P1 y cómo se incorporan al diagnóstico y la prospectiva. |  |  | Por asignar | 0% |  |  |  | Requisito contractual de P2 + dependencia señalada en Sección 6 del documento de trabajo | Coordinación / integración

## Guía
Uso y cambios para la plataforma
Estructura combinada de los dos archivos.
Tema | Regla de uso
Qué contiene | 34 códigos contractuales, 63 relaciones actividad–entregable y 36 etapas de revisión. Se conservan los 18 entregables de los archivos.
Actividades | Una fila por entregable y actividad. El texto contractual se conserva exactamente como aparece en PAC_seguimiento_una_hoja.xlsx. No se ha cotejado con el contrato firmado.
Responsables | Todas las personas del original permanecen en sus componentes. Asignaciones contiene una fila por persona y actividad, con rol y peso. Los nombres colectivos sin identidad concreta permanecen como referencias, no como personas inventadas.
Curaduría Museo | Agregada como corresponsable, sin retirar personas, en C4-A4 (apropiación social) y C6-A1, C6-A3 y C6-A4 (participación, divulgación y publicación), en todos sus entregables relacionados.
Pesos | Por entregable: 75% elaboración y apoyo técnico, 10% coordinación de Paola, 5% revisión/cierre Guillermo, 5% revisión/cierre María José y 5% validación final Secretaría. Elaboración y coordinación conservan juntas el 85% original. Reparto propuesto, editable.
Avance | Registrar el avance individual de 0% a 100% en Asignaciones. El avance de la actividad es la suma de cada avance individual por su peso. Se propaga al entregable y al componente. Los registros vacíos mantienen el resultado pendiente de reporte.
Tareas | Se conservan los 19 pendientes documentales del segundo Excel. No se inventan actas, responsables, fechas ni evidencias. Agregar aquí los compromisos de reuniones y seleccionar su actividad relacionada.
Sin doble conteo | El porcentaje de la tarea no se suma automáticamente. Tras registrar su evidencia, la persona actualiza su avance acumulado en la asignación relacionada. En la web, los reportes desde tarea o actividad deben actualizar ese mismo avance individual.
Actividades repetidas | La misma actividad contractual puede aparecer en varios entregables. Cada ID único tiene su propio alcance y avance. No copiar automáticamente su porcentaje a otro entregable.
Evidencias | Los criterios son referencias del original, no pruebas de trabajo realizado. En Evidencia / enlace se registra la ubicación real del resultado.
Fechas y avances anteriores | No se trasladan fechas operativas del original a las nuevas actividades contractuales ni se importan avances de la web. Conservar y revisar esos históricos antes de sustituir registros en la plataforma.
Trabajo de revisión | Guillermo y María José revisan, consolidan observaciones y dan cierre a los documentos para envío a Secretaría. Sus pesos son 5% cada uno. Secretaría participa después, con el 5% de validación final.
Cambio en la página | La web debe desagregar responsables, guardar peso y avance por persona y actividad, calcular el avance ponderado, y conservar evidencia e historial. Paola tiene rol de coordinación técnica. Los pesos de cada actividad deben sumar 100%.
Ampliar tareas | Para añadir tareas se conserva la capacidad hasta fila 1005. Para añadir personas o actividades, ampliar tablas y rangos de fórmulas y redistribuir pesos. Los pesos individuales de cada actividad deben sumar 100%.
Fuente contractual y tareas | PAC_seguimiento_una_hoja.xlsx, hoja Seguimiento, filas 2–78.
Fuente responsables y revisión | Propuesta_asignacion_actividades_PAC.xlsx, hoja Asignación detallada, filas 5–147. La correspondencia de nombres y evidencias fue elaborada para este archivo.
Colores | Amarillo claro: campos para diligenciar o validar. Las celdas de cálculo permanecen sin ese relleno.
Reparto técnico | Dentro del 75% técnico se usan dos partes por responsable principal y una por apoyo, según la correspondencia temática. Curaduría Museo cuenta como corresponsable. Es un criterio propuesto, no un peso extraído del original.
Peso de Paola | Paola recibe 10/85 del peso interno de cada actividad contractual, lo que suma 10% del entregable. Su trabajo es coordinar, integrar, dar seguimiento y verificar consistencia técnica.
Precisión | Los pesos se muestran con dos decimales, pero los cálculos conservan toda la precisión. La suma de valores visibles puede diferir por redondeo.

## Asignaciones
Personas y pesos de trabajo
Propuesta: 75% equipo técnico + 10% Paola + 5% Guillermo + 5% María José + 5% Secretaría por entregable.
Actividad relacionada | Componente | Entregable | Código actividad | Persona / equipo | Rol | Peso en actividad | Peso actividad en entregable | Peso persona en entregable | Avance individual | Aporte a actividad | Aporte a entregable | Fecha de reporte | Evidencia / enlace | Resultado reportado | Sin reporte (1 = sí)
P1 / C1-A4 | C1 | P1 | C1-A4 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 35.29% | 46.75% | 16.5% | [6 empty] | 1
P1 / C1-A4 | C1 | P1 | C1-A4 | Sebastián Cartagena | Elaboración técnica | 35.29% | 46.75% | 16.5% | [6 empty] | 1
P1 / C1-A4 | C1 | P1 | C1-A4 | Juliana Valencia | Apoyo técnico | 17.65% | 46.75% | 8.25% | [6 empty] | 1
P1 / C1-A4 | C1 | P1 | C1-A4 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 46.75% | 5.5% | [6 empty] | 1
P1 / C1-A5 | C1 | P1 | C1-A5 | Juliana Valencia | Elaboración técnica | 19.61% | 38.25% | 7.5% | [6 empty] | 1
P1 / C1-A5 | C1 | P1 | C1-A5 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Elaboración técnica | 19.61% | 38.25% | 7.5% | [6 empty] | 1
P1 / C1-A5 | C1 | P1 | C1-A5 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 19.61% | 38.25% | 7.5% | [6 empty] | 1
P1 / C1-A5 | C1 | P1 | C1-A5 | Vanessa García Leoz | Elaboración técnica | 19.61% | 38.25% | 7.5% | [6 empty] | 1
P1 / C1-A5 | C1 | P1 | C1-A5 | Harlem Acevedo Agudelo | Apoyo técnico | 9.804% | 38.25% | 3.75% | [6 empty] | 1
P1 / C1-A5 | C1 | P1 | C1-A5 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 38.25% | 4.5% | [6 empty] | 1
P1 / R01 | C1 | P1 | R01 | Guillermo Penagos | Revisión técnica y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P1 / R01 | C1 | P1 | R01 | María José Suárez | Revisión integral y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P1 / R02 | C1 | P1 | R02 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Validación y revisión final institucional | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 1
P2 / C1-A1 | C1 | P2 | C1-A1 | Juliana Valencia | Elaboración técnica | 29.41% | 25.5% | 7.5% | [6 empty] | 1
P2 / C1-A1 | C1 | P2 | C1-A1 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 29.41% | 25.5% | 7.5% | [6 empty] | 1
P2 / C1-A1 | C1 | P2 | C1-A1 | Sebastián Cartagena | Elaboración técnica | 29.41% | 25.5% | 7.5% | [6 empty] | 1
P2 / C1-A1 | C1 | P2 | C1-A1 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 25.5% | 3% | [6 empty] | 1
P2 / C1-A2 | C1 | P2 | C1-A2 | Juliana Valencia | Elaboración técnica | 35.29% | 34% | 12% | [6 empty] | 1
P2 / C1-A2 | C1 | P2 | C1-A2 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 35.29% | 34% | 12% | [6 empty] | 1
P2 / C1-A2 | C1 | P2 | C1-A2 | Sebastián Cartagena | Apoyo técnico | 17.65% | 34% | 6% | [6 empty] | 1
P2 / C1-A2 | C1 | P2 | C1-A2 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 34% | 4% | [6 empty] | 1
P2 / C1-A3 | C1 | P2 | C1-A3 | Vanessa García Leoz | Elaboración técnica | 44.12% | 25.5% | 11.25% | [6 empty] | 1
P2 / C1-A3 | C1 | P2 | C1-A3 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Apoyo técnico | 22.06% | 25.5% | 5.625% | [6 empty] | 1
P2 / C1-A3 | C1 | P2 | C1-A3 | Harlem Acevedo Agudelo | Apoyo técnico | 22.06% | 25.5% | 5.625% | [6 empty] | 1
P2 / C1-A3 | C1 | P2 | C1-A3 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 25.5% | 3% | [6 empty] | 1
P2 / R01 | C1 | P2 | R01 | Guillermo Penagos | Revisión técnica y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P2 / R01 | C1 | P2 | R01 | María José Suárez | Revisión integral y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P2 / R02 | C1 | P2 | R02 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Validación y revisión final institucional | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 1
P3 / C2-A1 | C2 | P3 | C2-A1 | Sebastián Cartagena | Apoyo técnico | 88.24% | 21.25% | 18.75% | [6 empty] | 1
P3 / C2-A1 | C2 | P3 | C2-A1 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 21.25% | 2.5% | [6 empty] | 1
P3 / C2-A2 | C2 | P3 | C2-A2 | Sebastián Cartagena | Elaboración técnica | 88.24% | 21.25% | 18.75% | [6 empty] | 1
P3 / C2-A2 | C2 | P3 | C2-A2 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 21.25% | 2.5% | [6 empty] | 1
P3 / C2-A3 | C2 | P3 | C2-A3 | Sebastián Cartagena | Elaboración técnica | 58.82% | 17% | 10% | [6 empty] | 1
P3 / C2-A3 | C2 | P3 | C2-A3 | Marcos Arango Tamayo | Apoyo técnico | 29.41% | 17% | 5% | [6 empty] | 1
P3 / C2-A3 | C2 | P3 | C2-A3 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 17% | 2% | [6 empty] | 1
P3 / C2-A4 | C2 | P3 | C2-A4 | Harlem Acevedo Agudelo | Elaboración técnica | 44.12% | 12.75% | 5.625% | [6 empty] | 1
P3 / C2-A4 | C2 | P3 | C2-A4 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Apoyo técnico | 22.06% | 12.75% | 2.812% | [6 empty] | 1
P3 / C2-A4 | C2 | P3 | C2-A4 | Vanessa García Leoz | Apoyo técnico | 22.06% | 12.75% | 2.812% | [6 empty] | 1
P3 / C2-A4 | C2 | P3 | C2-A4 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 12.75% | 1.5% | [6 empty] | 1
P3 / C2-A5 | C2 | P3 | C2-A5 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Elaboración técnica | 35.29% | 12.75% | 4.5% | [6 empty] | 1
P3 / C2-A5 | C2 | P3 | C2-A5 | Harlem Acevedo Agudelo | Elaboración técnica | 35.29% | 12.75% | 4.5% | [6 empty] | 1
P3 / C2-A5 | C2 | P3 | C2-A5 | Vanessa García Leoz | Apoyo técnico | 17.65% | 12.75% | 2.25% | [6 empty] | 1
P3 / C2-A5 | C2 | P3 | C2-A5 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 12.75% | 1.5% | [6 empty] | 1
P3 / R01 | C2 | P3 | R01 | Guillermo Penagos | Revisión técnica y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P3 / R01 | C2 | P3 | R01 | María José Suárez | Revisión integral y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P3 / R02 | C2 | P3 | R02 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Validación y revisión final institucional | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 1
P4 / C2-A1 | C2 | P4 | C2-A1 | Sebastián Cartagena | Elaboración técnica | 58.82% | 17% | 10% | [6 empty] | 1
P4 / C2-A1 | C2 | P4 | C2-A1 | Diana Carolina Ríos Echeverri | Apoyo técnico | 29.41% | 17% | 5% | [6 empty] | 1
P4 / C2-A1 | C2 | P4 | C2-A1 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 17% | 2% | [6 empty] | 1
P4 / C2-A3 | C2 | P4 | C2-A3 | Diana Carolina Ríos Echeverri | Elaboración técnica | 44.12% | 21.25% | 9.375% | [6 empty] | 1
P4 / C2-A3 | C2 | P4 | C2-A3 | Alejandro Silva Cortés | Apoyo técnico | 22.06% | 21.25% | 4.688% | [6 empty] | 1
P4 / C2-A3 | C2 | P4 | C2-A3 | Daniel González Montoya | Apoyo técnico | 22.06% | 21.25% | 4.688% | [6 empty] | 1
P4 / C2-A3 | C2 | P4 | C2-A3 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 21.25% | 2.5% | [6 empty] | 1
P4 / C2-A4 | C2 | P4 | C2-A4 | Diana Carolina Ríos Echeverri | Elaboración técnica | 44.12% | 29.75% | 13.12% | [6 empty] | 1
P4 / C2-A4 | C2 | P4 | C2-A4 | Alejandro Silva Cortés | Apoyo técnico | 22.06% | 29.75% | 6.562% | [6 empty] | 1
P4 / C2-A4 | C2 | P4 | C2-A4 | Daniel González Montoya | Apoyo técnico | 22.06% | 29.75% | 6.562% | [6 empty] | 1
P4 / C2-A4 | C2 | P4 | C2-A4 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 29.75% | 3.5% | [6 empty] | 1
P4 / C2-A5 | C2 | P4 | C2-A5 | Juliana Valencia | Elaboración técnica | 35.29% | 17% | 6% | [6 empty] | 1
P4 / C2-A5 | C2 | P4 | C2-A5 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 35.29% | 17% | 6% | [6 empty] | 1
P4 / C2-A5 | C2 | P4 | C2-A5 | Vanessa García Leoz | Apoyo técnico | 17.65% | 17% | 3% | [6 empty] | 1
P4 / C2-A5 | C2 | P4 | C2-A5 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 17% | 2% | [6 empty] | 1
P4 / R01 | C2 | P4 | R01 | Guillermo Penagos | Revisión técnica y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P4 / R01 | C2 | P4 | R01 | María José Suárez | Revisión integral y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P4 / R02 | C2 | P4 | R02 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Validación y revisión final institucional | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A1 | C3 | P5 | C3-A1 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 35.29% | 12.75% | 4.5% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A1 | C3 | P5 | C3-A1 | Sebastián Cartagena | Elaboración técnica | 35.29% | 12.75% | 4.5% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A1 | C3 | P5 | C3-A1 | Juliana Valencia | Apoyo técnico | 17.65% | 12.75% | 2.25% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A1 | C3 | P5 | C3-A1 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 12.75% | 1.5% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A2 | C3 | P5 | C3-A2 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Elaboración técnica | 14.71% | 29.75% | 4.375% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A2 | C3 | P5 | C3-A2 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 14.71% | 29.75% | 4.375% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A2 | C3 | P5 | C3-A2 | Harlem Acevedo Agudelo | Elaboración técnica | 14.71% | 29.75% | 4.375% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A2 | C3 | P5 | C3-A2 | Vanessa García Leoz | Elaboración técnica | 14.71% | 29.75% | 4.375% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A2 | C3 | P5 | C3-A2 | Alejandro Silva Cortés | Elaboración técnica | 14.71% | 29.75% | 4.375% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A2 | C3 | P5 | C3-A2 | Juliana Valencia | Apoyo técnico | 7.353% | 29.75% | 2.188% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A2 | C3 | P5 | C3-A2 | Diana Carolina Ríos Echeverri | Apoyo técnico | 7.353% | 29.75% | 2.188% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A2 | C3 | P5 | C3-A2 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 29.75% | 3.5% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A3 | C3 | P5 | C3-A3 | Juliana Valencia | Elaboración técnica | 58.82% | 12.75% | 7.5% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A3 | C3 | P5 | C3-A3 | Marcos Arango Tamayo | Apoyo técnico | 29.41% | 12.75% | 3.75% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A3 | C3 | P5 | C3-A3 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 12.75% | 1.5% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A4 | C3 | P5 | C3-A4 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 35.29% | 12.75% | 4.5% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A4 | C3 | P5 | C3-A4 | Vanessa García Leoz | Elaboración técnica | 35.29% | 12.75% | 4.5% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A4 | C3 | P5 | C3-A4 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Apoyo técnico | 17.65% | 12.75% | 2.25% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A4 | C3 | P5 | C3-A4 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 12.75% | 1.5% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A5 | C3 | P5 | C3-A5 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 35.29% | 17% | 6% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A5 | C3 | P5 | C3-A5 | Vanessa García Leoz | Elaboración técnica | 35.29% | 17% | 6% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A5 | C3 | P5 | C3-A5 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Apoyo técnico | 17.65% | 17% | 3% | [6 empty] | 1
P5 / C3-A5 | C3 | P5 | C3-A5 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 17% | 2% | [6 empty] | 1
P5 / R01 | C3 | P5 | R01 | Guillermo Penagos | Revisión técnica y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P5 / R01 | C3 | P5 | R01 | María José Suárez | Revisión integral y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P5 / R02 | C3 | P5 | R02 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Validación y revisión final institucional | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A1 | C3 | P6 | C3-A1 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 35.29% | 8.5% | 3% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A1 | C3 | P6 | C3-A1 | Juliana Valencia | Apoyo técnico | 17.65% | 8.5% | 1.5% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A1 | C3 | P6 | C3-A1 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Apoyo técnico | 17.65% | 8.5% | 1.5% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A1 | C3 | P6 | C3-A1 | Vanessa García Leoz | Apoyo técnico | 17.65% | 8.5% | 1.5% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A1 | C3 | P6 | C3-A1 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 8.5% | 1% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A2 | C3 | P6 | C3-A2 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 35.29% | 12.75% | 4.5% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A2 | C3 | P6 | C3-A2 | Juliana Valencia | Apoyo técnico | 17.65% | 12.75% | 2.25% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A2 | C3 | P6 | C3-A2 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Apoyo técnico | 17.65% | 12.75% | 2.25% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A2 | C3 | P6 | C3-A2 | Vanessa García Leoz | Apoyo técnico | 17.65% | 12.75% | 2.25% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A2 | C3 | P6 | C3-A2 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 12.75% | 1.5% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A3 | C3 | P6 | C3-A3 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 35.29% | 12.75% | 4.5% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A3 | C3 | P6 | C3-A3 | Juliana Valencia | Apoyo técnico | 17.65% | 12.75% | 2.25% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A3 | C3 | P6 | C3-A3 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Apoyo técnico | 17.65% | 12.75% | 2.25% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A3 | C3 | P6 | C3-A3 | Vanessa García Leoz | Apoyo técnico | 17.65% | 12.75% | 2.25% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A3 | C3 | P6 | C3-A3 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 12.75% | 1.5% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A4 | C3 | P6 | C3-A4 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 35.29% | 12.75% | 4.5% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A4 | C3 | P6 | C3-A4 | Juliana Valencia | Apoyo técnico | 17.65% | 12.75% | 2.25% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A4 | C3 | P6 | C3-A4 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Apoyo técnico | 17.65% | 12.75% | 2.25% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A4 | C3 | P6 | C3-A4 | Vanessa García Leoz | Apoyo técnico | 17.65% | 12.75% | 2.25% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A4 | C3 | P6 | C3-A4 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 12.75% | 1.5% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A5 | C3 | P6 | C3-A5 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 35.29% | 8.5% | 3% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A5 | C3 | P6 | C3-A5 | Juliana Valencia | Apoyo técnico | 17.65% | 8.5% | 1.5% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A5 | C3 | P6 | C3-A5 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Apoyo técnico | 17.65% | 8.5% | 1.5% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A5 | C3 | P6 | C3-A5 | Vanessa García Leoz | Apoyo técnico | 17.65% | 8.5% | 1.5% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A5 | C3 | P6 | C3-A5 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 8.5% | 1% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A6 | C3 | P6 | C3-A6 | Diana Carolina Ríos Echeverri | Elaboración técnica | 35.29% | 29.75% | 10.5% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A6 | C3 | P6 | C3-A6 | Juliana Valencia | Apoyo técnico | 17.65% | 29.75% | 5.25% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A6 | C3 | P6 | C3-A6 | Marcos Arango Tamayo | Apoyo técnico | 17.65% | 29.75% | 5.25% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A6 | C3 | P6 | C3-A6 | Alejandro Silva Cortés | Apoyo técnico | 17.65% | 29.75% | 5.25% | [6 empty] | 1
P6 / C3-A6 | C3 | P6 | C3-A6 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 29.75% | 3.5% | [6 empty] | 1
P6 / R01 | C3 | P6 | R01 | Guillermo Penagos | Revisión técnica y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P6 / R01 | C3 | P6 | R01 | María José Suárez | Revisión integral y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P6 / R02 | C3 | P6 | R02 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Validación y revisión final institucional | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A2 | C3 | P7 | C3-A2 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 58.82% | 8.5% | 5% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A2 | C3 | P7 | C3-A2 | Juliana Valencia | Apoyo técnico | 29.41% | 8.5% | 2.5% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A2 | C3 | P7 | C3-A2 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 8.5% | 1% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A3 | C3 | P7 | C3-A3 | Juliana Valencia | Elaboración técnica | 35.29% | 12.75% | 4.5% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A3 | C3 | P7 | C3-A3 | Harlem Acevedo Agudelo | Elaboración técnica | 35.29% | 12.75% | 4.5% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A3 | C3 | P7 | C3-A3 | Marcos Arango Tamayo | Apoyo técnico | 17.65% | 12.75% | 2.25% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A3 | C3 | P7 | C3-A3 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 12.75% | 1.5% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A4 | C3 | P7 | C3-A4 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Elaboración técnica | 35.29% | 12.75% | 4.5% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A4 | C3 | P7 | C3-A4 | Vanessa García Leoz | Elaboración técnica | 35.29% | 12.75% | 4.5% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A4 | C3 | P7 | C3-A4 | Harlem Acevedo Agudelo | Apoyo técnico | 17.65% | 12.75% | 2.25% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A4 | C3 | P7 | C3-A4 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 12.75% | 1.5% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A5 | C3 | P7 | C3-A5 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 58.82% | 8.5% | 5% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A5 | C3 | P7 | C3-A5 | Vanessa García Leoz | Apoyo técnico | 29.41% | 8.5% | 2.5% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A5 | C3 | P7 | C3-A5 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 8.5% | 1% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A6 | C3 | P7 | C3-A6 | Diana Carolina Ríos Echeverri | Elaboración técnica | 35.29% | 17% | 6% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A6 | C3 | P7 | C3-A6 | Alejandro Silva Cortés | Elaboración técnica | 35.29% | 17% | 6% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A6 | C3 | P7 | C3-A6 | Sebastián Cartagena | Apoyo técnico | 17.65% | 17% | 3% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A6 | C3 | P7 | C3-A6 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 17% | 2% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A7 | C3 | P7 | C3-A7 | Juliana Valencia | Elaboración técnica | 17.65% | 25.5% | 4.5% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A7 | C3 | P7 | C3-A7 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Elaboración técnica | 17.65% | 25.5% | 4.5% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A7 | C3 | P7 | C3-A7 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 17.65% | 25.5% | 4.5% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A7 | C3 | P7 | C3-A7 | Harlem Acevedo Agudelo | Elaboración técnica | 17.65% | 25.5% | 4.5% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A7 | C3 | P7 | C3-A7 | Vanessa García Leoz | Elaboración técnica | 17.65% | 25.5% | 4.5% | [6 empty] | 1
P7 / C3-A7 | C3 | P7 | C3-A7 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 25.5% | 3% | [6 empty] | 1
P7 / R01 | C3 | P7 | R01 | Guillermo Penagos | Revisión técnica y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P7 / R01 | C3 | P7 | R01 | María José Suárez | Revisión integral y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P7 / R02 | C3 | P7 | R02 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Validación y revisión final institucional | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A1 | C4 | P8 | C4-A1 | Daniel González Montoya | Elaboración técnica | 58.82% | 17% | 10% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A1 | C4 | P8 | C4-A1 | Sebastián Cartagena | Apoyo técnico | 29.41% | 17% | 5% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A1 | C4 | P8 | C4-A1 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 17% | 2% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A2 | C4 | P8 | C4-A2 | Daniel González Montoya | Elaboración técnica | 35.29% | 17% | 6% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A2 | C4 | P8 | C4-A2 | Sebastián Cartagena | Elaboración técnica | 35.29% | 17% | 6% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A2 | C4 | P8 | C4-A2 | Luis Eduardo Vahos Hernández | Apoyo técnico | 17.65% | 17% | 3% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A2 | C4 | P8 | C4-A2 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 17% | 2% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A3 | C4 | P8 | C4-A3 | Daniel González Montoya | Elaboración técnica | 35.29% | 21.25% | 7.5% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A3 | C4 | P8 | C4-A3 | Sebastián Cartagena | Elaboración técnica | 35.29% | 21.25% | 7.5% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A3 | C4 | P8 | C4-A3 | Liliana Restrepo | Apoyo técnico | 17.65% | 21.25% | 3.75% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A3 | C4 | P8 | C4-A3 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 21.25% | 2.5% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A4 | C4 | P8 | C4-A4 | Liliana Restrepo | Elaboración técnica | 35.29% | 17% | 6% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A4 | C4 | P8 | C4-A4 | Curaduría Museo | Corresponsable de apropiación social y divulgación | 35.29% | 17% | 6% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A4 | C4 | P8 | C4-A4 | Daniel González Montoya | Apoyo técnico | 17.65% | 17% | 3% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A4 | C4 | P8 | C4-A4 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 17% | 2% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A5 | C4 | P8 | C4-A5 | Luis Eduardo Vahos Hernández | Elaboración técnica | 35.29% | 12.75% | 4.5% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A5 | C4 | P8 | C4-A5 | León Darío Orrego Espejo | Elaboración técnica | 35.29% | 12.75% | 4.5% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A5 | C4 | P8 | C4-A5 | Daniel González Montoya | Apoyo técnico | 17.65% | 12.75% | 2.25% | [6 empty] | 1
P8 / C4-A5 | C4 | P8 | C4-A5 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 12.75% | 1.5% | [6 empty] | 1
P8 / R01 | C4 | P8 | R01 | Guillermo Penagos | Revisión técnica y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P8 / R01 | C4 | P8 | R01 | María José Suárez | Revisión integral y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P8 / R02 | C4 | P8 | R02 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Validación y revisión final institucional | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 1
P9 / C4-A3 | C4 | P9 | C4-A3 | León Darío Orrego Espejo | Elaboración técnica | 35.29% | 17% | 6% | [6 empty] | 1
P9 / C4-A3 | C4 | P9 | C4-A3 | Daniel González Montoya | Elaboración técnica | 35.29% | 17% | 6% | [6 empty] | 1
P9 / C4-A3 | C4 | P9 | C4-A3 | Sebastián Cartagena | Apoyo técnico | 17.65% | 17% | 3% | [6 empty] | 1
P9 / C4-A3 | C4 | P9 | C4-A3 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 17% | 2% | [6 empty] | 1
P9 / C4-A5 | C4 | P9 | C4-A5 | Luis Eduardo Vahos Hernández | Elaboración técnica | 35.29% | 17% | 6% | [6 empty] | 1
P9 / C4-A5 | C4 | P9 | C4-A5 | León Darío Orrego Espejo | Elaboración técnica | 35.29% | 17% | 6% | [6 empty] | 1
P9 / C4-A5 | C4 | P9 | C4-A5 | Daniel González Montoya | Apoyo técnico | 17.65% | 17% | 3% | [6 empty] | 1
P9 / C4-A5 | C4 | P9 | C4-A5 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 17% | 2% | [6 empty] | 1
P9 / C4-A6 | C4 | P9 | C4-A6 | Luis Eduardo Vahos Hernández | Elaboración técnica | 35.29% | 51% | 18% | [6 empty] | 1
P9 / C4-A6 | C4 | P9 | C4-A6 | León Darío Orrego Espejo | Elaboración técnica | 35.29% | 51% | 18% | [6 empty] | 1
P9 / C4-A6 | C4 | P9 | C4-A6 | Daniel González Montoya | Apoyo técnico | 17.65% | 51% | 9% | [6 empty] | 1
P9 / C4-A6 | C4 | P9 | C4-A6 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 51% | 6% | [6 empty] | 1
P9 / R01 | C4 | P9 | R01 | Guillermo Penagos | Revisión técnica y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P9 / R01 | C4 | P9 | R01 | María José Suárez | Revisión integral y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P9 / R02 | C4 | P9 | R02 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Validación y revisión final institucional | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 1
P10 / C4-A5 | C4 | P10 | C4-A5 | Luis Eduardo Vahos Hernández | Elaboración técnica | 58.82% | 25.5% | 15% | [6 empty] | 1
P10 / C4-A5 | C4 | P10 | C4-A5 | León Darío Orrego Espejo | Apoyo técnico | 29.41% | 25.5% | 7.5% | [6 empty] | 1
P10 / C4-A5 | C4 | P10 | C4-A5 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 25.5% | 3% | [6 empty] | 1
P10 / C4-A6 | C4 | P10 | C4-A6 | Luis Eduardo Vahos Hernández | Elaboración técnica | 19.61% | 59.5% | 11.67% | [6 empty] | 1
P10 / C4-A6 | C4 | P10 | C4-A6 | León Darío Orrego Espejo | Elaboración técnica | 19.61% | 59.5% | 11.67% | [6 empty] | 1
P10 / C4-A6 | C4 | P10 | C4-A6 | Daniel González Montoya | Elaboración técnica | 19.61% | 59.5% | 11.67% | [6 empty] | 1
P10 / C4-A6 | C4 | P10 | C4-A6 | Sebastián Cartagena | Elaboración técnica | 19.61% | 59.5% | 11.67% | [6 empty] | 1
P10 / C4-A6 | C4 | P10 | C4-A6 | Liliana Restrepo | Apoyo técnico | 9.804% | 59.5% | 5.833% | [6 empty] | 1
P10 / C4-A6 | C4 | P10 | C4-A6 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 59.5% | 7% | [6 empty] | 1
P10 / R01 | C4 | P10 | R01 | Guillermo Penagos | Revisión técnica y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P10 / R01 | C4 | P10 | R01 | María José Suárez | Revisión integral y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P10 / R02 | C4 | P10 | R02 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Validación y revisión final institucional | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 1
P11 / C5-A1 | C5 | P11 | C5-A1 | Juliana Valencia | Elaboración técnica | 12.61% | 85% | 10.71% | [6 empty] | 1
P11 / C5-A1 | C5 | P11 | C5-A1 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 12.61% | 85% | 10.71% | [6 empty] | 1
P11 / C5-A1 | C5 | P11 | C5-A1 | Diana Carolina Ríos Echeverri | Elaboración técnica | 12.61% | 85% | 10.71% | [6 empty] | 1
P11 / C5-A1 | C5 | P11 | C5-A1 | Vanessa García Leoz | Elaboración técnica | 12.61% | 85% | 10.71% | [6 empty] | 1
P11 / C5-A1 | C5 | P11 | C5-A1 | Alejandro Silva Cortés | Elaboración técnica | 12.61% | 85% | 10.71% | [6 empty] | 1
P11 / C5-A1 | C5 | P11 | C5-A1 | Sebastián Cartagena | Elaboración técnica | 12.61% | 85% | 10.71% | [6 empty] | 1
P11 / C5-A1 | C5 | P11 | C5-A1 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Apoyo técnico | 6.303% | 85% | 5.357% | [6 empty] | 1
P11 / C5-A1 | C5 | P11 | C5-A1 | Liliana Restrepo | Apoyo técnico | 6.303% | 85% | 5.357% | [6 empty] | 1
P11 / C5-A1 | C5 | P11 | C5-A1 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 85% | 10% | [6 empty] | 1
P11 / R01 | C5 | P11 | R01 | Guillermo Penagos | Revisión técnica y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P11 / R01 | C5 | P11 | R01 | María José Suárez | Revisión integral y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P11 / R02 | C5 | P11 | R02 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Validación y revisión final institucional | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 1
P12 / C5-A1 | C5 | P12 | C5-A1 | Diana Carolina Ríos Echeverri | Elaboración técnica | 58.82% | 17% | 10% | [6 empty] | 1
P12 / C5-A1 | C5 | P12 | C5-A1 | Sebastián Cartagena | Apoyo técnico | 29.41% | 17% | 5% | [6 empty] | 1
P12 / C5-A1 | C5 | P12 | C5-A1 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 17% | 2% | [6 empty] | 1
P12 / C5-A2 | C5 | P12 | C5-A2 | Alejandro Silva Cortés | Elaboración técnica | 58.82% | 25.5% | 15% | [6 empty] | 1
P12 / C5-A2 | C5 | P12 | C5-A2 | Diana Carolina Ríos Echeverri | Apoyo técnico | 29.41% | 25.5% | 7.5% | [6 empty] | 1
P12 / C5-A2 | C5 | P12 | C5-A2 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 25.5% | 3% | [6 empty] | 1
P12 / C5-A3 | C5 | P12 | C5-A3 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 22.06% | 42.5% | 9.375% | [6 empty] | 1
P12 / C5-A3 | C5 | P12 | C5-A3 | Diana Carolina Ríos Echeverri | Elaboración técnica | 22.06% | 42.5% | 9.375% | [6 empty] | 1
P12 / C5-A3 | C5 | P12 | C5-A3 | Alejandro Silva Cortés | Elaboración técnica | 22.06% | 42.5% | 9.375% | [6 empty] | 1
P12 / C5-A3 | C5 | P12 | C5-A3 | Juliana Valencia | Apoyo técnico | 11.03% | 42.5% | 4.688% | [6 empty] | 1
P12 / C5-A3 | C5 | P12 | C5-A3 | Vanessa García Leoz | Apoyo técnico | 11.03% | 42.5% | 4.688% | [6 empty] | 1
P12 / C5-A3 | C5 | P12 | C5-A3 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 42.5% | 5% | [6 empty] | 1
P12 / R01 | C5 | P12 | R01 | Guillermo Penagos | Revisión técnica y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P12 / R01 | C5 | P12 | R01 | María José Suárez | Revisión integral y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P12 / R02 | C5 | P12 | R02 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Validación y revisión final institucional | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 1
P13 / C5-A2 | C5 | P13 | C5-A2 | Alejandro Silva Cortés | Elaboración técnica | 58.82% | 21.25% | 12.5% | [6 empty] | 1
P13 / C5-A2 | C5 | P13 | C5-A2 | Diana Carolina Ríos Echeverri | Apoyo técnico | 29.41% | 21.25% | 6.25% | [6 empty] | 1
P13 / C5-A2 | C5 | P13 | C5-A2 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 21.25% | 2.5% | [6 empty] | 1
P13 / C5-A3 | C5 | P13 | C5-A3 | Alejandro Silva Cortés | Elaboración técnica | 58.82% | 21.25% | 12.5% | [6 empty] | 1
P13 / C5-A3 | C5 | P13 | C5-A3 | Daniel González Montoya | Apoyo técnico | 29.41% | 21.25% | 6.25% | [6 empty] | 1
P13 / C5-A3 | C5 | P13 | C5-A3 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 21.25% | 2.5% | [6 empty] | 1
P13 / C5-A4 | C5 | P13 | C5-A4 | Diana Carolina Ríos Echeverri | Elaboración técnica | 29.41% | 42.5% | 12.5% | [6 empty] | 1
P13 / C5-A4 | C5 | P13 | C5-A4 | Alejandro Silva Cortés | Elaboración técnica | 29.41% | 42.5% | 12.5% | [6 empty] | 1
P13 / C5-A4 | C5 | P13 | C5-A4 | Sebastián Cartagena | Elaboración técnica | 29.41% | 42.5% | 12.5% | [6 empty] | 1
P13 / C5-A4 | C5 | P13 | C5-A4 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 42.5% | 5% | [6 empty] | 1
P13 / R01 | C5 | P13 | R01 | Guillermo Penagos | Revisión técnica y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P13 / R01 | C5 | P13 | R01 | María José Suárez | Revisión integral y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P13 / R02 | C5 | P13 | R02 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Validación y revisión final institucional | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 1
P14 / C5-A5 | C5 | P14 | C5-A5 | Luis Eduardo Vahos Hernández | Elaboración técnica | 25.21% | 34% | 8.571% | [6 empty] | 1
P14 / C5-A5 | C5 | P14 | C5-A5 | León Darío Orrego Espejo | Elaboración técnica | 25.21% | 34% | 8.571% | [6 empty] | 1
P14 / C5-A5 | C5 | P14 | C5-A5 | Daniel González Montoya | Elaboración técnica | 25.21% | 34% | 8.571% | [6 empty] | 1
P14 / C5-A5 | C5 | P14 | C5-A5 | Sebastián Cartagena | Apoyo técnico | 12.61% | 34% | 4.286% | [6 empty] | 1
P14 / C5-A5 | C5 | P14 | C5-A5 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 34% | 4% | [6 empty] | 1
P14 / C5-A6 | C5 | P14 | C5-A6 | Juliana Valencia | Elaboración técnica | 44.12% | 25.5% | 11.25% | [6 empty] | 1
P14 / C5-A6 | C5 | P14 | C5-A6 | Daniel González Montoya | Elaboración técnica | 44.12% | 25.5% | 11.25% | [6 empty] | 1
P14 / C5-A6 | C5 | P14 | C5-A6 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 25.5% | 3% | [6 empty] | 1
P14 / C5-A7 | C5 | P14 | C5-A7 | León Darío Orrego Espejo | Elaboración técnica | 29.41% | 25.5% | 7.5% | [6 empty] | 1
P14 / C5-A7 | C5 | P14 | C5-A7 | Sebastián Cartagena | Elaboración técnica | 29.41% | 25.5% | 7.5% | [6 empty] | 1
P14 / C5-A7 | C5 | P14 | C5-A7 | Luis Eduardo Vahos Hernández | Apoyo técnico | 14.71% | 25.5% | 3.75% | [6 empty] | 1
P14 / C5-A7 | C5 | P14 | C5-A7 | Daniel González Montoya | Apoyo técnico | 14.71% | 25.5% | 3.75% | [6 empty] | 1
P14 / C5-A7 | C5 | P14 | C5-A7 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 25.5% | 3% | [6 empty] | 1
P14 / R01 | C5 | P14 | R01 | Guillermo Penagos | Revisión técnica y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P14 / R01 | C5 | P14 | R01 | María José Suárez | Revisión integral y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P14 / R02 | C5 | P14 | R02 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Validación y revisión final institucional | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 1
P15 / C6-A1 | C6 | P15 | C6-A1 | Sebastián Cartagena | Elaboración técnica | 29.41% | 38.25% | 11.25% | [6 empty] | 1
P15 / C6-A1 | C6 | P15 | C6-A1 | Liliana Restrepo | Elaboración técnica | 29.41% | 38.25% | 11.25% | [6 empty] | 1
P15 / C6-A1 | C6 | P15 | C6-A1 | Curaduría Museo | Corresponsable de apropiación social y divulgación | 29.41% | 38.25% | 11.25% | [6 empty] | 1
P15 / C6-A1 | C6 | P15 | C6-A1 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 38.25% | 4.5% | [6 empty] | 1
P15 / C6-A2 | C6 | P15 | C6-A2 | Sebastián Cartagena | Apoyo técnico | 88.24% | 21.25% | 18.75% | [6 empty] | 1
P15 / C6-A2 | C6 | P15 | C6-A2 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 21.25% | 2.5% | [6 empty] | 1
P15 / C6-A3 | C6 | P15 | C6-A3 | Liliana Restrepo | Elaboración técnica | 35.29% | 25.5% | 9% | [6 empty] | 1
P15 / C6-A3 | C6 | P15 | C6-A3 | Curaduría Museo | Corresponsable de apropiación social y divulgación | 35.29% | 25.5% | 9% | [6 empty] | 1
P15 / C6-A3 | C6 | P15 | C6-A3 | Sebastián Cartagena | Apoyo técnico | 17.65% | 25.5% | 4.5% | [6 empty] | 1
P15 / C6-A3 | C6 | P15 | C6-A3 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 25.5% | 3% | [6 empty] | 1
P15 / R01 | C6 | P15 | R01 | Guillermo Penagos | Revisión técnica y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P15 / R01 | C6 | P15 | R01 | María José Suárez | Revisión integral y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P15 / R02 | C6 | P15 | R02 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Validación y revisión final institucional | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 1
P16 / C6-A2 | C6 | P16 | C6-A2 | Liliana Restrepo | Apoyo técnico | 88.24% | 17% | 15% | [6 empty] | 1
P16 / C6-A2 | C6 | P16 | C6-A2 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 17% | 2% | [6 empty] | 1
P16 / C6-A3 | C6 | P16 | C6-A3 | Sebastián Cartagena | Elaboración técnica | 17.65% | 42.5% | 7.5% | [6 empty] | 1
P16 / C6-A3 | C6 | P16 | C6-A3 | Liliana Restrepo | Elaboración técnica | 17.65% | 42.5% | 7.5% | [6 empty] | 1
P16 / C6-A3 | C6 | P16 | C6-A3 | Curaduría Museo | Corresponsable de apropiación social y divulgación | 17.65% | 42.5% | 7.5% | [6 empty] | 1
P16 / C6-A3 | C6 | P16 | C6-A3 | Juliana Valencia | Apoyo técnico | 8.824% | 42.5% | 3.75% | [6 empty] | 1
P16 / C6-A3 | C6 | P16 | C6-A3 | Marcos Arango Tamayo | Apoyo técnico | 8.824% | 42.5% | 3.75% | [6 empty] | 1
P16 / C6-A3 | C6 | P16 | C6-A3 | Vanessa García Leoz | Apoyo técnico | 8.824% | 42.5% | 3.75% | [6 empty] | 1
P16 / C6-A3 | C6 | P16 | C6-A3 | Alejandro Silva Cortés | Apoyo técnico | 8.824% | 42.5% | 3.75% | [6 empty] | 1
P16 / C6-A3 | C6 | P16 | C6-A3 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 42.5% | 5% | [6 empty] | 1
P16 / C6-A4 | C6 | P16 | C6-A4 | Liliana Restrepo | Elaboración técnica | 44.12% | 25.5% | 11.25% | [6 empty] | 1
P16 / C6-A4 | C6 | P16 | C6-A4 | Curaduría Museo | Corresponsable de apropiación social y divulgación | 44.12% | 25.5% | 11.25% | [6 empty] | 1
P16 / C6-A4 | C6 | P16 | C6-A4 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 25.5% | 3% | [6 empty] | 1
P16 / R01 | C6 | P16 | R01 | Guillermo Penagos | Revisión técnica y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P16 / R01 | C6 | P16 | R01 | María José Suárez | Revisión integral y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P16 / R02 | C6 | P16 | R02 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Validación y revisión final institucional | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 1
P17 / C6-A2 | C6 | P17 | C6-A2 | Sebastián Cartagena | Elaboración técnica | 58.82% | 8.5% | 5% | [6 empty] | 1
P17 / C6-A2 | C6 | P17 | C6-A2 | Liliana Restrepo | Apoyo técnico | 29.41% | 8.5% | 2.5% | [6 empty] | 1
P17 / C6-A2 | C6 | P17 | C6-A2 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 8.5% | 1% | [6 empty] | 1
P17 / C6-A3 | C6 | P17 | C6-A3 | Sebastián Cartagena | Elaboración técnica | 29.41% | 17% | 5% | [6 empty] | 1
P17 / C6-A3 | C6 | P17 | C6-A3 | Liliana Restrepo | Elaboración técnica | 29.41% | 17% | 5% | [6 empty] | 1
P17 / C6-A3 | C6 | P17 | C6-A3 | Curaduría Museo | Corresponsable de apropiación social y divulgación | 29.41% | 17% | 5% | [6 empty] | 1
P17 / C6-A3 | C6 | P17 | C6-A3 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 17% | 2% | [6 empty] | 1
P17 / C6-A4 | C6 | P17 | C6-A4 | Luis Eduardo Vahos Hernández | Elaboración técnica | 19.61% | 59.5% | 11.67% | [6 empty] | 1
P17 / C6-A4 | C6 | P17 | C6-A4 | León Darío Orrego Espejo | Elaboración técnica | 19.61% | 59.5% | 11.67% | [6 empty] | 1
P17 / C6-A4 | C6 | P17 | C6-A4 | Liliana Restrepo | Elaboración técnica | 19.61% | 59.5% | 11.67% | [6 empty] | 1
P17 / C6-A4 | C6 | P17 | C6-A4 | Curaduría Museo | Corresponsable de apropiación social y divulgación | 19.61% | 59.5% | 11.67% | [6 empty] | 1
P17 / C6-A4 | C6 | P17 | C6-A4 | Daniel González Montoya | Apoyo técnico | 9.804% | 59.5% | 5.833% | [6 empty] | 1
P17 / C6-A4 | C6 | P17 | C6-A4 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 59.5% | 7% | [6 empty] | 1
P17 / R01 | C6 | P17 | R01 | Guillermo Penagos | Revisión técnica y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P17 / R01 | C6 | P17 | R01 | María José Suárez | Revisión integral y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P17 / R02 | C6 | P17 | R02 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Validación y revisión final institucional | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 1
P18 / C6-A2 | C6 | P18 | C6-A2 | Juliana Valencia | Elaboración técnica | 25.21% | 17% | 4.286% | [6 empty] | 1
P18 / C6-A2 | C6 | P18 | C6-A2 | Vanessa García Leoz | Elaboración técnica | 25.21% | 17% | 4.286% | [6 empty] | 1
P18 / C6-A2 | C6 | P18 | C6-A2 | Sebastián Cartagena | Elaboración técnica | 25.21% | 17% | 4.286% | [6 empty] | 1
P18 / C6-A2 | C6 | P18 | C6-A2 | Marcos Arango Tamayo | Apoyo técnico | 12.61% | 17% | 2.143% | [6 empty] | 1
P18 / C6-A2 | C6 | P18 | C6-A2 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 17% | 2% | [6 empty] | 1
P18 / C6-A3 | C6 | P18 | C6-A3 | Juliana Valencia | Elaboración técnica | 14.71% | 42.5% | 6.25% | [6 empty] | 1
P18 / C6-A3 | C6 | P18 | C6-A3 | Marcos Arango Tamayo | Elaboración técnica | 14.71% | 42.5% | 6.25% | [6 empty] | 1
P18 / C6-A3 | C6 | P18 | C6-A3 | Vanessa García Leoz | Elaboración técnica | 14.71% | 42.5% | 6.25% | [6 empty] | 1
P18 / C6-A3 | C6 | P18 | C6-A3 | Liliana Restrepo | Elaboración técnica | 14.71% | 42.5% | 6.25% | [6 empty] | 1
P18 / C6-A3 | C6 | P18 | C6-A3 | Curaduría Museo | Corresponsable de apropiación social y divulgación | 14.71% | 42.5% | 6.25% | [6 empty] | 1
P18 / C6-A3 | C6 | P18 | C6-A3 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Apoyo técnico | 7.353% | 42.5% | 3.125% | [6 empty] | 1
P18 / C6-A3 | C6 | P18 | C6-A3 | Sebastián Cartagena | Apoyo técnico | 7.353% | 42.5% | 3.125% | [6 empty] | 1
P18 / C6-A3 | C6 | P18 | C6-A3 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 42.5% | 5% | [6 empty] | 1
P18 / C6-A4 | C6 | P18 | C6-A4 | Sebastián Cartagena | Elaboración técnica | 35.29% | 25.5% | 9% | [6 empty] | 1
P18 / C6-A4 | C6 | P18 | C6-A4 | Curaduría Museo | Corresponsable de apropiación social y divulgación | 35.29% | 25.5% | 9% | [6 empty] | 1
P18 / C6-A4 | C6 | P18 | C6-A4 | Juliana Valencia | Apoyo técnico | 17.65% | 25.5% | 4.5% | [6 empty] | 1
P18 / C6-A4 | C6 | P18 | C6-A4 | Paola Andrea Ruiz Franco | Coordinación técnica, integración y seguimiento | 11.76% | 25.5% | 3% | [6 empty] | 1
P18 / R01 | C6 | P18 | R01 | Guillermo Penagos | Revisión técnica y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P18 / R01 | C6 | P18 | R01 | María José Suárez | Revisión integral y cierre para envío a Secretaría | 50% | 10% | 5% | [6 empty] | 1
P18 / R02 | C6 | P18 | R02 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Validación y revisión final institucional | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 1

## Pesos por persona
Peso total de cada persona por entregable
Resumen calculado desde Asignaciones. Filtrar un entregable para revisar su distribución completa.
Componente | Entregable | Persona / equipo | Peso en entregable
C1 | P1 | María José Suárez | 5%
C1 | P1 | Paola Andrea Ruiz Franco | 10%
C1 | P1 | Juliana Valencia | 15.75%
C1 | P1 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | 7.5%
C1 | P1 | Marcos Arango Tamayo | 24%
C1 | P1 | Harlem Acevedo Agudelo | 3.75%
C1 | P1 | Vanessa García Leoz | 7.5%
C1 | P1 | Guillermo Penagos | 5%
C1 | P1 | Sebastián Cartagena | 16.5%
C1 | P1 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | 5%
C1 | P2 | María José Suárez | 5%
C1 | P2 | Paola Andrea Ruiz Franco | 10%
C1 | P2 | Juliana Valencia | 19.5%
C1 | P2 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | 5.625%
C1 | P2 | Marcos Arango Tamayo | 19.5%
C1 | P2 | Harlem Acevedo Agudelo | 5.625%
C1 | P2 | Vanessa García Leoz | 11.25%
C1 | P2 | Guillermo Penagos | 5%
C1 | P2 | Sebastián Cartagena | 13.5%
C1 | P2 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | 5%
C2 | P3 | María José Suárez | 5%
C2 | P3 | Paola Andrea Ruiz Franco | 10%
C2 | P3 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | 7.313%
C2 | P3 | Marcos Arango Tamayo | 5%
C2 | P3 | Harlem Acevedo Agudelo | 10.12%
C2 | P3 | Vanessa García Leoz | 5.062%
C2 | P3 | Guillermo Penagos | 5%
C2 | P3 | Sebastián Cartagena | 47.5%
C2 | P3 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | 5%
C2 | P4 | María José Suárez | 5%
C2 | P4 | Paola Andrea Ruiz Franco | 10%
C2 | P4 | Juliana Valencia | 6%
C2 | P4 | Marcos Arango Tamayo | 6%
C2 | P4 | Diana Carolina Ríos Echeverri | 27.5%
C2 | P4 | Vanessa García Leoz | 3%
C2 | P4 | Alejandro Silva Cortés | 11.25%
C2 | P4 | Guillermo Penagos | 5%
C2 | P4 | Daniel González Montoya | 11.25%
C2 | P4 | Sebastián Cartagena | 10%
C2 | P4 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | 5%
C3 | P5 | María José Suárez | 5%
C3 | P5 | Paola Andrea Ruiz Franco | 10%
C3 | P5 | Juliana Valencia | 11.94%
C3 | P5 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | 9.625%
C3 | P5 | Marcos Arango Tamayo | 23.12%
C3 | P5 | Diana Carolina Ríos Echeverri | 2.188%
C3 | P5 | Harlem Acevedo Agudelo | 4.375%
C3 | P5 | Vanessa García Leoz | 14.88%
C3 | P5 | Alejandro Silva Cortés | 4.375%
C3 | P5 | Guillermo Penagos | 5%
C3 | P5 | Sebastián Cartagena | 4.5%
C3 | P5 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | 5%
C3 | P6 | María José Suárez | 5%
C3 | P6 | Paola Andrea Ruiz Franco | 10%
C3 | P6 | Juliana Valencia | 15%
C3 | P6 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | 9.75%
C3 | P6 | Marcos Arango Tamayo | 24.75%
C3 | P6 | Diana Carolina Ríos Echeverri | 10.5%
C3 | P6 | Vanessa García Leoz | 9.75%
C3 | P6 | Alejandro Silva Cortés | 5.25%
C3 | P6 | Guillermo Penagos | 5%
C3 | P6 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | 5%
C3 | P7 | María José Suárez | 5%
C3 | P7 | Paola Andrea Ruiz Franco | 10%
C3 | P7 | Juliana Valencia | 11.5%
C3 | P7 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | 9%
C3 | P7 | Marcos Arango Tamayo | 16.75%
C3 | P7 | Diana Carolina Ríos Echeverri | 6%
C3 | P7 | Harlem Acevedo Agudelo | 11.25%
C3 | P7 | Vanessa García Leoz | 11.5%
C3 | P7 | Alejandro Silva Cortés | 6%
C3 | P7 | Guillermo Penagos | 5%
C3 | P7 | Sebastián Cartagena | 3%
C3 | P7 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | 5%
C4 | P8 | María José Suárez | 5%
C4 | P8 | Paola Andrea Ruiz Franco | 10%
C4 | P8 | Guillermo Penagos | 5%
C4 | P8 | Luis Eduardo Vahos Hernández | 7.5%
C4 | P8 | León Darío Orrego Espejo | 4.5%
C4 | P8 | Daniel González Montoya | 28.75%
C4 | P8 | Sebastián Cartagena | 18.5%
C4 | P8 | Liliana Restrepo | 9.75%
C4 | P8 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | 5%
C4 | P8 | Curaduría Museo | 6%
C4 | P9 | María José Suárez | 5%
C4 | P9 | Paola Andrea Ruiz Franco | 10%
C4 | P9 | Guillermo Penagos | 5%
C4 | P9 | Luis Eduardo Vahos Hernández | 24%
C4 | P9 | León Darío Orrego Espejo | 30%
C4 | P9 | Daniel González Montoya | 18%
C4 | P9 | Sebastián Cartagena | 3%
C4 | P9 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | 5%
C4 | P10 | María José Suárez | 5%
C4 | P10 | Paola Andrea Ruiz Franco | 10%
C4 | P10 | Guillermo Penagos | 5%
C4 | P10 | Luis Eduardo Vahos Hernández | 26.67%
C4 | P10 | León Darío Orrego Espejo | 19.17%
C4 | P10 | Daniel González Montoya | 11.67%
C4 | P10 | Sebastián Cartagena | 11.67%
C4 | P10 | Liliana Restrepo | 5.833%
C4 | P10 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | 5%
C5 | P11 | María José Suárez | 5%
C5 | P11 | Paola Andrea Ruiz Franco | 10%
C5 | P11 | Juliana Valencia | 10.71%
C5 | P11 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | 5.357%
C5 | P11 | Marcos Arango Tamayo | 10.71%
C5 | P11 | Diana Carolina Ríos Echeverri | 10.71%
C5 | P11 | Vanessa García Leoz | 10.71%
C5 | P11 | Alejandro Silva Cortés | 10.71%
C5 | P11 | Guillermo Penagos | 5%
C5 | P11 | Sebastián Cartagena | 10.71%
C5 | P11 | Liliana Restrepo | 5.357%
C5 | P11 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | 5%
C5 | P12 | María José Suárez | 5%
C5 | P12 | Paola Andrea Ruiz Franco | 10%
C5 | P12 | Juliana Valencia | 4.688%
C5 | P12 | Marcos Arango Tamayo | 9.375%
C5 | P12 | Diana Carolina Ríos Echeverri | 26.88%
C5 | P12 | Vanessa García Leoz | 4.688%
C5 | P12 | Alejandro Silva Cortés | 24.38%
C5 | P12 | Guillermo Penagos | 5%
C5 | P12 | Sebastián Cartagena | 5%
C5 | P12 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | 5%
C5 | P13 | María José Suárez | 5%
C5 | P13 | Paola Andrea Ruiz Franco | 10%
C5 | P13 | Diana Carolina Ríos Echeverri | 18.75%
C5 | P13 | Alejandro Silva Cortés | 37.5%
C5 | P13 | Guillermo Penagos | 5%
C5 | P13 | Daniel González Montoya | 6.25%
C5 | P13 | Sebastián Cartagena | 12.5%
C5 | P13 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | 5%
C5 | P14 | María José Suárez | 5%
C5 | P14 | Paola Andrea Ruiz Franco | 10%
C5 | P14 | Juliana Valencia | 11.25%
C5 | P14 | Guillermo Penagos | 5%
C5 | P14 | Luis Eduardo Vahos Hernández | 12.32%
C5 | P14 | León Darío Orrego Espejo | 16.07%
C5 | P14 | Daniel González Montoya | 23.57%
C5 | P14 | Sebastián Cartagena | 11.79%
C5 | P14 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | 5%
C6 | P15 | María José Suárez | 5%
C6 | P15 | Paola Andrea Ruiz Franco | 10%
C6 | P15 | Guillermo Penagos | 5%
C6 | P15 | Sebastián Cartagena | 34.5%
C6 | P15 | Liliana Restrepo | 20.25%
C6 | P15 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | 5%
C6 | P15 | Curaduría Museo | 20.25%
C6 | P16 | María José Suárez | 5%
C6 | P16 | Paola Andrea Ruiz Franco | 10%
C6 | P16 | Juliana Valencia | 3.75%
C6 | P16 | Marcos Arango Tamayo | 3.75%
C6 | P16 | Vanessa García Leoz | 3.75%
C6 | P16 | Alejandro Silva Cortés | 3.75%
C6 | P16 | Guillermo Penagos | 5%
C6 | P16 | Sebastián Cartagena | 7.5%
C6 | P16 | Liliana Restrepo | 33.75%
C6 | P16 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | 5%
C6 | P16 | Curaduría Museo | 18.75%
C6 | P17 | María José Suárez | 5%
C6 | P17 | Paola Andrea Ruiz Franco | 10%
C6 | P17 | Guillermo Penagos | 5%
C6 | P17 | Luis Eduardo Vahos Hernández | 11.67%
C6 | P17 | León Darío Orrego Espejo | 11.67%
C6 | P17 | Daniel González Montoya | 5.833%
C6 | P17 | Sebastián Cartagena | 10%
C6 | P17 | Liliana Restrepo | 19.17%
C6 | P17 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | 5%
C6 | P17 | Curaduría Museo | 16.67%
C6 | P18 | María José Suárez | 5%
C6 | P18 | Paola Andrea Ruiz Franco | 10%
C6 | P18 | Juliana Valencia | 15.04%
C6 | P18 | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | 3.125%
C6 | P18 | Marcos Arango Tamayo | 8.393%
C6 | P18 | Vanessa García Leoz | 10.54%
C6 | P18 | Guillermo Penagos | 5%
C6 | P18 | Sebastián Cartagena | 16.41%
C6 | P18 | Liliana Restrepo | 6.25%
C6 | P18 | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | 5%
C6 | P18 | Curaduría Museo | 15.25%