## Resumen
Propuesta inicial de asignación de actividades — PAC Medellín
Base editable para validación con líderes. Cada entregable: 85% elaboración + 10% revisión María José/Guillermo + 5% revisión final Juana–SMA.
Componente | ID | Entregable | N.º actividades | Elaboración | Revisión y aval | Revisión SMA | Total
C1 | P1 | Documento de caracterización socioeconómica, vulnerabilidad y brechas de equidad para la acción climática | 8 | 85% | 10% | 5% | 100%
C1 | P2 | Capítulo de diagnóstico y prospectiva climática consolidado | 7 | 85% | 10% | 5% | 100%
C2 | P3 | Capítulo de direccionamiento estratégico del PAC ajustado | 8 | 85% | 10% | 5% | 100%
C2 | P4 | Matriz de coherencia estratégica del Plan | 7 | 85% | 10% | 5% | 100%
C3 | P5 | Catálogo caracterizado de medidas de mitigación y adaptación | 9 | 85% | 10% | 5% | 100%
C3 | P6 | Documento técnico de priorización de medidas mediante AHP/ANP | 8 | 85% | 10% | 5% | 100%
C3 | P7 | Hoja de ruta de descarbonización y resiliencia climática al 2050 | 8 | 85% | 10% | 5% | 100%
C4 | P8 | Hoja de articulación con el sistema de CTeI y agenda de innovación | 8 | 85% | 10% | 5% | 100%
C4 | P9 | Sistema de Gobierno de Datos Climáticos, indicadores y dashboard MERL | 8 | 85% | 10% | 5% | 100%
C4 | P10 | Asistente inteligente para consulta y trazabilidad de información climática | 8 | 85% | 10% | 5% | 100%
C5 | P11 | Matriz de gestión de riesgos y barreras para la implementación | 8 | 85% | 10% | 5% | 100%
C5 | P12 | Cartera priorizada de proyectos climáticos bancables | 8 | 85% | 10% | 5% | 100%
C5 | P13 | Plan Financiero y Estrategia de Movilización de Recursos | 8 | 85% | 10% | 5% | 100%
C5 | P14 | Documento técnico de formulación del Sistema MERL | 8 | 85% | 10% | 5% | 100%
C6 | P15 | Memoria del proceso participativo y estrategia de comunicación y divulgación | 8 | 85% | 10% | 5% | 100%
C6 | P16 | Versión ciudadana del PAC | 8 | 85% | 10% | 5% | 100%
C6 | P17 | Publicación digital del PAC actualizado | 8 | 85% | 10% | 5% | 100%
C6 | P18 | Documento divulgativo de la Evaluación de Riesgos Climáticos | 8 | 85% | 10% | 5% | 100%

## Asignación detallada
Matriz detallada de actividades, responsables, pesos, fechas y evidencias
Fechas propuestas a partir de la línea base de la plataforma PAC; deben validarse con los responsables. Los pesos corresponden a actividades del entregable, no a honorarios.
Comp. | Componente | ID entregable | Entregable | ID actividad | Etapa | Actividad específica | Responsable(s) principal(es) | Apoyos | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencia / criterio de terminado | Actividad contractual de origen | Observación
C1 | Evidencia, Diagnóstico y Prospectiva Climática | P1 | Documento de caracterización socioeconómica, vulnerabilidad y brechas de equidad para la acción climática | P1-A01 | Elaboración | Revisar y organizar los insumos documentales, bases y antecedentes requeridos para la caracterización | Sebastián Cartagena y Marcos Arango Tamayo | Paola Andrea Ruiz Franco | 15% | 2026-08-17 17:00 | 2026-08-24 17:00 | Matriz de fuentes e insumos con vacíos identificados | Evidencia climática, trayectorias de emisiones, riesgos climáticos, caracterización socioeconómica y vulnerabilidad territorial. | Propuesta inicial
C1 | Evidencia, Diagnóstico y Prospectiva Climática | P1 | Documento de caracterización socioeconómica, vulnerabilidad y brechas de equidad para la acción climática | P1-A02 | Elaboración | Consolidar inventarios de GEI y analizar trayectorias de emisiones 2030, 2040 y 2050 | Juliana Valencia | Marcos Arango Tamayo | 20% | 2026-08-18 17:00 | 2026-08-28 17:00 | Memoria técnica, tablas y gráficos de emisiones | Evidencia climática, trayectorias de emisiones, riesgos climáticos, caracterización socioeconómica y vulnerabilidad territorial. | Propuesta inicial
C1 | Evidencia, Diagnóstico y Prospectiva Climática | P1 | Documento de caracterización socioeconómica, vulnerabilidad y brechas de equidad para la acción climática | P1-A03 | Elaboración | Integrar riesgos climáticos, adaptación, recurso hídrico, biodiversidad y soluciones basadas en la naturaleza | Vanessa García Leoz y Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Harlem Acevedo Agudelo | 15% | 2026-08-20 17:00 | 2026-08-31 17:00 | Sección técnica integrada y matriz de hallazgos | Evidencia climática, trayectorias de emisiones, riesgos climáticos, caracterización socioeconómica y vulnerabilidad territorial. | Propuesta inicial
C1 | Evidencia, Diagnóstico y Prospectiva Climática | P1 | Documento de caracterización socioeconómica, vulnerabilidad y brechas de equidad para la acción climática | P1-A04 | Elaboración | Desarrollar la caracterización socioeconómica con enfoque diferencial, equidad y justicia climática | Sebastián Cartagena | Paola Andrea Ruiz Franco | 15% | 2026-08-22 17:00 | 2026-09-03 17:00 | Sección socioeconómica y matriz de población vulnerable | Evidencia climática, trayectorias de emisiones, riesgos climáticos, caracterización socioeconómica y vulnerabilidad territorial. | Propuesta inicial
C1 | Evidencia, Diagnóstico y Prospectiva Climática | P1 | Documento de caracterización socioeconómica, vulnerabilidad y brechas de equidad para la acción climática | P1-A05 | Elaboración | Realizar el análisis territorial y geoespacial de vulnerabilidad y capacidad adaptativa | Marcos Arango Tamayo | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | 10% | 2026-08-26 17:00 | 2026-09-07 17:00 | Mapas, capas y síntesis territorial | Evidencia climática, trayectorias de emisiones, riesgos climáticos, caracterización socioeconómica y vulnerabilidad territorial. | Propuesta inicial
C1 | Evidencia, Diagnóstico y Prospectiva Climática | P1 | Documento de caracterización socioeconómica, vulnerabilidad y brechas de equidad para la acción climática | P1-A06 | Elaboración | Integrar y redactar el documento de caracterización | Paola Andrea Ruiz Franco | Juliana Valencia y Sebastián Cartagena | 10% | 2026-08-31 17:00 | 2026-09-10 17:00 | Borrador técnico completo de P1 | Evidencia climática, trayectorias de emisiones, riesgos climáticos, caracterización socioeconómica y vulnerabilidad territorial. | Propuesta inicial
C1 | Evidencia, Diagnóstico y Prospectiva Climática | P1 | Documento de caracterización socioeconómica, vulnerabilidad y brechas de equidad para la acción climática | P1-R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | María José Suárez y Guillermo Penagos | Responsables técnicos del entregable | 10% | 2026-09-11 17:00 | 2026-09-13 17:00 | Concepto consolidado de revisión y aval | Control de calidad previo al envío oficial | Propuesta inicial
C1 | Evidencia, Diagnóstico y Prospectiva Climática | P1 | Documento de caracterización socioeconómica, vulnerabilidad y brechas de equidad para la acción climática | P1-R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | María José Suárez y Paola Andrea Ruiz Franco | 5% | 2026-09-14 17:00 | 2026-09-17 17:00 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Revisión final antes del cierre oficial | Nombre completo de Juana por confirmar
C1 | Evidencia, Diagnóstico y Prospectiva Climática | P2 | Capítulo de diagnóstico y prospectiva climática consolidado | P2-A01 | Elaboración | Revisar la consistencia y suficiencia de los insumos que alimentan el diagnóstico consolidado | Sebastián Cartagena y Marcos Arango Tamayo | Paola Andrea Ruiz Franco | 15% | 2026-08-17 17:00 | 2026-08-28 17:00 | Lista de chequeo y matriz de vacíos | Consolidación del diagnóstico y la prospectiva climática a partir de la evidencia generada para C1. | Propuesta inicial
C1 | Evidencia, Diagnóstico y Prospectiva Climática | P2 | Capítulo de diagnóstico y prospectiva climática consolidado | P2-A02 | Elaboración | Consolidar la evidencia climática, hidrológica y las trayectorias de emisiones | Juliana Valencia | Marcos Arango Tamayo | 20% | 2026-08-19 17:00 | 2026-09-03 17:00 | Síntesis de evidencia y escenarios | Consolidación del diagnóstico y la prospectiva climática a partir de la evidencia generada para C1. | Propuesta inicial
C1 | Evidencia, Diagnóstico y Prospectiva Climática | P2 | Capítulo de diagnóstico y prospectiva climática consolidado | P2-A03 | Elaboración | Integrar los resultados de vulnerabilidad, adaptación, biodiversidad y recurso hídrico | Vanessa García Leoz | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza y Harlem Acevedo Agudelo | 15% | 2026-08-23 17:00 | 2026-09-08 17:00 | Síntesis de vulnerabilidad y adaptación | Consolidación del diagnóstico y la prospectiva climática a partir de la evidencia generada para C1. | Propuesta inicial
C1 | Evidencia, Diagnóstico y Prospectiva Climática | P2 | Capítulo de diagnóstico y prospectiva climática consolidado | P2-A04 | Elaboración | Construir la lectura prospectiva territorial y sectorial | Marcos Arango Tamayo | Juliana Valencia y Sebastián Cartagena | 15% | 2026-08-28 17:00 | 2026-09-12 17:00 | Escenarios y conclusiones prospectivas | Consolidación del diagnóstico y la prospectiva climática a partir de la evidencia generada para C1. | Propuesta inicial
C1 | Evidencia, Diagnóstico y Prospectiva Climática | P2 | Capítulo de diagnóstico y prospectiva climática consolidado | P2-A05 | Elaboración | Estructurar y redactar el capítulo consolidado de diagnóstico y prospectiva | Paola Andrea Ruiz Franco | Juliana Valencia y Sebastián Cartagena | 20% | 2026-09-04 17:00 | 2026-09-17 17:00 | Borrador técnico completo de P2 | Consolidación del diagnóstico y la prospectiva climática a partir de la evidencia generada para C1. | Propuesta inicial
C1 | Evidencia, Diagnóstico y Prospectiva Climática | P2 | Capítulo de diagnóstico y prospectiva climática consolidado | P2-R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | María José Suárez y Guillermo Penagos | Responsables técnicos del entregable | 10% | 2026-09-18 17:00 | 2026-09-20 17:00 | Concepto consolidado de revisión y aval | Control de calidad previo al envío oficial | Propuesta inicial
C1 | Evidencia, Diagnóstico y Prospectiva Climática | P2 | Capítulo de diagnóstico y prospectiva climática consolidado | P2-R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | María José Suárez y Paola Andrea Ruiz Franco | 5% | 2026-09-21 17:00 | 2026-09-24 17:00 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Revisión final antes del cierre oficial | Nombre completo de Juana por confirmar
C2 | Estructura Estratégica | P3 | Capítulo de direccionamiento estratégico del PAC ajustado | P3-A01 | Elaboración | Revisar el diagnóstico, los instrumentos vigentes y las restricciones de implementación | Sebastián Cartagena y Paola Andrea Ruiz Franco | Marcos Arango Tamayo | 15% | 2026-09-06 17:00 | 2026-09-16 17:00 | Matriz de referentes y restricciones | Objetivos SMART, teoría de cambio, cadena de valor, medidas de gestión y enfoques transversales. | Propuesta inicial
C2 | Estructura Estratégica | P3 | Capítulo de direccionamiento estratégico del PAC ajustado | P3-A02 | Elaboración | Definir y reformular objetivos estratégicos y sectoriales bajo criterios SMART | Paola Andrea Ruiz Franco | Sebastián Cartagena | 15% | 2026-09-08 17:00 | 2026-09-20 17:00 | Matriz de objetivos SMART | Objetivos SMART, teoría de cambio, cadena de valor, medidas de gestión y enfoques transversales. | Propuesta inicial
C2 | Estructura Estratégica | P3 | Capítulo de direccionamiento estratégico del PAC ajustado | P3-A03 | Elaboración | Actualizar la teoría de cambio y la cadena de valor del PAC | Sebastián Cartagena | Paola Andrea Ruiz Franco | 15% | 2026-09-10 17:00 | 2026-09-25 17:00 | Teoría de cambio y cadena de valor ajustadas | Objetivos SMART, teoría de cambio, cadena de valor, medidas de gestión y enfoques transversales. | Propuesta inicial
C2 | Estructura Estratégica | P3 | Capítulo de direccionamiento estratégico del PAC ajustado | P3-A04 | Elaboración | Definir medidas de gestión, medios e instrumentos de implementación | Harlem Acevedo Agudelo | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza y Vanessa García Leoz | 15% | 2026-09-13 17:00 | 2026-09-29 17:00 | Matriz de instrumentos de implementación | Objetivos SMART, teoría de cambio, cadena de valor, medidas de gestión y enfoques transversales. | Propuesta inicial
C2 | Estructura Estratégica | P3 | Capítulo de direccionamiento estratégico del PAC ajustado | P3-A05 | Elaboración | Incorporar resiliencia, biodiversidad, economía circular y transición energética | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza y Harlem Acevedo Agudelo | Vanessa García Leoz | 10% | 2026-09-18 17:00 | 2026-10-04 17:00 | Matriz de transversalización | Objetivos SMART, teoría de cambio, cadena de valor, medidas de gestión y enfoques transversales. | Propuesta inicial
C2 | Estructura Estratégica | P3 | Capítulo de direccionamiento estratégico del PAC ajustado | P3-A06 | Elaboración | Integrar y redactar el capítulo de direccionamiento estratégico | Paola Andrea Ruiz Franco | Sebastián Cartagena | 15% | 2026-09-25 17:00 | 2026-10-08 17:00 | Borrador técnico completo de P3 | Objetivos SMART, teoría de cambio, cadena de valor, medidas de gestión y enfoques transversales. | Propuesta inicial
C2 | Estructura Estratégica | P3 | Capítulo de direccionamiento estratégico del PAC ajustado | P3-R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | María José Suárez y Guillermo Penagos | Responsables técnicos del entregable | 10% | 2026-10-09 17:00 | 2026-10-11 17:00 | Concepto consolidado de revisión y aval | Control de calidad previo al envío oficial | Propuesta inicial
C2 | Estructura Estratégica | P3 | Capítulo de direccionamiento estratégico del PAC ajustado | P3-R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | María José Suárez y Paola Andrea Ruiz Franco | 5% | 2026-10-12 17:00 | 2026-10-15 17:00 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Revisión final antes del cierre oficial | Nombre completo de Juana por confirmar
C2 | Estructura Estratégica | P4 | Matriz de coherencia estratégica del Plan | P4-A01 | Elaboración | Definir la estructura, campos y reglas de diligenciamiento de la matriz de coherencia | Paola Andrea Ruiz Franco y Sebastián Cartagena | Diana Carolina Ríos Echeverri | 15% | 2026-09-13 17:00 | 2026-09-22 17:00 | Plantilla y criterios de coherencia | Coherencia entre objetivos, acciones, medidas e instrumentos de implementación. | Propuesta inicial
C2 | Estructura Estratégica | P4 | Matriz de coherencia estratégica del Plan | P4-A02 | Elaboración | Relacionar objetivos estratégicos, objetivos sectoriales, acciones y medidas | Sebastián Cartagena | Paola Andrea Ruiz Franco | 20% | 2026-09-15 17:00 | 2026-09-27 17:00 | Matriz de relaciones diligenciada | Coherencia entre objetivos, acciones, medidas e instrumentos de implementación. | Propuesta inicial
C2 | Estructura Estratégica | P4 | Matriz de coherencia estratégica del Plan | P4-A03 | Elaboración | Verificar coherencia con el diagnóstico, escenarios y enfoque territorial | Juliana Valencia y Marcos Arango Tamayo | Vanessa García Leoz | 15% | 2026-09-18 17:00 | 2026-10-01 17:00 | Concepto de coherencia técnica | Coherencia entre objetivos, acciones, medidas e instrumentos de implementación. | Propuesta inicial
C2 | Estructura Estratégica | P4 | Matriz de coherencia estratégica del Plan | P4-A04 | Elaboración | Verificar articulación con priorización, financiamiento, implementación y MERL | Diana Carolina Ríos Echeverri | Alejandro Silva Cortés y Daniel González Montoya | 15% | 2026-09-22 17:00 | 2026-10-04 17:00 | Matriz de articulación transversal | Coherencia entre objetivos, acciones, medidas e instrumentos de implementación. | Propuesta inicial
C2 | Estructura Estratégica | P4 | Matriz de coherencia estratégica del Plan | P4-A05 | Elaboración | Consolidar, depurar y documentar la matriz final | Paola Andrea Ruiz Franco | Sebastián Cartagena | 20% | 2026-09-27 17:00 | 2026-10-08 17:00 | Matriz P4 completa y memoria metodológica | Coherencia entre objetivos, acciones, medidas e instrumentos de implementación. | Propuesta inicial
C2 | Estructura Estratégica | P4 | Matriz de coherencia estratégica del Plan | P4-R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | María José Suárez y Guillermo Penagos | Responsables técnicos del entregable | 10% | 2026-10-09 17:00 | 2026-10-11 17:00 | Concepto consolidado de revisión y aval | Control de calidad previo al envío oficial | Propuesta inicial
C2 | Estructura Estratégica | P4 | Matriz de coherencia estratégica del Plan | P4-R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | María José Suárez y Paola Andrea Ruiz Franco | 5% | 2026-10-12 17:00 | 2026-10-15 17:00 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Revisión final antes del cierre oficial | Nombre completo de Juana por confirmar
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P5 | Catálogo caracterizado de medidas de mitigación y adaptación | P5-A01 | Elaboración | Revisar instrumentos, HIA, inventarios y antecedentes de medidas | Sebastián Cartagena y Marcos Arango Tamayo | Juliana Valencia | 10% | 2026-09-20 17:00 | 2026-09-28 17:00 | Matriz de fuentes y medidas candidatas | Inventario y fichas de medidas, HIA, potencial GEI, resiliencia, territorialización, costos y financiación. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P5 | Catálogo caracterizado de medidas de mitigación y adaptación | P5-A02 | Elaboración | Consolidar y depurar el inventario sectorial de medidas de mitigación y adaptación | Harlem Acevedo Agudelo | Juliana Valencia y Vanessa García Leoz | 15% | 2026-09-21 17:00 | 2026-10-02 17:00 | Inventario consolidado y clasificado | Inventario y fichas de medidas, HIA, potencial GEI, resiliencia, territorialización, costos y financiación. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P5 | Catálogo caracterizado de medidas de mitigación y adaptación | P5-A03 | Elaboración | Caracterizar técnicamente medidas, SbN, biodiversidad, recurso hídrico y construcción sostenible | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza y Vanessa García Leoz | Harlem Acevedo Agudelo | 15% | 2026-09-23 17:00 | 2026-10-05 17:00 | Fichas técnicas sectoriales | Inventario y fichas de medidas, HIA, potencial GEI, resiliencia, territorialización, costos y financiación. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P5 | Catálogo caracterizado de medidas de mitigación y adaptación | P5-A04 | Elaboración | Estimar el potencial de reducción de GEI por medida y sector | Juliana Valencia | Marcos Arango Tamayo | 10% | 2026-09-25 17:00 | 2026-10-09 17:00 | Memoria de cálculo de tCO2e | Inventario y fichas de medidas, HIA, potencial GEI, resiliencia, territorialización, costos y financiación. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P5 | Catálogo caracterizado de medidas de mitigación y adaptación | P5-A05 | Elaboración | Valorar resiliencia, vulnerabilidad y territorialización de las medidas | Vanessa García Leoz y Marcos Arango Tamayo | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | 10% | 2026-09-29 17:00 | 2026-10-13 17:00 | Matriz de adaptación y territorialización | Inventario y fichas de medidas, HIA, potencial GEI, resiliencia, territorialización, costos y financiación. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P5 | Catálogo caracterizado de medidas de mitigación y adaptación | P5-A06 | Elaboración | Estimar costos preliminares e identificar fuentes de financiación | Alejandro Silva Cortés | Diana Carolina Ríos Echeverri | 10% | 2026-10-03 17:00 | 2026-10-16 17:00 | Campos de costos y financiación diligenciados | Inventario y fichas de medidas, HIA, potencial GEI, resiliencia, territorialización, costos y financiación. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P5 | Catálogo caracterizado de medidas de mitigación y adaptación | P5-A07 | Elaboración | Integrar, normalizar y redactar el catálogo y sus fichas | Marcos Arango Tamayo | Paola Andrea Ruiz Franco | 15% | 2026-10-08 17:00 | 2026-10-19 17:00 | Catálogo P5 consolidado | Inventario y fichas de medidas, HIA, potencial GEI, resiliencia, territorialización, costos y financiación. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P5 | Catálogo caracterizado de medidas de mitigación y adaptación | P5-R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | María José Suárez y Guillermo Penagos | Responsables técnicos del entregable | 10% | 2026-10-20 17:00 | 2026-10-20 17:00 | Concepto consolidado de revisión y aval | Control de calidad previo al envío oficial | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P5 | Catálogo caracterizado de medidas de mitigación y adaptación | P5-R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | María José Suárez y Paola Andrea Ruiz Franco | 5% | 2026-10-21 17:00 | 2026-10-22 17:00 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Revisión final antes del cierre oficial | Nombre completo de Juana por confirmar
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P6 | Documento técnico de priorización de medidas mediante AHP/ANP | P6-A01 | Elaboración | Definir criterios, subcriterios, escalas y reglas del modelo AHP/ANP | Diana Carolina Ríos Echeverri | Juliana Valencia y Alejandro Silva Cortés | 15% | 2026-10-11 17:00 | 2026-10-16 17:00 | Marco de criterios y escalas | Diseño y aplicación del análisis multicriterio AHP/ANP para priorizar medidas. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P6 | Documento técnico de priorización de medidas mediante AHP/ANP | P6-A02 | Elaboración | Preparar y validar la matriz de datos de las medidas candidatas | Marcos Arango Tamayo | Juliana Valencia, Vanessa García Leoz y Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | 15% | 2026-10-12 17:00 | 2026-10-18 17:00 | Base normalizada para el modelo | Diseño y aplicación del análisis multicriterio AHP/ANP para priorizar medidas. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P6 | Documento técnico de priorización de medidas mediante AHP/ANP | P6-A03 | Elaboración | Construir y parametrizar el modelo de priorización multicriterio | Diana Carolina Ríos Echeverri | Alejandro Silva Cortés | 20% | 2026-10-13 17:00 | 2026-10-20 17:00 | Modelo AHP/ANP documentado | Diseño y aplicación del análisis multicriterio AHP/ANP para priorizar medidas. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P6 | Documento técnico de priorización de medidas mediante AHP/ANP | P6-A04 | Elaboración | Diseñar y facilitar la valoración y ponderación con actores expertos | Paola Andrea Ruiz Franco | Diana Carolina Ríos Echeverri | 10% | 2026-10-14 17:00 | 2026-10-22 17:00 | Instrumentos y acta de ponderación | Diseño y aplicación del análisis multicriterio AHP/ANP para priorizar medidas. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P6 | Documento técnico de priorización de medidas mediante AHP/ANP | P6-A05 | Elaboración | Realizar análisis de consistencia, sensibilidad y robustez | Diana Carolina Ríos Echeverri | Alejandro Silva Cortés | 10% | 2026-10-17 17:00 | 2026-10-24 17:00 | Informe de sensibilidad | Diseño y aplicación del análisis multicriterio AHP/ANP para priorizar medidas. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P6 | Documento técnico de priorización de medidas mediante AHP/ANP | P6-A06 | Elaboración | Interpretar resultados y redactar el documento de priorización | Diana Carolina Ríos Echeverri | Marcos Arango Tamayo y Paola Andrea Ruiz Franco | 15% | 2026-10-20 17:00 | 2026-10-26 17:00 | Documento técnico P6 y ranking final | Diseño y aplicación del análisis multicriterio AHP/ANP para priorizar medidas. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P6 | Documento técnico de priorización de medidas mediante AHP/ANP | P6-R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | María José Suárez y Guillermo Penagos | Responsables técnicos del entregable | 10% | 2026-10-27 17:00 | 2026-10-27 17:00 | Concepto consolidado de revisión y aval | Control de calidad previo al envío oficial | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P6 | Documento técnico de priorización de medidas mediante AHP/ANP | P6-R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | María José Suárez y Paola Andrea Ruiz Franco | 5% | 2026-10-28 17:00 | 2026-10-29 17:00 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Revisión final antes del cierre oficial | Nombre completo de Juana por confirmar
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P7 | Hoja de ruta de descarbonización y resiliencia climática al 2050 | P7-A01 | Elaboración | Definir supuestos y escenarios de descarbonización y resiliencia al 2050 | Juliana Valencia | Marcos Arango Tamayo | 15% | 2026-10-18 17:00 | 2026-10-23 17:00 | Documento de supuestos y escenarios | Escenarios y trayectorias de descarbonización y resiliencia para corto, mediano y largo plazo. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P7 | Hoja de ruta de descarbonización y resiliencia climática al 2050 | P7-A02 | Elaboración | Construir la trayectoria sectorial de mitigación y transición sostenible | Juliana Valencia y Harlem Acevedo Agudelo | Marcos Arango Tamayo | 15% | 2026-10-19 17:00 | 2026-10-25 17:00 | Trayectoria de mitigación | Escenarios y trayectorias de descarbonización y resiliencia para corto, mediano y largo plazo. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P7 | Hoja de ruta de descarbonización y resiliencia climática al 2050 | P7-A03 | Elaboración | Construir la trayectoria de adaptación, recurso hídrico, biodiversidad y SbN | Vanessa García Leoz y Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Harlem Acevedo Agudelo | 15% | 2026-10-20 17:00 | 2026-10-27 17:00 | Trayectoria de adaptación y resiliencia | Escenarios y trayectorias de descarbonización y resiliencia para corto, mediano y largo plazo. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P7 | Hoja de ruta de descarbonización y resiliencia climática al 2050 | P7-A04 | Elaboración | Territorializar medidas e hitos de corto, mediano y largo plazo | Marcos Arango Tamayo | Vanessa García Leoz | 10% | 2026-10-21 17:00 | 2026-10-29 17:00 | Mapas y secuencia territorial | Escenarios y trayectorias de descarbonización y resiliencia para corto, mediano y largo plazo. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P7 | Hoja de ruta de descarbonización y resiliencia climática al 2050 | P7-A05 | Elaboración | Evaluar viabilidad económica, institucional y financiera de la hoja de ruta | Alejandro Silva Cortés y Diana Carolina Ríos Echeverri | Sebastián Cartagena | 10% | 2026-10-24 17:00 | 2026-10-31 17:00 | Matriz de viabilidad | Escenarios y trayectorias de descarbonización y resiliencia para corto, mediano y largo plazo. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P7 | Hoja de ruta de descarbonización y resiliencia climática al 2050 | P7-A06 | Elaboración | Integrar y redactar la hoja de ruta con metas, responsables e hitos | Marcos Arango Tamayo | Paola Andrea Ruiz Franco y Juliana Valencia | 20% | 2026-10-27 17:00 | 2026-11-02 17:00 | Borrador técnico completo de P7 | Escenarios y trayectorias de descarbonización y resiliencia para corto, mediano y largo plazo. | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P7 | Hoja de ruta de descarbonización y resiliencia climática al 2050 | P7-R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | María José Suárez y Guillermo Penagos | Responsables técnicos del entregable | 10% | 2026-11-03 17:00 | 2026-11-03 17:00 | Concepto consolidado de revisión y aval | Control de calidad previo al envío oficial | Propuesta inicial
C3 | Identificación y Priorización de Medidas de Mitigación y Adaptación | P7 | Hoja de ruta de descarbonización y resiliencia climática al 2050 | P7-R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | María José Suárez y Paola Andrea Ruiz Franco | 5% | 2026-11-04 17:00 | 2026-11-05 17:00 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Revisión final antes del cierre oficial | Nombre completo de Juana por confirmar
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P8 | Hoja de articulación con el sistema de CTeI y agenda de innovación | P8-A01 | Elaboración | Revisar políticas, planes, capacidades y actores del sistema distrital de CTeI | Daniel González Montoya | Sebastián Cartagena | 15% | 2026-09-20 17:00 | 2026-10-01 17:00 | Mapa documental e institucional | Armonización CTeI, retos de innovación, apropiación social y tecnologías emergentes. | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P8 | Hoja de articulación con el sistema de CTeI y agenda de innovación | P8-A02 | Elaboración | Identificar retos climáticos susceptibles de innovación y tecnologías emergentes | Daniel González Montoya y Sebastián Cartagena | Luis Eduardo Vahos Hernández | 15% | 2026-09-22 17:00 | 2026-10-06 17:00 | Portafolio de retos de innovación | Armonización CTeI, retos de innovación, apropiación social y tecnologías emergentes. | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P8 | Hoja de articulación con el sistema de CTeI y agenda de innovación | P8-A03 | Elaboración | Definir mecanismos de articulación academia–Estado–empresa–sociedad | Daniel González Montoya | Paola Andrea Ruiz Franco | 15% | 2026-09-24 17:00 | 2026-10-11 17:00 | Modelo de articulación CTeI | Armonización CTeI, retos de innovación, apropiación social y tecnologías emergentes. | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P8 | Hoja de articulación con el sistema de CTeI y agenda de innovación | P8-A04 | Elaboración | Diseñar la estrategia de apropiación social del conocimiento climático | Liliana Restrepo | Daniel González Montoya | 15% | 2026-09-28 17:00 | 2026-10-16 17:00 | Estrategia de apropiación social | Armonización CTeI, retos de innovación, apropiación social y tecnologías emergentes. | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P8 | Hoja de articulación con el sistema de CTeI y agenda de innovación | P8-A05 | Elaboración | Identificar oportunidades de IA, analítica, sistemas de información y Cuarta Revolución Industrial | Luis Eduardo Vahos Hernández y León Darío Orrego Espejo | Daniel González Montoya | 10% | 2026-10-04 17:00 | 2026-10-21 17:00 | Mapa de oportunidades tecnológicas | Armonización CTeI, retos de innovación, apropiación social y tecnologías emergentes. | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P8 | Hoja de articulación con el sistema de CTeI y agenda de innovación | P8-A06 | Elaboración | Integrar y redactar la hoja de articulación y agenda de innovación | Sebastián Cartagena | Daniel González Montoya y Liliana Restrepo | 15% | 2026-10-11 17:00 | 2026-10-26 17:00 | Borrador técnico completo de P8 | Armonización CTeI, retos de innovación, apropiación social y tecnologías emergentes. | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P8 | Hoja de articulación con el sistema de CTeI y agenda de innovación | P8-R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | María José Suárez y Guillermo Penagos | Responsables técnicos del entregable | 10% | 2026-10-27 17:00 | 2026-10-27 17:00 | Concepto consolidado de revisión y aval | Control de calidad previo al envío oficial | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P8 | Hoja de articulación con el sistema de CTeI y agenda de innovación | P8-R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | María José Suárez y Paola Andrea Ruiz Franco | 5% | 2026-10-28 17:00 | 2026-10-29 17:00 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Revisión final antes del cierre oficial | Nombre completo de Juana por confirmar
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P9 | Sistema de Gobierno de Datos Climáticos, indicadores y dashboard MERL | P9-A01 | Elaboración | Levantar requerimientos de información, indicadores, usuarios y entidades proveedoras | Daniel González Montoya | Sebastián Cartagena | 15% | 2026-10-11 17:00 | 2026-10-20 17:00 | Matriz de requerimientos | Gobierno, interoperabilidad, indicadores y plataforma de seguimiento de datos climáticos. | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P9 | Sistema de Gobierno de Datos Climáticos, indicadores y dashboard MERL | P9-A02 | Elaboración | Diseñar el modelo de gobierno de datos, roles, políticas y calidad | León Darío Orrego Espejo | Daniel González Montoya | 15% | 2026-10-12 17:00 | 2026-10-24 17:00 | Modelo de gobierno de datos | Gobierno, interoperabilidad, indicadores y plataforma de seguimiento de datos climáticos. | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P9 | Sistema de Gobierno de Datos Climáticos, indicadores y dashboard MERL | P9-A03 | Elaboración | Diseñar la arquitectura de información e interoperabilidad | León Darío Orrego Espejo y Luis Eduardo Vahos Hernández | Daniel González Montoya | 20% | 2026-10-14 17:00 | 2026-10-28 17:00 | Arquitectura y flujos de datos | Gobierno, interoperabilidad, indicadores y plataforma de seguimiento de datos climáticos. | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P9 | Sistema de Gobierno de Datos Climáticos, indicadores y dashboard MERL | P9-A04 | Elaboración | Definir indicadores y prototipar el dashboard de seguimiento MERL | Luis Eduardo Vahos Hernández | Daniel González Montoya y León Darío Orrego Espejo | 15% | 2026-10-17 17:00 | 2026-11-01 17:00 | Catálogo de indicadores y prototipo | Gobierno, interoperabilidad, indicadores y plataforma de seguimiento de datos climáticos. | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P9 | Sistema de Gobierno de Datos Climáticos, indicadores y dashboard MERL | P9-A05 | Elaboración | Definir protocolos de trazabilidad, seguridad, actualización y control de calidad | León Darío Orrego Espejo | Luis Eduardo Vahos Hernández | 10% | 2026-10-22 17:00 | 2026-11-05 17:00 | Protocolos de datos | Gobierno, interoperabilidad, indicadores y plataforma de seguimiento de datos climáticos. | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P9 | Sistema de Gobierno de Datos Climáticos, indicadores y dashboard MERL | P9-A06 | Elaboración | Documentar, probar y ajustar el sistema propuesto | Luis Eduardo Vahos Hernández | León Darío Orrego Espejo | 10% | 2026-10-28 17:00 | 2026-11-09 17:00 | Documento técnico y pruebas de P9 | Gobierno, interoperabilidad, indicadores y plataforma de seguimiento de datos climáticos. | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P9 | Sistema de Gobierno de Datos Climáticos, indicadores y dashboard MERL | P9-R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | María José Suárez y Guillermo Penagos | Responsables técnicos del entregable | 10% | 2026-11-10 17:00 | 2026-11-10 17:00 | Concepto consolidado de revisión y aval | Control de calidad previo al envío oficial | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P9 | Sistema de Gobierno de Datos Climáticos, indicadores y dashboard MERL | P9-R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | María José Suárez y Paola Andrea Ruiz Franco | 5% | 2026-11-11 17:00 | 2026-11-12 17:00 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Revisión final antes del cierre oficial | Nombre completo de Juana por confirmar
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P10 | Asistente inteligente para consulta y trazabilidad de información climática | P10-A01 | Elaboración | Definir usuarios, necesidades, preguntas y casos de uso del asistente | Sebastián Cartagena y Daniel González Montoya | Liliana Restrepo | 10% | 2026-10-25 17:00 | 2026-11-01 17:00 | Catálogo de casos de uso | Herramientas inteligentes para consulta, trazabilidad y gestión del conocimiento climático. | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P10 | Asistente inteligente para consulta y trazabilidad de información climática | P10-A02 | Elaboración | Seleccionar, organizar y gobernar las fuentes de conocimiento climático | León Darío Orrego Espejo | Daniel González Montoya | 15% | 2026-10-26 17:00 | 2026-11-04 17:00 | Inventario y modelo de fuentes | Herramientas inteligentes para consulta, trazabilidad y gestión del conocimiento climático. | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P10 | Asistente inteligente para consulta y trazabilidad de información climática | P10-A03 | Elaboración | Diseñar la arquitectura de IA, búsqueda, analítica y trazabilidad | Luis Eduardo Vahos Hernández | León Darío Orrego Espejo | 20% | 2026-10-28 17:00 | 2026-11-07 17:00 | Diseño funcional y técnico | Herramientas inteligentes para consulta, trazabilidad y gestión del conocimiento climático. | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P10 | Asistente inteligente para consulta y trazabilidad de información climática | P10-A04 | Elaboración | Desarrollar o configurar el prototipo funcional del asistente | Luis Eduardo Vahos Hernández y León Darío Orrego Espejo | Daniel González Montoya | 20% | 2026-10-30 17:00 | 2026-11-10 17:00 | Prototipo funcional | Herramientas inteligentes para consulta, trazabilidad y gestión del conocimiento climático. | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P10 | Asistente inteligente para consulta y trazabilidad de información climática | P10-A05 | Elaboración | Ejecutar pruebas de precisión, usabilidad, seguridad y trazabilidad | Daniel González Montoya | Liliana Restrepo y Sebastián Cartagena | 10% | 2026-11-02 17:00 | 2026-11-13 17:00 | Informe de pruebas y ajustes | Herramientas inteligentes para consulta, trazabilidad y gestión del conocimiento climático. | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P10 | Asistente inteligente para consulta y trazabilidad de información climática | P10-A06 | Elaboración | Elaborar documentación técnica, manual de uso y memoria del producto | Luis Eduardo Vahos Hernández | León Darío Orrego Espejo | 10% | 2026-11-07 17:00 | 2026-11-16 17:00 | Documentación completa de P10 | Herramientas inteligentes para consulta, trazabilidad y gestión del conocimiento climático. | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P10 | Asistente inteligente para consulta y trazabilidad de información climática | P10-R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | María José Suárez y Guillermo Penagos | Responsables técnicos del entregable | 10% | 2026-11-17 17:00 | 2026-11-17 17:00 | Concepto consolidado de revisión y aval | Control de calidad previo al envío oficial | Propuesta inicial
C4 | Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | P10 | Asistente inteligente para consulta y trazabilidad de información climática | P10-R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | María José Suárez y Paola Andrea Ruiz Franco | 5% | 2026-11-18 17:00 | 2026-11-19 17:00 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Revisión final antes del cierre oficial | Nombre completo de Juana por confirmar
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P11 | Matriz de gestión de riesgos y barreras para la implementación | P11-A01 | Elaboración | Definir taxonomía, metodología y escalas para valorar riesgos y barreras | Diana Carolina Ríos Echeverri | Alejandro Silva Cortés | 10% | 2026-10-18 17:00 | 2026-10-25 17:00 | Metodología de valoración | Barreras y riesgos normativos, técnicos, institucionales, financieros y sociales, con acciones de mitigación. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P11 | Matriz de gestión de riesgos y barreras para la implementación | P11-A02 | Elaboración | Identificar barreras normativas, institucionales, políticas y de gobernanza | Sebastián Cartagena | Paola Andrea Ruiz Franco | 15% | 2026-10-19 17:00 | 2026-10-28 17:00 | Matriz de barreras institucionales | Barreras y riesgos normativos, técnicos, institucionales, financieros y sociales, con acciones de mitigación. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P11 | Matriz de gestión de riesgos y barreras para la implementación | P11-A03 | Elaboración | Identificar barreras técnicas, climáticas, territoriales y de apropiación social | Juliana Valencia y Vanessa García Leoz | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza y Liliana Restrepo | 15% | 2026-10-21 17:00 | 2026-10-31 17:00 | Matriz de barreras técnicas y sociales | Barreras y riesgos normativos, técnicos, institucionales, financieros y sociales, con acciones de mitigación. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P11 | Matriz de gestión de riesgos y barreras para la implementación | P11-A04 | Elaboración | Analizar riesgos financieros, costos, mercado y acceso a recursos | Alejandro Silva Cortés | Diana Carolina Ríos Echeverri | 15% | 2026-10-23 17:00 | 2026-11-03 17:00 | Matriz de riesgos financieros | Barreras y riesgos normativos, técnicos, institucionales, financieros y sociales, con acciones de mitigación. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P11 | Matriz de gestión de riesgos y barreras para la implementación | P11-A05 | Elaboración | Diseñar acciones de mitigación, responsables y controles | Diana Carolina Ríos Echeverri y Alejandro Silva Cortés | Sebastián Cartagena | 15% | 2026-10-26 17:00 | 2026-11-06 17:00 | Plan de tratamiento de riesgos | Barreras y riesgos normativos, técnicos, institucionales, financieros y sociales, con acciones de mitigación. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P11 | Matriz de gestión de riesgos y barreras para la implementación | P11-A06 | Elaboración | Consolidar y redactar la matriz y su memoria técnica | Marcos Arango Tamayo | Paola Andrea Ruiz Franco | 15% | 2026-10-31 17:00 | 2026-11-09 17:00 | Documento y matriz P11 | Barreras y riesgos normativos, técnicos, institucionales, financieros y sociales, con acciones de mitigación. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P11 | Matriz de gestión de riesgos y barreras para la implementación | P11-R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | María José Suárez y Guillermo Penagos | Responsables técnicos del entregable | 10% | 2026-11-10 17:00 | 2026-11-10 17:00 | Concepto consolidado de revisión y aval | Control de calidad previo al envío oficial | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P11 | Matriz de gestión de riesgos y barreras para la implementación | P11-R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | María José Suárez y Paola Andrea Ruiz Franco | 5% | 2026-11-11 17:00 | 2026-11-12 17:00 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Revisión final antes del cierre oficial | Nombre completo de Juana por confirmar
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P12 | Cartera priorizada de proyectos climáticos bancables | P12-A01 | Elaboración | Definir criterios de elegibilidad, viabilidad y bancabilidad | Diana Carolina Ríos Echeverri | Alejandro Silva Cortés | 10% | 2026-10-25 17:00 | 2026-11-01 17:00 | Marco de criterios | Estructuración de proyectos bajo criterios de viabilidad y bancabilidad. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P12 | Cartera priorizada de proyectos climáticos bancables | P12-A02 | Elaboración | Seleccionar y perfilar proyectos derivados de las medidas priorizadas | Marcos Arango Tamayo | Juliana Valencia y Vanessa García Leoz | 15% | 2026-10-26 17:00 | 2026-11-04 17:00 | Fichas preliminares de proyectos | Estructuración de proyectos bajo criterios de viabilidad y bancabilidad. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P12 | Cartera priorizada de proyectos climáticos bancables | P12-A03 | Elaboración | Estimar CAPEX, OPEX, flujos y necesidades de inversión | Alejandro Silva Cortés | Diana Carolina Ríos Echeverri | 20% | 2026-10-28 17:00 | 2026-11-07 17:00 | Modelo financiero preliminar | Estructuración de proyectos bajo criterios de viabilidad y bancabilidad. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P12 | Cartera priorizada de proyectos climáticos bancables | P12-A04 | Elaboración | Evaluar barreras, riesgos y viabilidad institucional de cada proyecto | Diana Carolina Ríos Echeverri | Sebastián Cartagena | 15% | 2026-10-30 17:00 | 2026-11-10 17:00 | Matriz de viabilidad | Estructuración de proyectos bajo criterios de viabilidad y bancabilidad. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P12 | Cartera priorizada de proyectos climáticos bancables | P12-A05 | Elaboración | Relacionar proyectos con fuentes, instrumentos y oportunidades de inversión | Alejandro Silva Cortés | Paola Andrea Ruiz Franco | 10% | 2026-11-02 17:00 | 2026-11-13 17:00 | Mapa proyecto–fuente | Estructuración de proyectos bajo criterios de viabilidad y bancabilidad. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P12 | Cartera priorizada de proyectos climáticos bancables | P12-A06 | Elaboración | Priorizar, consolidar y redactar la cartera de proyectos bancables | Alejandro Silva Cortés | Paola Andrea Ruiz Franco y Marcos Arango Tamayo | 15% | 2026-11-07 17:00 | 2026-11-16 17:00 | Cartera P12 consolidada | Estructuración de proyectos bajo criterios de viabilidad y bancabilidad. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P12 | Cartera priorizada de proyectos climáticos bancables | P12-R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | María José Suárez y Guillermo Penagos | Responsables técnicos del entregable | 10% | 2026-11-17 17:00 | 2026-11-17 17:00 | Concepto consolidado de revisión y aval | Control de calidad previo al envío oficial | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P12 | Cartera priorizada de proyectos climáticos bancables | P12-R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | María José Suárez y Paola Andrea Ruiz Franco | 5% | 2026-11-18 17:00 | 2026-11-19 17:00 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Revisión final antes del cierre oficial | Nombre completo de Juana por confirmar
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P13 | Plan Financiero y Estrategia de Movilización de Recursos | P13-A01 | Elaboración | Revisar antecedentes, brechas y oportunidades de financiamiento climático | Alejandro Silva Cortés | Paola Andrea Ruiz Franco | 10% | 2026-11-01 17:00 | 2026-11-08 17:00 | Diagnóstico financiero | Estrategia de financiamiento, fuentes, instrumentos y movilización de recursos. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P13 | Plan Financiero y Estrategia de Movilización de Recursos | P13-A02 | Elaboración | Consolidar necesidades de inversión y costos de implementación | Alejandro Silva Cortés | Diana Carolina Ríos Echeverri | 15% | 2026-11-02 17:00 | 2026-11-11 17:00 | Plan de necesidades de inversión | Estrategia de financiamiento, fuentes, instrumentos y movilización de recursos. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P13 | Plan Financiero y Estrategia de Movilización de Recursos | P13-A03 | Elaboración | Identificar y caracterizar fuentes públicas, privadas y de cooperación | Alejandro Silva Cortés | Daniel González Montoya | 15% | 2026-11-04 17:00 | 2026-11-14 17:00 | Mapa de fuentes | Estrategia de financiamiento, fuentes, instrumentos y movilización de recursos. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P13 | Plan Financiero y Estrategia de Movilización de Recursos | P13-A04 | Elaboración | Diseñar instrumentos y mecanismos de movilización de recursos | Alejandro Silva Cortés y Diana Carolina Ríos Echeverri | Paola Andrea Ruiz Franco | 15% | 2026-11-06 17:00 | 2026-11-17 17:00 | Portafolio de instrumentos | Estrategia de financiamiento, fuentes, instrumentos y movilización de recursos. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P13 | Plan Financiero y Estrategia de Movilización de Recursos | P13-A05 | Elaboración | Definir gobernanza, responsables, metas y hoja de ruta financiera | Paola Andrea Ruiz Franco y Sebastián Cartagena | Alejandro Silva Cortés | 15% | 2026-11-09 17:00 | 2026-11-20 17:00 | Hoja de ruta financiera | Estrategia de financiamiento, fuentes, instrumentos y movilización de recursos. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P13 | Plan Financiero y Estrategia de Movilización de Recursos | P13-A06 | Elaboración | Integrar y redactar el Plan Financiero y la Estrategia de Movilización | Alejandro Silva Cortés | Paola Andrea Ruiz Franco | 15% | 2026-11-14 17:00 | 2026-11-23 17:00 | Borrador técnico completo de P13 | Estrategia de financiamiento, fuentes, instrumentos y movilización de recursos. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P13 | Plan Financiero y Estrategia de Movilización de Recursos | P13-R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | María José Suárez y Guillermo Penagos | Responsables técnicos del entregable | 10% | 2026-11-24 17:00 | 2026-11-24 17:00 | Concepto consolidado de revisión y aval | Control de calidad previo al envío oficial | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P13 | Plan Financiero y Estrategia de Movilización de Recursos | P13-R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | María José Suárez y Paola Andrea Ruiz Franco | 5% | 2026-11-25 17:00 | 2026-11-26 17:00 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Revisión final antes del cierre oficial | Nombre completo de Juana por confirmar
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P14 | Documento técnico de formulación del Sistema MERL | P14-A01 | Elaboración | Diseñar la estructura institucional y la gobernanza del Sistema MERL | Daniel González Montoya | Sebastián Cartagena | 15% | 2026-10-18 17:00 | 2026-10-29 17:00 | Modelo de gobernanza MERL | Gobernanza MERL, indicadores, interoperabilidad, protocolos y responsabilidades de reporte. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P14 | Documento técnico de formulación del Sistema MERL | P14-A02 | Elaboración | Revisar, ajustar y concertar la batería de indicadores | Daniel González Montoya y Juliana Valencia | Paola Andrea Ruiz Franco | 15% | 2026-10-20 17:00 | 2026-11-03 17:00 | Ficha y matriz de indicadores | Gobernanza MERL, indicadores, interoperabilidad, protocolos y responsabilidades de reporte. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P14 | Documento técnico de formulación del Sistema MERL | P14-A03 | Elaboración | Definir arquitectura, interoperabilidad y calidad de datos | León Darío Orrego Espejo y Luis Eduardo Vahos Hernández | Daniel González Montoya | 15% | 2026-10-22 17:00 | 2026-11-08 17:00 | Arquitectura de datos MERL | Gobernanza MERL, indicadores, interoperabilidad, protocolos y responsabilidades de reporte. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P14 | Documento técnico de formulación del Sistema MERL | P14-A04 | Elaboración | Diseñar protocolos de reporte, validación, seguimiento y actualización | León Darío Orrego Espejo | Luis Eduardo Vahos Hernández | 15% | 2026-10-26 17:00 | 2026-11-13 17:00 | Protocolos MERL | Gobernanza MERL, indicadores, interoperabilidad, protocolos y responsabilidades de reporte. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P14 | Documento técnico de formulación del Sistema MERL | P14-A05 | Elaboración | Asignar roles, periodicidades, flujos de decisión y mecanismos de aprendizaje | Sebastián Cartagena | Daniel González Montoya | 10% | 2026-11-01 17:00 | 2026-11-18 17:00 | Matriz RACI y calendario de reporte | Gobernanza MERL, indicadores, interoperabilidad, protocolos y responsabilidades de reporte. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P14 | Documento técnico de formulación del Sistema MERL | P14-A06 | Elaboración | Integrar y redactar el documento técnico del Sistema MERL | Paola Andrea Ruiz Franco | Daniel González Montoya y León Darío Orrego Espejo | 15% | 2026-11-08 17:00 | 2026-11-23 17:00 | Borrador técnico completo de P14 | Gobernanza MERL, indicadores, interoperabilidad, protocolos y responsabilidades de reporte. | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P14 | Documento técnico de formulación del Sistema MERL | P14-R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | María José Suárez y Guillermo Penagos | Responsables técnicos del entregable | 10% | 2026-11-24 17:00 | 2026-11-24 17:00 | Concepto consolidado de revisión y aval | Control de calidad previo al envío oficial | Propuesta inicial
C5 | Implementación, Financiamiento y Sistema MERL | P14 | Documento técnico de formulación del Sistema MERL | P14-R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | María José Suárez y Paola Andrea Ruiz Franco | 5% | 2026-11-25 17:00 | 2026-11-26 17:00 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Revisión final antes del cierre oficial | Nombre completo de Juana por confirmar
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P15 | Memoria del proceso participativo y estrategia de comunicación y divulgación | P15-A01 | Elaboración | Diseñar metodología, agenda e instrumentos de participación | Paola Andrea Ruiz Franco y Liliana Restrepo | Sebastián Cartagena | 15% | 2026-08-31 17:00 | 2026-09-25 17:00 | Plan e instrumentos de participación | Participación, validación social, comunicación, divulgación y memoria del proceso. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P15 | Memoria del proceso participativo y estrategia de comunicación y divulgación | P15-A02 | Elaboración | Identificar, caracterizar y convocar actores clave | Sebastián Cartagena | Liliana Restrepo | 10% | 2026-09-04 17:00 | 2026-10-08 17:00 | Mapa y registro de actores | Participación, validación social, comunicación, divulgación y memoria del proceso. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P15 | Memoria del proceso participativo y estrategia de comunicación y divulgación | P15-A03 | Elaboración | Implementar y documentar espacios de participación | Liliana Restrepo y Paola Andrea Ruiz Franco | Equipo técnico por temática | 20% | 2026-09-10 17:00 | 2026-10-19 17:00 | Actas, registros y sistematización | Participación, validación social, comunicación, divulgación y memoria del proceso. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P15 | Memoria del proceso participativo y estrategia de comunicación y divulgación | P15-A04 | Elaboración | Coordinar la validación técnica y social de resultados | Paola Andrea Ruiz Franco | Sebastián Cartagena y líderes técnicos | 15% | 2026-09-18 17:00 | 2026-10-30 17:00 | Matriz de observaciones y respuestas | Participación, validación social, comunicación, divulgación y memoria del proceso. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P15 | Memoria del proceso participativo y estrategia de comunicación y divulgación | P15-A05 | Elaboración | Diseñar la estrategia de comunicación y divulgación | Liliana Restrepo | Sebastián Cartagena | 10% | 2026-10-02 17:00 | 2026-11-11 17:00 | Estrategia de comunicación | Participación, validación social, comunicación, divulgación y memoria del proceso. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P15 | Memoria del proceso participativo y estrategia de comunicación y divulgación | P15-A06 | Elaboración | Sistematizar y redactar la memoria del proceso participativo | Liliana Restrepo | Sebastián Cartagena y Paola Andrea Ruiz Franco | 15% | 2026-10-19 17:00 | 2026-11-23 17:00 | Borrador técnico completo de P15 | Participación, validación social, comunicación, divulgación y memoria del proceso. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P15 | Memoria del proceso participativo y estrategia de comunicación y divulgación | P15-R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | María José Suárez y Guillermo Penagos | Responsables técnicos del entregable | 10% | 2026-11-24 17:00 | 2026-11-24 17:00 | Concepto consolidado de revisión y aval | Control de calidad previo al envío oficial | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P15 | Memoria del proceso participativo y estrategia de comunicación y divulgación | P15-R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | María José Suárez y Paola Andrea Ruiz Franco | 5% | 2026-11-25 17:00 | 2026-11-29 17:00 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Revisión final antes del cierre oficial | Nombre completo de Juana por confirmar
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P16 | Versión ciudadana del PAC | P16-A01 | Elaboración | Definir públicos, objetivos comunicativos, estructura y extensión de la versión ciudadana | Liliana Restrepo | Paola Andrea Ruiz Franco | 10% | 2026-10-18 17:00 | 2026-10-31 17:00 | Guion editorial | Traducción ciudadana y apropiación social de los contenidos del PAC. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P16 | Versión ciudadana del PAC | P16-A02 | Elaboración | Traducir los contenidos técnicos del PAC a lenguaje claro | Liliana Restrepo | Juliana Valencia, Vanessa García Leoz y Alejandro Silva Cortés | 20% | 2026-10-20 17:00 | 2026-11-07 17:00 | Textos ciudadanos por capítulo | Traducción ciudadana y apropiación social de los contenidos del PAC. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P16 | Versión ciudadana del PAC | P16-A03 | Elaboración | Diseñar narrativa, mensajes clave y recursos pedagógicos | Liliana Restrepo | Sebastián Cartagena | 15% | 2026-10-23 17:00 | 2026-11-13 17:00 | Matriz de mensajes y narrativa | Traducción ciudadana y apropiación social de los contenidos del PAC. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P16 | Versión ciudadana del PAC | P16-A04 | Elaboración | Diseñar contenidos visuales, infografías y apoyos gráficos | Liliana Restrepo y Sebastián Cartagena | Marcos Arango Tamayo | 15% | 2026-10-28 17:00 | 2026-11-19 17:00 | Propuesta visual e infografías | Traducción ciudadana y apropiación social de los contenidos del PAC. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P16 | Versión ciudadana del PAC | P16-A05 | Elaboración | Validar claridad, accesibilidad, enfoque diferencial y pertinencia ciudadana | Paola Andrea Ruiz Franco | Liliana Restrepo | 10% | 2026-11-04 17:00 | 2026-11-25 17:00 | Informe de validación | Traducción ciudadana y apropiación social de los contenidos del PAC. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P16 | Versión ciudadana del PAC | P16-A06 | Elaboración | Integrar, editar y preparar el borrador de la versión ciudadana | Liliana Restrepo | Paola Andrea Ruiz Franco | 15% | 2026-11-13 17:00 | 2026-12-01 17:00 | Borrador completo de P16 | Traducción ciudadana y apropiación social de los contenidos del PAC. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P16 | Versión ciudadana del PAC | P16-R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | María José Suárez y Guillermo Penagos | Responsables técnicos del entregable | 10% | 2026-12-02 17:00 | 2026-12-02 17:00 | Concepto consolidado de revisión y aval | Control de calidad previo al envío oficial | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P16 | Versión ciudadana del PAC | P16-R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | María José Suárez y Paola Andrea Ruiz Franco | 5% | 2026-12-03 17:00 | 2026-12-03 17:00 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Revisión final antes del cierre oficial | Nombre completo de Juana por confirmar
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P17 | Publicación digital del PAC actualizado | P17-A01 | Elaboración | Definir plan editorial, arquitectura de publicación y formatos digitales | Liliana Restrepo | León Darío Orrego Espejo | 10% | 2026-10-25 17:00 | 2026-11-06 17:00 | Plan editorial y técnico | Diagramación, integración y publicación digital de los documentos finales. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P17 | Publicación digital del PAC actualizado | P17-A02 | Elaboración | Consolidar y controlar versiones de contenidos finales | Paola Andrea Ruiz Franco y Sebastián Cartagena | Líderes de componentes | 15% | 2026-10-27 17:00 | 2026-11-12 17:00 | Paquete editorial validado | Diagramación, integración y publicación digital de los documentos finales. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P17 | Publicación digital del PAC actualizado | P17-A03 | Elaboración | Diseñar arquitectura de información, navegación y accesibilidad | León Darío Orrego Espejo y Luis Eduardo Vahos Hernández | Liliana Restrepo | 15% | 2026-10-30 17:00 | 2026-11-17 17:00 | Prototipo de navegación | Diagramación, integración y publicación digital de los documentos finales. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P17 | Publicación digital del PAC actualizado | P17-A04 | Elaboración | Diagramar y adaptar contenidos para publicación digital | Liliana Restrepo | Diagramador por confirmar | 20% | 2026-11-03 17:00 | 2026-11-22 17:00 | Artes y piezas diagramadas | Diagramación, integración y publicación digital de los documentos finales. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P17 | Publicación digital del PAC actualizado | P17-A05 | Elaboración | Implementar y publicar la versión digital | León Darío Orrego Espejo y Luis Eduardo Vahos Hernández | Daniel González Montoya | 15% | 2026-11-09 17:00 | 2026-11-28 17:00 | Publicación digital funcional | Diagramación, integración y publicación digital de los documentos finales. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P17 | Publicación digital del PAC actualizado | P17-A06 | Elaboración | Ejecutar control de calidad editorial, funcional y de accesibilidad | Sebastián Cartagena | Liliana Restrepo y Paola Andrea Ruiz Franco | 10% | 2026-11-17 17:00 | 2026-12-03 17:00 | Informe de control de calidad | Diagramación, integración y publicación digital de los documentos finales. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P17 | Publicación digital del PAC actualizado | P17-R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | María José Suárez y Guillermo Penagos | Responsables técnicos del entregable | 10% | 2026-12-04 17:00 | 2026-12-06 17:00 | Concepto consolidado de revisión y aval | Control de calidad previo al envío oficial | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P17 | Publicación digital del PAC actualizado | P17-R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | María José Suárez y Paola Andrea Ruiz Franco | 5% | 2026-12-07 17:00 | 2026-12-07 17:00 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Revisión final antes del cierre oficial | Nombre completo de Juana por confirmar
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P18 | Documento divulgativo de la Evaluación de Riesgos Climáticos | P18-A01 | Elaboración | Revisar la Evaluación de Riesgos Climáticos y seleccionar hallazgos divulgables | Juliana Valencia y Vanessa García Leoz | Marcos Arango Tamayo | 15% | 2026-09-30 17:00 | 2026-10-19 17:00 | Matriz de hallazgos priorizados | Traducción y divulgación de la Evaluación de Riesgos Climáticos. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P18 | Documento divulgativo de la Evaluación de Riesgos Climáticos | P18-A02 | Elaboración | Definir públicos, mensajes clave y estructura del documento divulgativo | Liliana Restrepo y Juliana Valencia | Sebastián Cartagena | 15% | 2026-10-03 17:00 | 2026-10-28 17:00 | Guion y matriz de mensajes | Traducción y divulgación de la Evaluación de Riesgos Climáticos. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P18 | Documento divulgativo de la Evaluación de Riesgos Climáticos | P18-A03 | Elaboración | Traducir amenazas, exposición, vulnerabilidad y adaptación a lenguaje claro | Liliana Restrepo y Vanessa García Leoz | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | 15% | 2026-10-07 17:00 | 2026-11-05 17:00 | Textos divulgativos | Traducción y divulgación de la Evaluación de Riesgos Climáticos. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P18 | Documento divulgativo de la Evaluación de Riesgos Climáticos | P18-A04 | Elaboración | Preparar mapas, gráficos y visualizaciones territoriales | Marcos Arango Tamayo | Liliana Restrepo | 15% | 2026-10-14 17:00 | 2026-11-14 17:00 | Paquete de visualizaciones | Traducción y divulgación de la Evaluación de Riesgos Climáticos. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P18 | Documento divulgativo de la Evaluación de Riesgos Climáticos | P18-A05 | Elaboración | Diseñar narrativa, recursos pedagógicos y propuesta gráfica | Liliana Restrepo | Material de divulgación por confirmar | 15% | 2026-10-24 17:00 | 2026-11-22 17:00 | Propuesta editorial y gráfica | Traducción y divulgación de la Evaluación de Riesgos Climáticos. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P18 | Documento divulgativo de la Evaluación de Riesgos Climáticos | P18-A06 | Elaboración | Integrar, validar y preparar el borrador final | Paola Andrea Ruiz Franco y Sebastián Cartagena | Juliana Valencia | 10% | 2026-11-05 17:00 | 2026-12-01 17:00 | Borrador completo de P18 | Traducción y divulgación de la Evaluación de Riesgos Climáticos. | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P18 | Documento divulgativo de la Evaluación de Riesgos Climáticos | P18-R01 | Revisión y aval | Revisar integralmente la calidad técnica, coherencia, trazabilidad contractual y suficiencia del entregable | María José Suárez y Guillermo Penagos | Responsables técnicos del entregable | 10% | 2026-12-02 17:00 | 2026-12-02 17:00 | Concepto consolidado de revisión y aval | Control de calidad previo al envío oficial | Propuesta inicial
C6 | Participación, Gobernanza y Comunicación | P18 | Documento divulgativo de la Evaluación de Riesgos Climáticos | P18-R02 | Revisión final Secretaría | Realizar la revisión final institucional y emitir observaciones o conformidad para el cierre del entregable | Juana — Secretaría de Medio Ambiente | María José Suárez y Paola Andrea Ruiz Franco | 5% | 2026-12-03 17:00 | 2026-12-09 17:00 | Concepto u observaciones finales de la Secretaría | Revisión final antes del cierre oficial | Nombre completo de Juana por confirmar

## Perfiles
Perfiles del equipo utilizados para la asignación
Persona | Perfil | Fortalezas principales | Uso propuesto en la matriz
María José Suárez | Director(a) del Proyecto | Dirección técnica y administrativa; articulación institucional | Revisión y aval transversal
Paola Andrea Ruiz Franco | Profesional de Coordinación Técnica | Coordinación, seguimiento, sostenibilidad y proyectos CTeI | Integración y coordinación técnica
Juliana Valencia | Consultora en Evidencia, Diagnóstico y Prospectiva Climática | Modelación climática e hidrológica; escenarios | Evidencia, emisiones y prospectiva
Jeiner de Jesús Castellanos Barliza | Consultor en SbN y Biodiversidad | Ecología, restauración y soluciones basadas en la naturaleza | Biodiversidad, SbN y adaptación
Marcos Arango Tamayo | Profesional de Apoyo Territorial y Geoespacial | Hidrología, geoespacial y datos ambientales | Territorialización, análisis y consolidación
Diana Carolina Ríos Echeverri | Consultora en Priorización Multicriterio | Modelado cuantitativo y análisis de decisiones | AHP/ANP, priorización y riesgos
Harlem Acevedo Agudelo | Consultor en Gestión de la Construcción | Sostenibilidad, construcción, SbN y economía circular | Medidas e implementación sostenible
Vanessa García Leoz | Consultora en Recurso Hídrico y Adaptación | Ecohidrología, recurso hídrico y cambio climático | Adaptación y resiliencia hídrica
Alejandro Silva Cortés | Consultor en Finanzas Climáticas | Evaluación financiera y gestión del riesgo | Costos, bancabilidad y financiación
Guillermo Penagos | Consultor en Planeación Climática, Política Pública y Equidad | Planificación, equidad, gobernanza y participación | Revisión técnica y de política pública
Luis Eduardo Vahos Hernández | Consultor en IA, Analítica y Transformación Digital | IA, analítica de datos y transformación digital | IA, dashboard y soluciones digitales
León Darío Orrego Espejo | Consultor en Sistemas de Información | Sistemas, analítica y gestión del conocimiento | Arquitectura, datos e interoperabilidad
Daniel González Montoya | Profesional de Apoyo para Integración de CTeI | CTeI, conocimiento y articulación territorial | CTeI, indicadores y gobernanza de datos
Sebastián Cartagena | Profesional en instrumentos estratégicos | Formulación, seguimiento y coherencia programática | Coherencia, revisión documental e integración
Liliana Restrepo | Innovación social | Innovación social, apropiación y comunicación | Participación y divulgación
Juana — Secretaría de Medio Ambiente | Revisora final institucional | Revisión institucional del Distrito | Revisión final del 5%