## Estructura por Entregable
Estructura de cada entregable
Componente | Objrtivo | ID | Entregable | Tareas principales | Fecha de entrega borrador para revisión | Fecha de entrega oficial | Responsable líder
EVIDENCIA, DIAGNÓSTICO Y PROSPECTIVA CLIMÁTICA | Establecer la base empírica y científica que soporta la revisión, actualización y ajuste del Plan de Acción Climática. | P1 | Documento de caracterización socioeconómica, vulnerabilidad y brechas de equidad para la acción climática. | ● Consolidación y análisis de la serie histórica de inventarios de emisiones de GEI con base en información suministrada por la Secretaría de Medio Ambiente ● Consolidación y análisis de las trayectorias de emisiones al 2030, 2040 y 2050, considerando entre otros insumos los resultados del soporte técnico proporcionado por parte del Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40 ● Integración de los resultados de la Evaluación de Riesgos Climáticos actualizada. ● Caracterización socioeconómica del territorio con enfoque diferencial, de equidad y justicia climática que permita la identificación y priorización de comunidades, grupos poblacionales y/o sectores más vulnerables ante las amenazas identificadas ● Descripción de factores estructurales que condicionan la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa del Distrito. | 2026-09-11 | 2026-09-18 | Equipo C1
|  | P2 | Capítulo de diagnóstico y prospectiva climática consolidado. |  | 2026-09-18 | 2026-09-25 | Equipo C1
ESTRUCTURA ESTRATÉGICA | Actualizar la estructura estratégica y programática del PAC, fortaleciendo su coherencia interna, su orientación a resultados y su alineación con los instrumentos nacionales, regionales y distritales vigentes. | P3 | Capítulo de direccionamiento estratégico del PAC ajustado. | ● Revisión y reformulación de objetivos estratégicos y sectoriales del Plan de Acción Climática bajo criterios SMART (específicos, medibles, realizables, realistas y temporales. ● Actualización de la teoría de cambio y la cadena de valor del instrumento. ● Revisión y depuración de acciones con dificultades de implementación derivadas de restricciones competenciales o de gobernanza ● Diseño e incorporación de medidas de gestión, medios de implementación, proyectos o instrumentos de implementación para el cumplimiento de los objetivos SMART y las acciones sectoriales ● Incorporación transversal de los enfoques de resiliencia, biodiversidad, economía circular y transición energética en el marco estratégico del plan. | 2026-10-09 | 2026-10-16 | Equipo C2
|  | P4 | Documento anexo con matriz de coherencia estratégica del Plan, que presente la relación entre objetivos, acciones y medidas. |  | 2026-10-09 | 2026-10-16 | Equipo C2
IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN | Definir un portafolio articulado de medidas de mitigación y adaptación para el Distrito de Medellín, que oriente la hoja de ruta hacia la carbono-neutralidad y la adaptación climática al año 2050 | P5 | Informe o capítulo con Catálogo caracterizado de medidas de mitigación y adaptación para Medellín – con territorialización cuando sea posible-, soportadas en fichas técnicas sectoriales estandarizadas y alineadas con la planeación regional, las Acciones de Alto Impacto (High Impact Actions – HIA) recomendadas por el Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40 y necesidades de inclusión identificadas. Debe incluir: Problema → Meta SMART → Costos detallados (diseño, ejecución, operación) → Responsable → Fuente de financiación identificada. | ● Integración de las Acciones de Alto Impacto (High Impact Actions – HIA) promovidas por el Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40, en coherencia con evidencia y evaluación de pertinencia y oportunidad para el Distrito ● Identificación y caracterización del inventario de acciones y medidas planteadas para el Plan de Acción Climática, mediante la estandarización y estructuración de metas, clasificación de opciones tecnológicas, potencial de reducción de emisiones basadas en consumo, Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y medidas político-institucionales de mitigación y adaptación aplicables a los sectores priorizados del Distrito (Transporte, Residuos, Energía, Agricultura Silvicultura, Gestión del Riesgo, entre otros), garantizando su alineación con instrumentos de mayor jerarquía, metas y políticas nacionales y las recomendaciones del Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40. ● Estimación cuantitativa del potencial de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (expresado en ton CO2e) por medida y sector frente a la Línea Base (Business as Usual - BaU). ● Valoración cuali-cuantitativa del aporte directo de cada medida a la reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia climática del territorio. ● Territorialización de medidas priorizadas con base en la caracterización socioeconómica y el análisis de sectorial y de factores estructurales. ● Diseño y aplicación de un modelo de análisis multicriterio basado en el Proceso de Redes Analíticas (ANP) para la priorización del portafolio que permita evaluar cómo las alternativas de mitigación impactan y potencian la capacidad de adaptación (co-beneficios de doble vía) y cómo interactúan con criterios socioeconómicos clave del Distrito (equidad de género, generación de empleo verde, salud pública/calidad del aire por reducción de PM 2.5 y viabilidad institucional). ● Modelación de escenarios y trayectorias de descarbonización y resiliencia para la implementación en el corto, mediano y largo plazo a partir de los resultados del modelo ANP, definiendo la hoja de ruta técnica e institucional de manera conjunta y con consideración de las herramientas proporcionadas por el Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | Equipo C3
|  | P6 | Documento técnico de priorización de medidas de mitigación y adaptación derivado del análisis multicriterio sistémico, con modelo analítico multicriterio (AHP /ANP) estructurado para el Distrito anexo. |  | 2026-10-27 | 2026-10-30 | Equipo C3
|  | P7 | Capítulo con hoja de ruta de descarbonización y resiliencia climática al 2050, con escenarios de trayectoria validados con apoyo del Grupo de Liderazgo Climático C40 y actores del Distrito |  | 2026-11-03 | 2026-11-06 | Equipo C3
INTEGRACIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTEI) | Incorporar la vocación de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación como habilitador de la acción climática y la transición ecológica. | P8 | Informe Hoja de articulación con el sistema de CTeI incluyendo la apropiación social del conocimiento y divulgación de la ciencia climática y agenda de innovación para la acción climática. | ● Armonización del PAC con la Política Distrital de CTeI para la Sostenibilidad y el Plan Decenal de CTeI. ● Identificación de retos climáticos susceptibles de ser abordados mediante innovación y tecnologías emergentes. ● Definición de mecanismos de articulación con el sistema de CTeI. ● Diseño de estrategias para la apropiación social del conocimiento climático. ● Identificación de oportunidades para el uso de tecnologías de Cuarta Revolución Industrial en la gestión climática. ● Desarrollo de herramientas para la integración del PAC con la estrategia del Plan Maestro Distrito Inteligente, relacionadas con plataformas de seguimiento de datos y asistentes inteligentes para la consulta de información. | 2026-10-27 | 2026-10-30 | Equipo C4
|  | P9 | Sistema de Gobierno de Datos Climáticos para el PAC de Medellín que contiene los indicadores, y dashboard de seguimiento en el marco del sistema de Monitoreo, Evaluacion, Reporte y Aprendizaje (MERL) |  | 2026-11-10 | 2026-11-13 | Equipo C4
|  | P10 | Asistente inteligente para consulta y trazabilidad de información climática. |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | Equipo C4
IMPLEMENTACIÓN, FINANCIAMIENTO Y SISTEMA MERL | Estructurar la arquitectura financiera, operativa y de gobernanza del PAC mediante mecanismos que faciliten su implementación efectiva y evaluación continua, con base en los avances metodológicos desarrollados por el Distrito. | P11 | Informe con Matriz de Gestión de Riesgos y Barreras para la Implementación con sus respectivas acciones de mitigación institucional | ● Identificación de análisis de barreras, riesgos y gestión de la implementación. Incluye la identificación de los cuellos de botella normativos, técnicos, institucionales, políticos o de apropiación social que puedan ralentizar la ejecución de las medidas prioritarias formulando las respectivas estrategias de mitigación del riesgo. ● Estimación de los requerimientos de inversión (CAPEX), costos operativos (OPEX) y la viabilidad física e institucional de las medidas priorizadas para el corto y mediano plazo. ● Estructuración de la Cartera de Proyectos Climáticos bajo criterios de Viabilidad y Bancabilidad. La viabilidad se fundamenta en el análisis previo de barreras y sus estrategias de mitigación (Actividad 1). La bancabilidad se determina mediante el perfilamiento financiero del costeo detallado (Actividad 2), garantizando una articulación orgánica con el Diagnóstico de Oportunidades de Inversión Climática del Distrito para facilitar el enganche con fuentes de recursos. ● Diseño de la Estrategia de Financiamiento y Movilización de Recursos ● Estructuración del marco institucional y operativo del Sistema MERL (Monitoreo, Evaluación, Reporte y Aprendizaje) para el seguimiento del plan, definiendo la gobernanza y la interoperabilidad de datos climáticos entre las secretarías del Distrito, entes descentralizados, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), considerando los avances metodológicos señalados en el documento de Evaluación ● Revisión, ajuste y concertación de la batería de indicadores de gestión, resultados e impactos climáticos y socioeconómicos (reducción neta de GEI, inversión ejecutada, población con resiliencia aumentada), garantizando la articulación técnica con el sistema de Monitoreo a nivel nacional e instrumentos regionales. ● Diseño de protocolos de reporte, seguimiento y actualización del plan. Incluye el desarrollo las guías metodológicas, periodicidad, flujos de información y asignación de responsabilidades institucionales para asegurar que el sistema MERL actúe como un eje de actualización dinámica y mejora continua del PAC | 2026-11-10 | 2026-11-13 | Equipo C5
|  | P12 | Informe con Cartera priorizada de proyectos climáticos bancables estructurada bajo criterios de viabilidad y articulada con el Diagnóstico de Oportunidades de Inversión Climática del Distrito. |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | Equipo C5
|  | P13 | Informe de Plan Financiero y Estrategia de Movilización de Recursos |  | 2026-11-24 | 2026-11-27 | Equipo C5
|  | P14 | Informe Documento Técnico de Formulación del Sistema MERL con indicadores, la estructura de gobernanza de datos y los protocolos para el reporte, seguimiento y actualización periódica del plan. |  | 2026-11-24 | 2026-11-27 | Equipo C5
PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN | Fortalecer la gobernanza climática mediante mecanismos de participación, apropiación social y divulgación de los resultados del proceso de actualización e involucramiento de los actores del sistema de CTeI | P15 | Informe con Memoria del proceso participativo y estrategia de comunicación y divulgación. | ● Diseño e implementación de espacios de participación con actores institucionales, comunitarios, académicos y productivos. ● Validación técnica y social de los resultados del proceso. ● Elaboración de materiales de comunicación y divulgación. ● Diagramación y publicación de los documentos finales. | 2026-11-24 | 2026-11-30 | Equipo C6
|  | P16 | Versión ciudadana del PAC |  | 2026-12-02 | 2026-12-04 | Equipo C6
|  | P17 | Publicación digital del PAC actualizado |  | 2026-12-04 | 2026-12-08 | Equipo C6
|  | P18 | Documento divulgativo de la Evaluación de Riesgos Climáticos. |  | 2026-12-02 | 2026-12-10 | Equipo C6