## Resumen Ejecutivo Cronograma
CRONOGRAMA MAESTRO PAC MEDELLÍN – 2026
Fecha de corte de planeación | 2026-08-18
Inicio contractual | 2026-09-01
Fecha máxima de entrega total | 2026-12-10
Hito 1 | 25/09/2026 – Componente 1 cerrado
Hito 2 | 27/11/2026 – Componentes 1 a 5 cerrados
Hito 3 | 10/12/2026 – Todos los componentes (C1–C6) entregados
Semana del Clima | 28/09/2026 al 02/10/2026
Nota de programación | Todos los productos P1–P18 quedan programados para 2026. El 30/11 es la fecha objetivo para consolidar C1–C5 y P15; del 01 al 10/12 se reserva el cierre de P16–P18 del C6. El 10/12/2026 es fecha máxima.

## Cronograma Maestro
Componente | Producto | Descripción / entregable | Inicio análisis | Borrador técnico | Revisión interna | Entrega oficial | Responsable líder | Hito / observación
Preparación | POI / metodología | Plan de trabajo, metodología, cronograma y acuerdos de trabajo | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | Dirección / Coordinación | Primer paquete contractual
C1 | P1 | Documento de caracterización socioeconómica, vulnerabilidad y brechas de equidad | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | Equipo C1 | Hito C1 parcial
C1 | P2 | Capítulo de diagnóstico y prospectiva climática consolidado | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | Equipo C1 | HITO 1: C1 cerrado antes de Semana del Clima
C2 | P3 | Capítulo de direccionamiento estratégico del PAC ajustado | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Equipo C2 | C2 estratégico
C2 | P4 | Matriz de coherencia estratégica del Plan | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Equipo C2 | C2 cerrado
C3 | P5 | Catálogo caracterizado de medidas de mitigación y adaptación | 2026-09-21 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | Equipo C3 | Base para priorización
C3 | P6 | Documento técnico de priorización de medidas mediante AHP/ANP | 2026-10-12 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | Equipo C3 | Hito de integración transversal
C3 | P7 | Hoja de ruta de descarbonización y resiliencia climática al 2050 | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | Equipo C3 | C3 cerrado
C4 | P8 | Hoja de articulación con sistema CTeI, apropiación social y agenda de innovación | 2026-09-21 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | Equipo C4 | C4 parcial
C4 | P9 | Sistema de Gobierno de Datos Climáticos, indicadores y dashboard MERL | 2026-10-12 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | Equipo C4 | Requiere integración técnica
C4 | P10 | Asistente inteligente para consulta y trazabilidad de información climática | 2026-10-26 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | Equipo C4 | C4 cerrado
C5 | P11 | Matriz de gestión de riesgos y barreras para la implementación | 2026-10-19 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | Equipo C5 | C5 parcial
C5 | P12 | Cartera priorizada de proyectos climáticos bancables | 2026-10-26 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | Equipo C5 | C5 parcial
C5 | P13 | Plan financiero y estrategia de movilización de recursos | 2026-11-02 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | Equipo C5 | C5 cerrado
C5 | P14 | Documento técnico de formulación del Sistema MERL | 2026-10-19 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | Equipo C5 | C5 cerrado
C6 | P15 | Memoria del proceso participativo y estrategia de comunicación y divulgación | 2026-09-01 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | Equipo C6 | Producto acumulativo 2026
C6 | P16 | Versión ciudadana del PAC | 2026-10-19 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | Equipo C6 | C6 – cierre de versión ciudadana
C6 | P17 | Publicación digital del PAC actualizado | 2026-10-26 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | Equipo C6 | C6 – publicación digital
C6 | P18 | Documento divulgativo de la Evaluación de Riesgos Climáticos | 2026-10-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-10 | Equipo C6 | C6 – fecha máxima 10/12/2026

## Cronograma
ID | Entregable | Comp. | Depende de | Pago | M1 | M2 | M3 | M4
P1 | Documento de caracterización socioeconómica, vulnerabilidad y brechas de equidad para la acción climática. | C1 | — | Pago 2 (35%) | ●
P2 | Capítulo de diagnóstico y prospectiva climática consolidado. | C1 | P1 + insumo ERC U de A | Pago 2 (35%) | ● | ●
P3 | Capítulo de direccionamiento estratégico del PAC ajustado. | C2 | P2 | Pago 3 (35%) |  | ●
P4 | Documento anexo con matriz de coherencia estratégica del Plan, que presente la relación entre objetivos, acciones y medidas. | C2 | P2, en paralelo/insumo de P3 | Pago 3 (35%) |  | ●
P5 | Informe o capítulo con Catálogo caracterizado de medidas de mitigación y adaptación | C3 | P3, P4 | Pago 3 (35%) |  | ● | ●
P6 | Documento técnico de priorización de medidas de mitigación y adaptación | C3 | P5 | Pago 3 (35%) |  |  | ●
P7 | Capítulo con hoja de ruta de descarbonización y resiliencia climática al 2050 | C3 | P6 | Pago 3 (35%) |  |  | ● | ●
P8 | Informe Hoja de articulación con el sistema de CTeI | C4 | P2 (retos climáticos) | Pago 3 (35%) | ● | ● | ●
P9 | Sistema de Gobierno de Datos Climáticos para el PAC de Medellín | C4 | P6 (indicadores base) + P14 (batería final de indicadores) | Pago 3 (35%) |  | ● | ●
P10 | Asistente inteligente para consulta y trazabilidad de información climática. | C4 | P9 | Pago 3 (35%) |  |  | ● | ●
P11 | Informe con Matriz de Gestión de Riesgos y Barreras para la Implementación con sus respectivas acciones de mitigación institucional | C5 | P6 | Pago 4 (10%) |  |  | ●
P12 | Informe con Cartera priorizada de proyectos climáticos bancables estructurada bajo criterios de viabilidad y articulada con el Diagnóstico de Oportunidades de Inversión Climática del Distrito. | C5 | P11, P6 + costeo detallado | Pago 4 (10%) |  |  | ● | ●
P13 | Informe de Plan Financiero y Estrategia de Movilización de Recursos | C5 | P12 | Pago 4 (10%) |  |  |  | ●
P14 | Informe Documento Técnico de Formulación del Sistema MERL con indicadores, la estructura de gobernanza de datos y los protocolos para el reporte, seguimiento y actualización periódica del plan | C5 | P6 (medidas priorizadas) | Pago 4 (10%) |  |  | ● | ●
P15 | Informe con Memoria del proceso participativo y estrategia de comunicación y divulgación. | C6 | Transversal | Pago 4 (10%) | ● | ● | ● | ●
P16 | Versión ciudadana del PAC | C6 | P3, P7, P15 | Pago 4 (10%) |  |  |  | ●
P17 | Publicación digital del PAC actualizado | C6 | P3, P6, P7, P13, P14 | Pago 4 (10%) |  |  |  | ●
P18 | Documento divulgativo de la Evaluación de Riesgos Climáticos. | C6 | Insumo ERC U de A | Pago 4 (10%) |  |  | ● | ●

## Asignación por Entregable
Asignación de profesionales por entregable
ID | Entregable | Comp. | Apoyo de componente (1a línea) | Responsables principales | Revisor final (consultor experto - aval)
P1 | Documento de caracterización socioeconómica, vulnerabilidad y brechas de equidad para la acción climática. | C1 | Paola Ruiz | Juliana Valencia - Harlem Acevedo Agudelo - Jeiner de Jesús Castellanos Barliza - Marcos Arango - Sebastian Cartagena | Maria José Entrega a Consultor Experto — Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial (mismo perfil de P2; da el aval final antes de enviar a la Secretaría)
P2 | Capítulo de diagnóstico y prospectiva climática consolidado. | C1 | Paola Ruiz | Juliana Valencia - Harlem Acevedo Agudelo - Jeiner de Jesús Castellanos Barliza - Marcos Arango - Sebastian Cartagena | Maria José Entrega a Consultor Experto — Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial (mismo perfil de P2; da el aval final antes de enviar a la Secretaría)
P3 | Capítulo de direccionamiento estratégico del PAC ajustado. | C2 | Maria José | Paola Andrea Ruiz Franco, Juliana Valencia, Jeiner de Jesús Castellanos Barliza, Marcos Arango Tamayo, Diana Carolina Ríos Echeverri, Harlem Acevedo Agudelo, Vanessa García Leoz, Alejandro Silva Cortés, Consultor Experto (nombre pendiente de registrar), Luis Eduardo Vahos Hernández, León Darío Orrego Espejo, Daniel González Montoya, Sebastián Cartagena | Maria José Entrega a Consultor Experto — Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial (mismo perfil de P2; da el aval final antes de enviar a la Secretaría)
P4 | Documento anexo con matriz de coherencia estratégica del Plan, que presente la relación entre objetivos, acciones y medidas. | C2 | Maria José | Paola Andrea Ruiz Franco, Juliana Valencia, Jeiner de Jesús Castellanos Barliza, Marcos Arango Tamayo, Diana Carolina Ríos Echeverri, Harlem Acevedo Agudelo, Vanessa García Leoz, Alejandro Silva Cortés, Consultor Experto (nombre pendiente de registrar), Luis Eduardo Vahos Hernández, León Darío Orrego Espejo, Daniel González Montoya, Sebastián Cartagena | Maria José Entrega a Consultor Experto — Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial (mismo perfil de P2; da el aval final antes de enviar a la Secretaría)
P5 | Informe o capítulo con Catálogo caracterizado de medidas de mitigación y adaptación | C3 | Marcos Arango | Diana Carolina Ríos Echeverri - Alejandro Silva Cortés Vanessa García - Jeiner Castellanos - Harlem Acevedo Agudelo - Consultor Asesor (Valida criterios) | Maria José Entrega a Consultor Experto — Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial (mismo perfil de P2; da el aval final antes de enviar a la Secretaría)
P6 | Documento técnico de priorización de medidas de mitigación y adaptación | C3 | Marcos Arango | Diana Carolina Ríos Echeverri - Alejandro Silva Cortés Vanessa García - Jeiner Castellanos - Harlem Acevedo Agudelo- Consultor Asesor (Valida criterios) | Maria José Entrega a Consultor Experto — Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial (mismo perfil de P2; da el aval final antes de enviar a la Secretaría)
P7 | Capítulo con hoja de ruta de descarbonización y resiliencia climática al 2050 | C3 | Marcos Arango | Diana Carolina Ríos Echeverri - Alejandro Silva Cortés Vanessa García - Jeiner Castellanos - Harlem Acevedo Agudelo- Consultor Asesor (Valida criterios) | Maria José Entrega a Consultor Experto — Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial (mismo perfil de P2; da el aval final antes de enviar a la Secretaría)
P8 | Informe Hoja de articulación con el sistema de CTeI | C4 | Sebastián Cartagena | Daniel González - Luis Vahos - León Darío Orrego Espejo - Maria José Suarez - Juliana Valencia - Harlem Acevedo Agudelo - Liliana Restrepo | Maria José Entrega a Consultor Experto — Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial (mismo perfil de P2; da el aval final antes de enviar a la Secretaría)
P9 | Sistema de Gobierno de Datos Climáticos para el PAC de Medellín | C4 | Sebastián Cartagena | Daniel González - Luis Vahos - León Darío Orrego Espejo - Maria José Suarez - Juliana Valencia - Harlem Acevedo Agudelo - Liliana Restrepo | Maria José Entrega a Consultor Experto — Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial (mismo perfil de P2; da el aval final antes de enviar a la Secretaría)
P10 | Asistente inteligente para consulta y trazabilidad de información climática. | C4 | Sebastián Cartagena | Daniel González - Luis Vahos - León Darío Orrego Espejo - Maria José Suarez - Juliana Valencia - Harlem Acevedo Agudelo - Liliana Restrepo | Maria José Entrega a Consultor Experto — Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial (mismo perfil de P2; da el aval final antes de enviar a la Secretaría)
P11 | Informe con Matriz de Gestión de Riesgos y Barreras para la Implementación con sus respectivas acciones de mitigación institucional | C5 | Marcos Arango Paola Ruiz | Componente Financiación: Alejandro Silva Cortés - Diana Carolina Ríos Echeverri Componente Climático Bonos, mercados verdes: Juliana Valencia Vanessa García Leoz Componente de Medición - sistemas: Daniel González Luis Vahos León Darío Orrego Espejo | Maria José Entrega a Consultor Experto — Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial (mismo perfil de P2; da el aval final antes de enviar a la Secretaría)
P12 | Informe con Cartera priorizada de proyectos climáticos bancables estructurada bajo criterios de viabilidad y articulada con el Diagnóstico de Oportunidades de Inversión Climática del Distrito. | C5 | Marcos Arango Paola Ruiz | Componente Financiación: Alejandro Silva Cortés - Diana Carolina Ríos Echeverri Componente Climático Bonos, mercados verdes: Juliana Valencia Vanessa García Leoz Componente de Medición - sistemas: Daniel González Luis Vahos León Darío Orrego Espejo | Maria José Entrega a Consultor Experto — Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial (mismo perfil de P2; da el aval final antes de enviar a la Secretaría)
P13 | Informe de Plan Financiero y Estrategia de Movilización de Recursos | C5 | Marcos Arango Paola Ruiz | Componente Financiación: Alejandro Silva Cortés - Diana Carolina Ríos Echeverri Componente Climático Bonos, mercados verdes: Juliana Valencia Vanessa García Leoz Componente de Medición - sistemas: Daniel González Luis Vahos León Darío Orrego Espejo | Maria José Entrega a Consultor Experto — Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial (mismo perfil de P2; da el aval final antes de enviar a la Secretaría)
P14 | Informe Documento Técnico de Formulación del Sistema MERL con indicadores, la estructura de gobernanza de datos y los protocolos para el reporte, seguimiento y actualización periódica del plan | C5 | Marcos Arango Paola Ruiz | Componente Financiación: Alejandro Silva Cortés - Diana Carolina Ríos Echeverri Componente Climático Bonos, mercados verdes: Juliana Valencia Vanessa García Leoz Componente de Medición - sistemas: Daniel González Luis Vahos León Darío Orrego Espejo | Maria José Entrega a Consultor Experto — Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial (mismo perfil de P2; da el aval final antes de enviar a la Secretaría)
P15 | Informe con Memoria del proceso participativo y estrategia de comunicación y divulgación. | C6 | Paola Ruiz - Maria José Suárez | Sebastián Cartagena - Liliana Restrepo Equipo Museo de Ciencia | Maria José Entrega a Consultor Experto — Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial (mismo perfil de P2; da el aval final antes de enviar a la Secretaría)
P16 | Versión ciudadana del PAC | C6 | Paola Ruiz - Maria José Suárez | Sebastián Cartagena - Liliana Restrepo Equipo Museo de Ciencia | Maria José Entrega a Consultor Experto — Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial (mismo perfil de P2; da el aval final antes de enviar a la Secretaría)
P17 | Publicación digital del PAC actualizado | C6 | Paola Ruiz - Maria José Suárez | Diagramador (por confirmar) - Liliana Restrepo Daniel González - Luis Vahos - León Darío Orrego | Maria José Entrega a Consultor Experto — Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial (mismo perfil de P2; da el aval final antes de enviar a la Secretaría)
P18 | Documento divulgativo de la Evaluación de Riesgos Climáticos. | C6 | Paola Ruiz - Maria José Suárez | Sebastián Cartagena - Liliana Restrepo Equipo Museo de Ciencia Material de divulgación (por confirmar) | Maria José Entrega a Consultor Experto — Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial (mismo perfil de P2; da el aval final antes de enviar a la Secretaría)

## Estructura por Entregable
Estructura de cada entregable
Componente | Objrtivo | ID | Entregable | Tareas principales | Insumos de entrada necesarios
EVIDENCIA, DIAGNÓSTICO Y PROSPECTIVA CLIMÁTICA | Establecer la base empírica y científica que soporta la revisión, actualización y ajuste del Plan de Acción Climática. | P1 | Documento de caracterización socioeconómica, vulnerabilidad y brechas de equidad para la acción climática. | ● Consolidación y análisis de la serie histórica de inventarios de emisiones de GEI con base en información suministrada por la Secretaría de Medio Ambiente ● Consolidación y análisis de las trayectorias de emisiones al 2030, 2040 y 2050, considerando entre otros insumos los resultados del soporte técnico proporcionado por parte del Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40 ● Integración de los resultados de la Evaluación de Riesgos Climáticos actualizada. ● Caracterización socioeconómica del territorio con enfoque diferencial, de equidad y justicia climática que permita la identificación y priorización de comunidades, grupos poblacionales y/o sectores más vulnerables ante las amenazas identificadas ● Descripción de factores estructurales que condicionan la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa del Distrito. | Inventarios de emisiones de GEI Insumos del soporte técnico proporcionado por parte del Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40 Evaluación de Riesgos Climáticos Datos DANE/POT + insumo de equidad territorial Evaluación de Necesidades de Inclusión Social y Grupos Vulnerables, ya identificado en el directorio de la Secretaría, doc. #8
|  | P2 | Capítulo de diagnóstico y prospectiva climática consolidado. |  | Inventarios de emisiones GEI (doc. #26 del directorio, la serie más completa 2015-2023); insumo técnico C40 (Pathways); Evaluación de Riesgos Climáticos (ERC U de A)
ESTRUCTURA ESTRATÉGICA | Actualizar la estructura estratégica y programática del PAC, fortaleciendo su coherencia interna, su orientación a resultados y su alineación con los instrumentos nacionales, regionales y distritales vigentes. | P3 | Capítulo de direccionamiento estratégico del PAC ajustado. | ● Revisión y reformulación de objetivos estratégicos y sectoriales del Plan de Acción Climática bajo criterios SMART (específicos, medibles, realizables, realistas y temporales. ● Actualización de la teoría de cambio y la cadena de valor del instrumento. ● Revisión y depuración de acciones con dificultades de implementación derivadas de restricciones competenciales o de gobernanza ● Diseño e incorporación de medidas de gestión, medios de implementación, proyectos o instrumentos de implementación para el cumplimiento de los objetivos SMART y las acciones sectoriales ● Incorporación transversal de los enfoques de resiliencia, biodiversidad, economía circular y transición energética en el marco estratégico del plan. | Plan de Acción Climática vigente (Decreto 942/2021); 33 acciones/7 sectores ya clasificados por la U de A (Evaluación, Cap. 2) como inventario base; Matriz de relacionamiento PDD 2024-2027 (Anexo 8 de la Evaluación)
|  | P4 | Documento anexo con matriz de coherencia estratégica del Plan, que presente la relación entre objetivos, acciones y medidas. |  | Hallazgos del Capítulo 1 de la Evaluación (coherencia interna); Matriz de relacionamiento PDD (Anexo 8)
IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN | Definir un portafolio articulado de medidas de mitigación y adaptación para el Distrito de Medellín, que oriente la hoja de ruta hacia la carbono-neutralidad y la adaptación climática al año 2050 | P5 | Informe o capítulo con Catálogo caracterizado de medidas de mitigación y adaptación para Medellín – con territorialización cuando sea posible-, soportadas en fichas técnicas sectoriales estandarizadas y alineadas con la planeación regional, las Acciones de Alto Impacto (High Impact Actions – HIA) recomendadas por el Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40 y necesidades de inclusión identificadas. Debe incluir: Problema → Meta SMART → Costos detallados (diseño, ejecución, operación) → Responsable → Fuente de financiación identificada. | ● Integración de las Acciones de Alto Impacto (High Impact Actions – HIA) promovidas por el Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40, en coherencia con evidencia y evaluación de pertinencia y oportunidad para el Distrito ● Identificación y caracterización del inventario de acciones y medidas planteadas para el Plan de Acción Climática, mediante la estandarización y estructuración de metas, clasificación de opciones tecnológicas, potencial de reducción de emisiones basadas en consumo, Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y medidas político-institucionales de mitigación y adaptación aplicables a los sectores priorizados del Distrito (Transporte, Residuos, Energía, Agricultura Silvicultura, Gestión del Riesgo, entre otros), garantizando su alineación con instrumentos de mayor jerarquía, metas y políticas nacionales y las recomendaciones del Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40. ● Estimación cuantitativa del potencial de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (expresado en ton CO2e) por medida y sector frente a la Línea Base (Business as Usual - BaU). ● Valoración cuali-cuantitativa del aporte directo de cada medida a la reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia climática del territorio. ● Territorialización de medidas priorizadas con base en la caracterización socioeconómica y el análisis de sectorial y de factores estructurales. ● Diseño y aplicación de un modelo de análisis multicriterio basado en el Proceso de Redes Analíticas (ANP) para la priorización del portafolio que permita evaluar cómo las alternativas de mitigación impactan y potencian la capacidad de adaptación (co-beneficios de doble vía) y cómo interactúan con criterios socioeconómicos clave del Distrito (equidad de género, generación de empleo verde, salud pública/calidad del aire por reducción de PM 2.5 y viabilidad institucional). ● Modelación de escenarios y trayectorias de descarbonización y resiliencia para la implementación en el corto, mediano y largo plazo a partir de los resultados del modelo ANP, definiendo la hoja de ruta técnica e institucional de manera conjunta y con consideración de las herramientas proporcionadas por el Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40 | Acciones de Alto Impacto (High Impact Actions – HIA) promovidas por el Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40. Metas y políticas nacionales y las recomendaciones del Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40. Catálogo de medidas del directorio (docs. #6, #12, #13, #27, #28)
|  | P6 | Documento técnico de priorización de medidas de mitigación y adaptación derivado del análisis multicriterio sistémico, con modelo analítico multicriterio (AHP /ANP) estructurado para el Distrito anexo. |  | Catálogo de medidas (P5); costeo preliminar; documento de Cobeneficios de la acción climática urbana (doc. #11 del directorio)
|  | P7 | Capítulo con hoja de ruta de descarbonización y resiliencia climática al 2050, con escenarios de trayectoria validados con apoyo del Grupo de Liderazgo Climático C40 y actores del Distrito |  | Resultado de P6; ROAD MAP existente (doc. #18 del directorio) como precedente directo; documento de armonización con instrumentos distritales
INTEGRACIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTEI) | Incorporar la vocación de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación como habilitador de la acción climática y la transición ecológica. | P8 | Informe Hoja de articulación con el sistema de CTeI incluyendo la apropiación social del conocimiento y divulgación de la ciencia climática y agenda de innovación para la acción climática. | ● Armonización del PAC con la Política Distrital de CTeI para la Sostenibilidad y el Plan Decenal de CTeI. ● Identificación de retos climáticos susceptibles de ser abordados mediante innovación y tecnologías emergentes. ● Definición de mecanismos de articulación con el sistema de CTeI. ● Diseño de estrategias para la apropiación social del conocimiento climático. ● Identificación de oportunidades para el uso de tecnologías de Cuarta Revolución Industrial en la gestión climática. ● Desarrollo de herramientas para la integración del PAC con la estrategia del Plan Maestro Distrito Inteligente, relacionadas con plataformas de seguimiento de datos y asistentes inteligentes para la consulta de información. | Política Distrital de CTeI para la Sostenibilidad; Plan Decenal de CTeI; diagnóstico consolidado (P2)
|  | P9 | Sistema de Gobierno de Datos Climáticos para el PAC de Medellín que contiene los indicadores, y dashboard de seguimiento en el marco del sistema de Monitoreo, Evaluacion, Reporte y Aprendizaje (MERL) |  | Medidas priorizadas (P6); batería de indicadores; Seguimiento PAC-20240104 (doc. #24 del directorio — metodología e indicadores existentes)
|  | P10 | Asistente inteligente para consulta y trazabilidad de información climática. |  | Sistema de Gobierno de Datos Climáticos (P9)
IMPLEMENTACIÓN, FINANCIAMIENTO Y SISTEMA MERL | Estructurar la arquitectura financiera, operativa y de gobernanza del PAC mediante mecanismos que faciliten su implementación efectiva y evaluación continua, con base en los avances metodológicos desarrollados por el Distrito. | P11 | Informe con Matriz de Gestión de Riesgos y Barreras para la Implementación con sus respectivas acciones de mitigación institucional | ● Identificación de análisis de barreras, riesgos y gestión de la implementación. Incluye la identificación de los cuellos de botella normativos, técnicos, institucionales, políticos o de apropiación social que puedan ralentizar la ejecución de las medidas prioritarias formulando las respectivas estrategias de mitigación del riesgo. ● Estimación de los requerimientos de inversión (CAPEX), costos operativos (OPEX) y la viabilidad física e institucional de las medidas priorizadas para el corto y mediano plazo. ● Estructuración de la Cartera de Proyectos Climáticos bajo criterios de Viabilidad y Bancabilidad. La viabilidad se fundamenta en el análisis previo de barreras y sus estrategias de mitigación (Actividad 1). La bancabilidad se determina mediante el perfilamiento financiero del costeo detallado (Actividad 2), garantizando una articulación orgánica con el Diagnóstico de Oportunidades de Inversión Climática del Distrito para facilitar el enganche con fuentes de recursos. ● Diseño de la Estrategia de Financiamiento y Movilización de Recursos ● Estructuración del marco institucional y operativo del Sistema MERL (Monitoreo, Evaluación, Reporte y Aprendizaje) para el seguimiento del plan, definiendo la gobernanza y la interoperabilidad de datos climáticos entre las secretarías del Distrito, entes descentralizados, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), considerando los avances metodológicos señalados en el documento de Evaluación ● Revisión, ajuste y concertación de la batería de indicadores de gestión, resultados e impactos climáticos y socioeconómicos (reducción neta de GEI, inversión ejecutada, población con resiliencia aumentada), garantizando la articulación técnica con el sistema de Monitoreo a nivel nacional e instrumentos regionales. ● Diseño de protocolos de reporte, seguimiento y actualización del plan. Incluye el desarrollo las guías metodológicas, periodicidad, flujos de información y asignación de responsabilidades institucionales para asegurar que el sistema MERL actúe como un eje de actualización dinámica y mejora continua del PAC | Diagnóstico de Oportunidades de Inversión Climática del Distrito (doc. #16 del directorio); Evaluación de Riesgos Climáticos (ERC); medidas priorizadas (P6)
|  | P12 | Informe con Cartera priorizada de proyectos climáticos bancables estructurada bajo criterios de viabilidad y articulada con el Diagnóstico de Oportunidades de Inversión Climática del Distrito. |  | Matriz de riesgos y barreras (P11); medidas priorizadas (P6); Diagnóstico de Oportunidades de Inversión Climática (doc. #16); proyectos de inversión 2021-2023 (doc. #20)
|  | P13 | Informe de Plan Financiero y Estrategia de Movilización de Recursos |  | Cartera priorizada de proyectos (P12); CFF-Parques del Río Norte como precedente de estructuración financiera (doc. #29 del directorio)
|  | P14 | Informe Documento Técnico de Formulación del Sistema MERL con indicadores, la estructura de gobernanza de datos y los protocolos para el reporte, seguimiento y actualización periódica del plan. |  | Medidas priorizadas (P6); Seguimiento PAC-20240104 (doc. #24, línea base de indicadores existente); reportes CDP/ICLEI (doc. #19)
PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN | Fortalecer la gobernanza climática mediante mecanismos de participación, apropiación social y divulgación de los resultados del proceso de actualización e involucramiento de los actores del sistema de CTeI | P15 | Informe con Memoria del proceso participativo y estrategia de comunicación y divulgación. | ● Diseño e implementación de espacios de participación con actores institucionales, comunitarios, académicos y productivos. ● Validación técnica y social de los resultados del proceso. ● Elaboración de materiales de comunicación y divulgación. ● Diagramación y publicación de los documentos finales. | Transversal — recoge insumos de todos los componentes a medida que avanzan
|  | P16 | Versión ciudadana del PAC |  | Direccionamiento estratégico (P3); Hoja de ruta 2050 (P7); Memoria participativa (P15)
|  | P17 | Publicación digital del PAC actualizado |  | Direccionamiento estratégico (P3); Priorización (P6); Hoja de ruta (P7); Plan financiero (P13); Sistema MERL (P14)
|  | P18 | Documento divulgativo de la Evaluación de Riesgos Climáticos. |  | Evaluación de Riesgos Climáticos (ERC U de A); equipo del Museo de Ciencia; Material de divulgación

## C2
Borrador de partida para establecer la coherencia y objetivos SMART de la actualización del PAC
NIVEL | PROPUESTA PARA DISCUSIÓN | ACCIONES | RESULTADOS / METAS | HABILITADORES
OBJETIVO CLIMÁTICO 1 — MITIGACIÓN | Reducir las emisiones netas de GEI del Distrito de Medellín mediante metas sectoriales verificables y temporalmente definidas, consistentes con la trayectoria hacia la carbono-neutralidad al 2050. | Se implementa a través de las acciones de los sectores emisores priorizados. | Resultado: reducción efectiva de emisiones territoriales. Meta 2050: carbono-neutralidad. Metas 2030/2040: por actualizar y validar con las trayectorias de emisiones. | Gobernanza · financiación · CTeI · datos · participación · comunicación · MERL
↳ Sectorial — Transporte y movilidad | Reducir las emisiones del sistema de movilidad mediante mayor participación de modos sostenibles, transición tecnológica, gestión de la demanda y logística eficiente. | Movilidad activa; transporte público; renovación de flota; gestión de demanda; logística de carga; infraestructura asociada. | Reducción de emisiones del transporte; aumento de participación de modos sostenibles; mayor proporción de tecnologías bajas/cero emisiones. Metas cuantitativas por definir. | Secretaría de Movilidad y actores metropolitanos · financiación · datos de movilidad · CTeI · MERL
↳ Sectorial — Energía | Reducir las emisiones asociadas al consumo energético mediante eficiencia, reducción de demanda y transición hacia tecnologías y fuentes de menor intensidad de carbono. | Eficiencia energética en edificaciones y actividades productivas; autogeneración; transición energética; gestión de consumos. | Menor consumo/intensidad energética; aumento de autogeneración y tecnologías limpias; reducción de GEI del sector. Metas por definir. | Articulación con EPM y otros actores · financiación · datos energéticos · CTeI · MERL
↳ Sectorial — Residuos y economía circular | Reducir las emisiones derivadas de la generación y gestión de residuos mediante prevención, aprovechamiento, valorización y tratamiento. | Prevención de residuos; aprovechamiento de reciclables y orgánicos; valorización; gestión de gases; fortalecimiento de economía circular. | Menor disposición final; mayor aprovechamiento; reducción de emisiones del sector. Metas articuladas con PGIRS y Política de Economía Circular, por validar. | Gobernanza del sector · prestadores · recicladores · financiación · información · MERL
↳ Sectorial — Desarrollo urbano bajo en carbono | Orientar el desarrollo urbano hacia un modelo compacto, de proximidad y articulado con movilidad sostenible que reduzca estructuralmente la demanda de energía y transporte. | Articulación PAC–POT; proximidad; DOT; infraestructura y edificaciones sostenibles; consolidación del modelo de ocupación. | Reducción estructural de demanda de viajes y energía; incorporación efectiva de criterios climáticos en la planificación territorial. | POT · DAP · gobernanza intersectorial · CTeI · financiación · MERL
OBJETIVO CLIMÁTICO 2 — ADAPTACIÓN | Reducir la vulnerabilidad y el riesgo climático y aumentar la capacidad adaptativa de los sistemas, territorios y poblaciones priorizados de Medellín mediante resultados territoriales y poblacionales verificables. | Se implementa mediante medidas de adaptación definidas a partir de la ERC actualizada y de las prioridades territoriales. | Resultado: disminución verificable de vulnerabilidad/riesgo y aumento de capacidad adaptativa. Horizontes: corto, mediano y largo plazo. Metas específicas por definir con la ERC. | Gobernanza · financiación · CTeI · datos climáticos · participación · comunicación · MERL
↳ Sectorial — Gestión del riesgo climático | Reducir la exposición y vulnerabilidad frente a las amenazas climáticas prioritarias mediante prevención, monitoreo, preparación y reducción del riesgo. | Monitoreo; alertas tempranas; reducción estructural y no estructural del riesgo; análisis y evaluación; adaptación progresiva. | Menor población/infraestructura expuesta o vulnerable; aumento de capacidad preventiva y adaptativa. Metas territoriales por definir con ERC. | DAGRD · SIATA · gobernanza territorial · datos · participación · financiación · MERL
↳ Sectorial — Recurso hídrico y drenaje | Fortalecer la capacidad del territorio para responder a la variabilidad y extremos hidrológicos mediante gestión integral del recurso hídrico y drenaje resiliente. | Drenaje urbano sostenible; manejo de cuencas; conservación de fuentes; gestión de escorrentía e inundaciones. | Reducción de afectaciones asociadas a extremos hidrológicos; aumento de resiliencia hídrica. Metas por definir territorialmente. | Autoridades ambientales · POT · información hidrológica · CTeI · financiación · MERL
↳ Sectorial — Ecosistemas y biodiversidad | Aumentar la resiliencia climática del territorio mediante conservación, restauración, conectividad ecológica y soluciones basadas en la naturaleza. | Restauración; conservación; renaturalización; SbN; protección de ecosistemas y servicios ecosistémicos. | Mayor cobertura/conectividad funcional; reducción de vulnerabilidad climática mediante soluciones ecosistémicas. Metas por definir. | Política de Biodiversidad · SIGAM · CTeI · financiación · participación · MERL
↳ Sectorial — Desarrollo urbano, hábitat y resiliencia | Reducir la vulnerabilidad climática del hábitat, la infraestructura y los sistemas urbanos, priorizando los territorios más expuestos y vulnerables. | Mejoramiento integral; infraestructura resiliente; espacio público adaptado; incorporación del riesgo climático en planificación territorial. | Menor vulnerabilidad del hábitat e infraestructura; intervenciones priorizadas territorialmente. Metas asociadas a zonas y población priorizada. | POT · DAP · información territorial · financiación · participación · MERL
↳ Sectorial — Desarrollo rural y sistemas alimentarios | Fortalecer la capacidad adaptativa de los sistemas rurales y alimentarios frente a los impactos del cambio climático. | Buenas prácticas; extensión agropecuaria; conservación de suelos y agua; circuitos de abastecimiento; adaptación productiva. | Mayor capacidad adaptativa de productores y sistemas rurales; mayor resiliencia del abastecimiento. Metas por definir. | Desarrollo Rural · CTeI · información climática · financiación · participación · MERL
TRANSVERSAL — Criterios de formulación | Todos los objetivos, acciones y metas deben revisarse bajo criterios de equidad e inclusión, territorialización, resiliencia, biodiversidad, economía circular y transición energética. | No generan un paquete independiente de acciones: condicionan y cualifican las acciones de mitigación y adaptación. | Permitir verificar no solo el resultado climático, sino dónde ocurre, a quién beneficia y qué cobeneficios genera. | Se operacionalizan mediante gobernanza, datos, participación, financiación y MERL.
TRANSVERSAL — Habilitadores de implementación | Gobernanza · CTeI · participación · financiación · datos · comunicación · MERL. No son un nuevo nivel de objetivos. | Permiten coordinar, financiar, implementar, medir, reportar, comunicar y corregir las acciones y medidas. | PAC ejecutable, trazable y evaluable; responsables definidos; información disponible; mecanismos de aprendizaje y ajuste. | Aplican a los dos grandes objetivos y a todos los objetivos sectoriales.

## Perfiles Propuesta ITM
Perfiles propuestos a la Secretaría (propuesta técnica ITM, junio 2026)
Perfil (según propuesta oficial) | Descripción del perfil | Persona asignada | Correo | Contacto
Director(a) del Proyecto | Profesional con experiencia en dirección de proyectos estratégicos, gestión institucional y articulación intersectorial. Lidera la orientación técnica y administrativa del proyecto. | María José Suárez
Profesional de Coordinación Técnica | Ingeniera Civil con experiencia en gestión de proyectos CTeI, sostenibilidad y cambio climático. Formulación, coordinación técnica y seguimiento de proyectos de investigación aplicada. | Paola Andrea Ruiz Franco
Consultor(a) en Evidencia, Diagnóstico y Prospectiva Climática | Ingeniero Civil, Magíster y/o Doctor en Ingeniería de Recursos Hidráulicos. Modelación climática e hidrológica, evaluación de escenarios de cambio climático. | Juliana Valencia
Consultor(a) en Soluciones Basadas en la Naturaleza y Biodiversidad | Biólogo, Magíster en Bosques y Conservación, Doctor en Ecología. Restauración ecológica y soluciones basadas en la naturaleza. | Jeiner de Jesús Castellanos Barliza
Profesional de Apoyo en Análisis Territorial y Geoespacial | Ingeniero Civil con experiencia en hidrología, análisis geoespacial y procesamiento de datos ambientales, monitoreo hidrometeorológico. | Marcos Arango Tamayo
Consultor(a) en Priorización Multicriterio y Evaluación de Medidas | Ingeniera Administradora, Magíster en Ingeniería de Sistemas. Modelado cuantitativo, análisis de decisiones, metodologías multicriterio de priorización. | Diana Carolina Ríos Echeverri
Consultor(a) en Gestión de la Construcción | Ingeniero Civil, Doctor en Sostenibilidad, Magíster en Administración, Especialista en Gestión de la Construcción. SbN, construcción sostenible, economía circular. | Harlem Acevedo Agudelo
Consultor(a) en Gestión Integral del Recurso Hídrico y Adaptación Climática | Ingeniera Sanitaria, Magíster en Ingeniería Ambiental, doctoranda en Pensamiento Complejo. Ecohidrología, gestión del recurso hídrico y cambio climático. | Vanessa García Leoz
Consultor(a) en Finanzas Climáticas y Evaluación Económica | Ingeniero Industrial e Ingeniero Administrador, Magíster en Ingeniería Administrativa, Doctor en Ingeniería-Industria y Organizaciones. Evaluación financiera y gestión del riesgo. | Alejandro Silva Cortés
Consultor(a) en Planeación Climática, Política Pública y Equidad Territorial | Profesional con experiencia en formulación, implementación y evaluación de instrumentos de planificación climática. Enfoques de equidad, gobernanza y participación. | Guillermo Penagos
Consultor(a) en Inteligencia Artificial, Analítica y Transformación Digital | Ingeniero de Sistemas, especialista en IA, Analítica de Datos y Transformación Digital. | Luis Eduardo Vahos Hernández
Consultor(a) en Sistemas de Información y Transformación Digital | Ingeniero de Sistemas, Doctor (PhD). Sistemas de información, analítica de datos, gestión del conocimiento. | León Darío Orrego Espejo
Profesional de Apoyo para la Integración de CTeI | Profesional e investigador con experiencia en CTeI, gestión del conocimiento y desarrollo territorial sostenible. Articulación academia-sector público-sector productivo. | Daniel González Montoya
Profesional en formulación, seguimiento y articulación de instrumentos estratégicos | Apoya la consolidación programática del proyecto, garantizando coherencia entre diagnóstico, priorización de medidas e instrumentos de gestión climática. | Sebastián Cartagena
| Innovación social | Liliana Restrepo